## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称 |  |  | 委信息安全等级测评项目
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市运行管理事务中心
项目属性 |  |  | 延续 |  | 项目期 | 1年
项目负责人 |  |  | 张玉林 |  | 联系电话 | 18514750129
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 39.4 | 39.4 | 39.2 | 10 | 99.49% | 9.9492
| 其中：当年财政拨款 |  | 39.4 | 39.4 | 39.2 | — | - | —
| 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | - | —
| 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 年度目标： 按照《信息安全等级保护管理办法》的相关要求，为北京市城市管理信息平台、北京市城市运行监测平台、北京市能源运行监测平台等进行安全检查和评估，全面调研系统的状况和设备抵御攻击和威胁的能力，开展安全等保测评和测试等工作，检验系统是否符合所定等级的信息系统安全等级保护相关要求，发现系统存在的安全风险并提出相应的整改建议，整体提高政务网络的安全防护水平。 |  |  |  | 实际完成情况： 按照《信息安全等级保护管理办法》的相关要求，为北京市城市管理信息平台、北京市城市运行监测平台、北京市能源运行监测平台等进行安全检查和评估，全面调研系统的状况和设备抵御攻击和威胁的能力，开展安全等保测评和测试等工作，检验系统是否符合所定等级的信息系统安全等级保护相关要求，发现系统存在的安全风险并提出相应的整改建议，整体提高政务网络的安全防护水平。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 3级系统测评数 | 3个 | 3个 | 5 | 5
|  |  | 2级系统测评数 | 2个 | 2个 | 5 | 5
|  |  | 等级测评报告数量 | 5份 | 5份 | 5 | 5
|  |  | 等级测评方案数量 | 5份 | 5份 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 被测系统等级保护测评结果 | 基本符合等级测评要求 | 基本符合等级测评要求 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 招标采购时间 | 2022年11月前 | 2022-10-01 | 5 | 5
|  |  | 项目支出完成率 | 截至12月底完成100%资金支出 | 11月底完成100%资金支出 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≦39.4万元 | 合同签订额为39.2万元 | 10 | 10
| 效益指标 30分 | 社会效益指标 | 提升系统安全合规水平 | 得到提升 | 得到提升 | 15 | 13 | 系统安全方面还有不足之处
|  |  | 提升系统安全保障能力 | 得到提升 | 得到提升 | 15 | 13 | 系统安全保障能力得到提升，还有进步空间
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度指标 | 主管部门满意度 | 满意度≥95% | 90% | 10 | 9 | 在落实实施方案方面有待加强
总分 | [5 empty] | 100 | 94.9492
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。