## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  | 信息系统运维类项目
主管部门 |  | 北京市信访办公室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市信访办公室综合事务中心
项目负责人 |  | 于文浩 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55572765
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 | 全年预 |  | 全年 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  |  |  | 算数 | 算数 |  | 执行数
|  | 年度资金总额 |  | 513.0118 | 513.0118 |  | 504.7971 |  | 10 |  | 98.3987 |  | 9.84
|  | 其中：当年财政 |  | 513.0118 | 513.0118 |  | 504.7971 |  | — |  |  |  | —
拨款
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 一、1.完成信息系统性能优化、设备托管及线路租用等工作。2.保障项目基础设施、软件、硬件正常运转，为业务开展提供支撑。3.提高工作效率，保障信息系统安全，为信息系统安全、稳定运行提供保障。 二、1.对安防系统所含设备进行日常维护，定期对安防系统进行检测，确保安防系统安全、稳定运行。2.系统出现故障及时响应，并排查故障原因，恢复系统运行。3.提高安防工作效率，为维护接访场所正常秩序提供技术保障。 三、1.保障视频会议技术服务工作的顺利开展。 | [5 empty] | 一、1.完成信息系统性能优化、设备托管及线路租用等工作。2.保障项目基础设施、软件、硬件正常运转，为业务开展提供支撑。3.提高工作效率，保障信息系统安全，为信息系统安全、稳定运行提供保障。 二、1.对安防系统所含设备进行日常维护，定期对安防系统进行检测，确保安防系统安全、稳定运行。2.系统出现故障及时响应，并排查故障原因，恢复系统运行。3.提高安防工作效率，为维护接访场所正常秩序提供技术保障。 三、1.保障视频会议技术服务工作的顺利开展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进
[6 empty] | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  | 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 信息系统维护数 |  |  | 3套 | 3套 | 5 |  | 5
|  |  | 安防系统维护数量 |  |  | 2套 | 2套 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 安防系统及信息系统运维，故障排除率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 安防系统及信息系统运维，系统正常运行率 |  |  | ≥99% | ≥99% | 5 |  | 5
|  |  | 安防系统及信息系统运维，系统平均无故障时间 |  |  | ≥1000小时 | ≥1000小时 | 5 |  | 5
|  |  | 安防系统及信息系统运维，故障响应率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 安防系统及信息系统运维，系统故障修复响应时间 |  |  | ≤2小时 | ≤2小时 | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 安防系统运行维护响应时间 |  |  | ≤15分钟 | ≤15分钟 | 5 |  | 5
|  |  | 信息系统运行维护响应时间 |  |  | ≤5分钟 | ≤5分钟 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制 |  |  | ≤513.0118万元 | 504.7971万元 | 10 |  | 10 |  | 招投标节约运维经费
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 运行维护响应时间 |  |  | 优良中低差 | 优 | 30 |  | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 系统使用人员满意度 |  |  | ≥95% | ≥95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.84
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。