## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  | 信访工作满意度调查回访服务
主管部门 |  | 北京市信访办公室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 网上信访办理处
项目负责人 |  | 孙北川 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55572561
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 | 全年预 |  | 全年 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  |  |  | 算数 | 算数 |  | 执行数
|  | 年度资金总额 |  | 72.6 | 71.9166 |  | 71.9166 |  | 10 |  | 100 |  | 10
|  | 其中：当年财政 |  | 72.6 | 71.9166 |  | 71.9166 |  | — |  |  |  | —
拨款
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过政府购买服务的方式，聘用第三方机构，安排专人负责全市信访工作的常态化监测、回访、评估工作，并将其纳入绩效评价体系，完善评估考核机制。通过日常回访，月度、季度、年度分析的方式了解群众对各责任单位信访工作的满意度，及时准确发现并整改问题，不断提高信访工作效能，提升信访工作服务质量，打造新时代“枫桥经验”北京样板。 | [5 empty] | 满意度回访项目组充分发挥电话引导作用，及时引导群众开展满意度评价。每周提供参评满意率数据分析，定期提供月度、季度工作报告，为我办科学评估信访形势，提升信访服务保障能力提供了有力支撑，通过一年工作，较好的实现了电话回访工作提质增效，实现了疫情防控和业务工作两手抓、两不误。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进
[6 empty] | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  | 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 对于信访部门交转的信访件回访率达到 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无
|  |  | 全年回访次数 |  |  | ≥1.2万 | 2.29万 | 15 |  | 15 |  | 无
|  |  | 次月10日前及时提交上月月报，从第二季度起每季度第一个月15日前提交上一季度季报，按照合同约定12月15日前提交年度总结 |  |  | ≥1 | 月报11份，季度报告1份，年度总结1份 | 10 |  | 10 |  | 无
|  | 质量指标 | 回访评估覆盖国家信访局对信访工作考核设定的各项指标 |  |  | 优良中低差 | 优 | 10 |  | 10 |  | 无
|  |  | 回访覆盖各市级部门及16个区政府（含若干区级部门和街道乡镇） |  |  | 优良中低差 | 优 | 10 |  | 9 |  | 根据“属地管理、分级负责”的原则，16区回访工作由各区自行承担。
|  | 时效指标 | 2022年度3月至2023年度3月 |  |  | 优良中低差 | 优 | 5 |  | 4 |  | 服务项目组人员离职、入职衔接流程有待改进。
| 效益指标 | 社会效益 | 保障2022年全市信访工作开展，通过电话回访及时发现整改信访工作相关问题，并引导信访人参评，确保北京市信访办承办的国家信访局交转事项及市区级自收信访事项满意率同比提升 |  |  | 优良中低差 | 优 | 20 |  | 19 |  | 网上信访群众满意率同比增长28.97%，年度考核成绩较好，但参评率指标还有较大提升空间，可通过进一步提升回访覆盖面促进提升。
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 信访工作机构对第三方回访结果准确性的满意度 |  |  | ≥95% | 99.65% | 10 |  | 10 |  | 无
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。