## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  | 开办类项目
主管部门 |  | 北京市信访办公室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 秘书处统筹
项目负责人 |  | 焦广斌 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55572519
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 | 全年预 |  | 全年 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  |  |  | 算数 | 算数 |  | 执行数
|  | 年度资金总额 |  | 114 | 114 |  | 96.1802 |  | 10 |  | 84.3686 |  | 8.44
|  | 其中：当年财政 |  | 114 | 114 |  | 96.1802 |  | — |  |  |  | —
拨款
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过该项目开展办公设备采购，提高信访工作与服务保障的效率与质量，保障机构自身正常运转。 | [5 empty] | 实际采购便携式计算机6台，传真机5台，密集架3套，高拍仪13台，扫描仪3台，碎纸机13台，文件柜8组，复印机1台，热成像测温仪2台，以及其他通用、专用设备共98件（套）均已正常投入使用，提高信访工作与服务保障的效率与质量，保障机构自身正常运转。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进
[6 empty] | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  | 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 保密柜 |  |  | 97个 | 0 | 10 |  | 45 |  | 考虑到搬迁后的实际工作需求和年初预算之间的差异性，我们重新调整了采购计划，导致差异过大。
|  |  | 电动密集架 |  |  | 43个 | 3组 | 10
|  |  | 文件柜 |  |  | 11个 | 8组 | 10
|  |  | 高拍仪 |  |  | 21个 | 13个 | 10
|  |  | 碎纸机 |  |  | 6个 | 13台 | 10
|  | 质量指标 | 设备验收通过率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 完成采购 |  |  | 9月份 | 12月份 | 10 |  | 9 |  | 由于按新的需求重新制定了计划，同时因疫情原因共同导致采购时间延期。
|  | 成本指标 | 支出金额 |  |  | 114万元 | 96.1802 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益 | 提高信访工作与服务保障的效率与质量，保障机构自身正常运转 |  |  | 显著 | 显著 | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 92.44
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。