## 信息系统运维类项目
项目支出绩效自评表
（2023年度）
金额单位：万元
项目名称 |  |  | 信息系统运维类项目
主管部门 |  |  | 北京市人民政府研究室 |  |  |  | 实施单位：
项目负责人 |  |  | 刘安兵 |  |  |  | 联系电话 | 55574532
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： |  | 60 | 60 | 31 | 10 | 51.67% | 5.1667
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 60 | 60 | 31 | — | 51.67% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — | — | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — | — | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成好研究室系统运行维护任务，保障全室工作正常运转。 |  |  |  | 按照年度工作任务安排，实施了信息化运维服务实施方案以及信息化项目阶段性汇报材料编制等部分信息化运维工作，为全室工作运转提供了基础性保障。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分 ） | 数量指标 | 信息化项目运维服务实施方案1份；信息化项目阶段性汇报材料1份。 | 2份 | 2份 | 10 | 8.5 | 部分已完成工作任务与预期指标存在差异
|  | 质量指标 | 故障及时处理率 | ≥100% | ≥100% | 8 | 8
|  |  | 故障响应率 | ≥100% | ≥100% | 7 | 7
|  | 时效指标 | 2023年完成全年工作量 | 1年 | 1年 | 15 | 15
|  | 成本指标 | 预算成本控制 | ≤60 | 31 | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 控制项目经费支出进度符合市财政局要求,制订对策和进行风险控制，确保各信息化项目顺利开展执行。 | 定性-优级 | 达到预期 | 30 | 26.5 | 项目效益有待进一步提高
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 8.5 | 项目调查样本范围、获取渠道等有待规范、提高。
总 分 | [5 empty] | 100 | 88.6667 | —
【注】
1. 得分一档最高不能超过该指标值上限。
2. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4. 90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。