## 项目支出绩效自评表
附件2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000023T000002039704-天安门地区客流监测预警管理
主管部门 |  |  | 北京市人民政府天安门地区管理委员会 |  |  | 实施单位 | 081001-北京市人民政府天安门地区管理委员会(本级)
项目负责人 |  |  | 石磊 |  |  | 联系电话 | 65118623
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 600 | 600 | 600 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 600 | 600 | 600 |  | 100%
上年结转资金
|  |  | 其他资金 | [5 empty] | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 建立地区客流预警监测系统，实现对地区客流的有效监测，及时预警采取疏导管控措施，确保地区大客流通行顺畅和安全有序。 |  |  |  |  | 完成了软件、硬件安装部署，通过系统初步验收，正式进入试运行阶段。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (40分) | 数量指标 | 天安门地区客流监测预警管理系统建设 |  | =1套 | 1套 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 系统验收合格率 |  | =100% | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 项目建设时间 |  | ≤2年 | =1年 | 10 | 10
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 建设成本不超预算 |  | ≤600万元 | 600 | 10 | 10
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 实现对天安门地区有效管理和预警监测 |  | 优 | 优 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 确保天安门地区客流通行顺畅有序 |  | 优 | 优 | 15 | 15
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 相关工作人员满意度 |  | ≥90% | 90% | 10 | 7 | 未及时收集满意度基础信息
总分： | [6 empty] | 100 | 97
填报注意事项：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。