## 项目支出绩效自评表
附件2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000022T000000454930-电子政务网络日常运行维护
主管部门 |  |  | 北京市人民政府天安门地区管理委员会 |  |  | 实施单位 | 081003-天安门地区综合管理服务中心
项目负责人 |  |  | 万晨 |  |  | 联系电话 | 65118640
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 921.3 | 894.3 | 878.6118 | 10 | 98.25% | 9.8246
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 921.3 | 894.3 | 878.6118 |  | 98.25%
上年结转资金
|  |  | 其他资金 | [5 empty] | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 确保全委电子政务网络安全稳定运行。 |  |  |  |  | 全年全委电子政务网络安全、稳定运行。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (40分) | 数量指标 | 信息化业务系统巡检次数 |  | ≥365次 | 400次 | 8 | 8
|  | 数量指标 | 信息化业务系统应急响应时间 |  | ≤2小时 | 1.5小时 | 8 | 8
|  | 数量指标 | 网络无故障率 |  | ≥96% | 99% | 8 | 8
|  | 数量指标 | 网络安全事件应急响应时间 |  | ≤2小时 | 1.5小时 | 8 | 8
|  | 时效指标 | 响应时间 |  | ≤2小时 | 1.5小时 | 8 | 8
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 成本控制在预算内 |  | ≤894.3万元 | 878.611776万元 | 10 | 10
| 效益指标（30分） | 可持续影响指标指标 | 保障日常信息化业务系统可用性 |  | 优 | 优 | 30 | 30
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  | ≥98% | 99% | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 99.8246
填报注意事项：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。