## 项目支出绩效自评表
附件2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000022T000000454939-安全隐患整改
主管部门 |  |  | 北京市人民政府天安门地区管理委员会 |  |  | 实施单位 | 081003-天安门地区综合管理服务中心
项目负责人 |  |  | 龚勇 |  |  | 联系电话 | 65118630
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 404.0364 | 429.1567 | 422.1438 | 10 | 98.37% | 9.8366
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 178.9 | 204.0203 | 197.0074 |  | 96.56%
|  |  | 上年结转资金 | 225.1364 | 225.1364 | 225.1364 |  | 100%
|  |  | 其他资金 | [5 empty] | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据专业检测机构出具检测报告，针对存在的安全隐患问题完成隐患整改。 |  |  |  |  | 完成大兴安全隐患整改房屋修缮采购项目（含监理）、地质勘察、44号办公楼电梯更换项目、大兴库房安全隐患整改二期项目质保金、大兴库房安全隐患整改项目设计费合同尾款、新大路6号院、群芳居、仿膳供电工程改造项目（含监理）。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (40分) | 数量指标 | 安全隐患整改项目 |  | =1项 | 1项 | 10 | 10
|  | 数量指标 | 出具检测报告的数量 |  | ≥2份 | 2份 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 完成合同施工内容，符合建筑行业标准 |  | =100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 2023年1月至12月 |  | =1年 | 1年 | 10 | 10
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 组织实施不超过预算批复 |  | ≤429.156685万元 | 422.1438 | 10 | 10
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 保障地区基础设施安全，避免安全事故发生 |  | 优 | 优 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标指标 | 加强基础设施建设，提高安全隐患意识 |  | 优 | 优 | 15 | 15
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  | ≥95% | 95% | 10 | 7 | 未及时收集满意度信息
总分： | [6 empty] | 100 | 96.8366
填报注意事项：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。