## 项目支出绩效自评表
附件2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000022T000000391736-课题研究类项目
主管部门 |  |  | 北京市人民政府天安门地区管理委员会 |  |  | 实施单位 | 081001-北京市人民政府天安门地区管理委员会(本级)
项目负责人 |  |  | 陶冶 |  |  | 联系电话 | 65118731
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 13 | 13 | 13 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 13 | 13 | 13 |  | 100%
上年结转资金
|  |  | 其他资金 | [5 empty] | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 制定天安门地区管理委员会信息化发展调研报告及顶层设计规划，明确我委“十四五”期间信息化发展方向和建设任务，为我委十四五期间信息化建设提供科学指导和明确依据。 |  |  |  |  | 预算年度内完成《天安门地区管理委员会信息化发展规划2023年-2027年》，《天安门地区管理委员会顶层设计2023年-2027年》明确了“十四五”期间信息化发展方向和建设任务，为十四五期间信息化建设提供科学指导和明确依据。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (40分) | 数量指标 | 成果报告总页数 |  | ≥50页 | 60页 | 5 | 5
|  |  | 错误（字）率 |  | ≤0.5% | 0 | 5 | 5
|  |  | 课题调研报告字数 |  | ≥3万字 | 3.4万 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 对天安门地区进行五年信息化发展规划和顶层设计，明确建设思路和目标，搭建信息化规划总体框架，制定相应的实现路径 |  | 优 | 优 | 10 | 10
|  |  | 符合上级部门制式文本要求，通过上级部门评审验收 |  | 优 | 优 | 5 | 5
|  |  | 排版符合出版要求 |  | 优 | 优 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 完成时间 |  | ≤1年 | 1.5年 | 5 | 2.5 | 2022年末受疫情影响项目进度，按差异率扣分
| 成本指标 （10分） | 经济成本指标 | 成本控制措施有效性 |  | 优 | 优秀 | 10 | 10
| 效 益 指 标 （40分) | 社会效益指标 | 对信息化业务工作开展提供支撑 |  | 优 | 优 | 20 | 20
|  | 可持续影响指标 | 课题成果对地区公共服务能力提升 |  | 优 | 优 | 20 | 18 | 公共服务能力提升效果有待进一步显现
总分： | [6 empty] | 100 | 95.5
填报注意事项：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。