附件3

项目支出绩效自评表

（2023年度）

| 项目名称 |  | 档案编研出版类项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市档案馆 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市档案馆 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 许彦斐，王海燕 |  |  |  |  | 联系电话 | 87092825,2260 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 52.00 |  | 52.00 | 50.57 | 10 |  |  | 97.25% |  | 9.70 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 52.00 |  | 52.00 | 50.57 | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | — |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 《档案参阅》由我馆依托丰富的馆藏资源创办。围绕北京经济和社会发展中的重点、难点、热点问题，研究撰写参考资料，为领导开拓思路、科学决策提供有价值的参考资料，更好推进首都档案事业高质量发展。《档案参阅》正刊每月2期，全年24期；合订本全年2期。《档案参阅》定期呈送市委、市政府、市人大、市政协主要领导同志参阅，预期满意度90%以上。2023年编辑出版2辑《北京档案史料》，第1辑史料围绕“博物馆之城”建设，挖掘馆藏中建国前和建国后关于博物馆、陈列馆、博览会、故居和纪念馆等的相关史料，较为全面反映从民国到新中国成立后直至新世纪北京博物馆的发展概况；第2辑史料以“档案中的北京：不能遗忘的大学”（暂定名）为专题，以馆藏中法大学、辅仁大学、燕京大学、中国大学等档案文献为基础，选编有关民国时期具有一定影响力、现已不存的大学的相关档案，以史鉴今，为当今高等教育发展提供史料参考。 |  |  |  |  |  | 《档案参阅》已完成2023年正刊24期,共5856本，合订本两期,共500本，因校对排版需要时间,合订本下将于1月份交付。 印刷费和作者稿酬有部分结余。《北京档案史料》丛书2023年第一辑、第二辑各印1000册。第二辑出版社已开印，目前正在印制过程中。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 档案参阅发刊数量 |  | 24期/年 |  | 24期/年 |  | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 档案参阅合订本发刊数量 |  | 2期/年 |  | 2期/年 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 出版北京档案史料数量 |  | 2期/年 |  | 2期/年 |  | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 出版质量 |  | 好 |  | 好 |  | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 |  | 1年 |  | 稍有延迟 |  | 5 | 3 |  | 未按期完成，后续改进 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 公众服务 |  | 优 |  | 较好 |  | 20 | 17 |  | 效果仍有一定提升空间 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 使用者满意度 |  | 90%以上 |  | 90% |  | 10 | 8 |  | 满意度调查样本量不足 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 92.70 |  |  |  |