北京市档案馆

档案利用类项目绩效评价报告

# 一、基本情况

## （一）项目概况

### 1.项目立项背景

北京市档案馆是中共北京市委直属事业单位，担负北京市国家档案资源的接收、保管、利用等重要职责，自1958年成立以来经历了三次搬迁，2019年迁入新馆，是全市的档案安全保管基地、爱国主义教育基地、档案利用服务中心、电子档案备份管理中心、政府信息公开查阅中心。1996年，市档案馆被市委宣传部授予“爱国主义教育基地”，2011年12月被教育部、国家档案局确定为“全国中小学档案教育社会实践基地”，2012年5月被市委宣传部命名为“爱国主义教育示范基地”，2012年7月被市教委确定为“北京市中小学生社会大课堂第三批市级资源单位”。2019年新馆开馆后，我馆充分依托馆藏档案资源，通过组织观众参观展览、开办网上展览等方式，发挥档案“资政育人”作用，提高公众档案意识，弘扬爱国主义精神，弘扬践行社会主义核心价值观。

依据《中华人民共和国档案法》第三十四条“国家鼓励档案馆开发利用馆藏档案,通过开展专题展览、公益讲座、媒体宣传等活动，进行爱国主义、集体主义中国特色社会主义教育，传承发展中华优秀传统文化，继承革命文化，发展社会主义先进文化，增强文化自信，弘扬社会主义核心价值观”以及《“十四五”全国档案事业发展规划》提出的“通过展览陈列、新媒体传播、编研出版、影视制作、公益讲座等方式，不断推出具有广泛影响力的档案文化精品”，市档案馆高度重视档案展览和爱国主义教育基地工作，设置专人负责爱国主义教育活动的策划和组织实施，近几年在新馆开办了若干个展览。因为展览需要配有专门的接待人员和讲解员队伍，以提升档案展览公共服务科学化管理水平，因此从2020年起引入服务外包参与展览接待工作，此项目一直延续至今。

2.项目主要内容

为更好发挥档案工作的社会效益，充分发挥市档案馆爱国主义教育基地的作用，充分利用馆内常设展览、临时展览共计5000余平米展厅举办馆日活动、“游学堂”“走读北京”等实践活动，以及开展“中小学课后服务”工作等，2023年继续招聘12名专业讲解人员提供八个展览的讲解服务，该部分申报项目预算169.60万元；同时因各个展厅、投影等需进行季节性设备维护以及讲解设备需要补充更新等，申报展厅维护预算16.07万元。该项目申报预算总额为185.67万元。

聘用的专业讲解人员负责市档案馆办公楼内八个展览的轮流讲解，八个展览分别为：

一楼：档案见证北京、北京和平解放展、播火-李大钊革命档案史料展；

二楼：馆史展、立心铸魂-中国共产党人精神谱系的北京篇章；

三楼：中国档案珍品展、最美中轴线；

五楼：我们的奥运。

讲解人员还提供以下附加服务：（1）提供展馆巡视服务，以维护参观活动有序进行；（2）负责多媒体设备日常开关及测试，并熟练使用多媒体设备进行讲解服务；（3）负责每日参观人员的预约登记及信息收集；（4）配合展览陈处进行各项展览的辅助工作；（5）宣传推广服务，配合馆方进行线下主题活动的举办。

### 3.项目实施情况

本项目由市档案馆展览陈列处负责实施，讲解服务采取委托外包的方式执行。2023年1月，市档案馆在中国政府采购网发布本采购项目竞争性磋商公告，经过专家评审北京中企人力资源咨询有限公司中标，于2023年2月10日向其发放成交通知书。2023年2月15日，市档案馆与北京中企人力资源咨询有限公司签署《北京市档案馆档案利用类项目图书馆和档案馆服务采购项目协议》（简称服务协议），服务期为2023年1月至2023年12月。合同签订后，讲解服务子项目开始启动。展厅维护子项目根据设备故障发生情况随报随修，定期据实结算。

4.资金投入及使用情况

该项目年初预算申请金额185.67万元，批复金额185.67万元，执行过程中无调整。批复资金于2023年3月下达至市档案馆。

截至2023年12月31日，项目总支出合计184.64万元，其中：讲解服务子项目依据签署的服务协议实际支出168.57万元、展厅维护子项目据实结算支出16.07万元。项目结余1.03万元，资金执行率为99.44%。

## （二）项目绩效目标

### 1.项目总体目标

充分发挥市档案馆“全国中小学档案教育社会实践基地”“爱国主义教育示范基地”以及“北京市中小学生社会大课堂第三批市级资源单位”的作用，挖掘馆藏中承载北京历史文化的档案，充分利用馆内常设展览、临时展览共计5000余平米展厅，举办馆日活动，举办“游学堂”“走读北京”等实践活动，开展“中小学课后服务”工作等，2023年实现线上线下接待同步接待参观，观众满意度达到95%。

### 2.项目阶段性目标

（1）产出指标

数量指标：提供参观展览面积≥5000平米；接待人数≥10000人次；

质量指标：展览服务活动定性描述“好”；

时效指标：活动持续时长≥1年。

- 效益指标

定性描述为“了解北京的发展和变化，弘扬古都文化，传承红色基因”，指标值设置为“好”。

（3）满意度指标

参观者满意度指标≥95%。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

## 1.绩效评价目的

#### 按照北京市财政局“加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益”的要求，通过绩效评价，促进项目单位总结经验、发现问题、改进工作，进一步加强项目管理，提高资金使用效益。

## 2.绩效评价对象和范围

## 评价对象为档案利用类项目，主要包括项目决策执行过程中涉及的项目立项、绩效目标设定、项目过程管理（包括资金管理及组织实施过程）、产出及效益实现情况等。

## （二）绩效评价原则、方法和指标体系

## 1.绩效评价原则、方式方法

#### 本着科学规范、公开公正、绩效相关的原则，采用全面评价和重点评价相结合、专家非现场评议的方式，对项目决策、过程、产出、效益四方面进行评价，形成绩效评价综合结论。

## 2.绩效评价指标体系及评价标准

## 根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）等相关文件精神，结合项目特点，市档案馆绩效评价小组制定了该项目的绩效评价指标体系，详见附件：2023年档案保护类项目绩效评价评分表。

## 评价指标体系总分值为100分，其中项目决策10分，项目管理20分，项目产出40分，项目效益30分。绩效评价综合绩效级别分为4个等级：

## 综合得分在90-100分（含90分）为优秀；

## 综合得分在80-90分（含80分）为良好；

## 综合得分在60-80分（含60分）为中；

## 综合得分在60分以下为差。

#### 绩效评价工作过程

#### 1.前期准备

#### （1）全面了解项目有关情况，组建评价工作小组

#### 2024年3月市档案馆组建了项目工作组，明确了各方职责。在与主责处室充分沟通的基础上进行项目资料收集、整理和分析工作。

#### 制定工作方案，明确时间及进度要求

#### 为了保证按时按质完成绩效评价工作，评价小组认真研究制定项目绩效评价工作方案。方案中根据本次绩效评价工作的任务和时间要求，确定了绩效评价具体工作内容和进度安排，明确工作内容、责任主体以及时间等事项，详见下表。

| #### 阶段安排 | #### 工作内容 | #### 进度安排 | #### 参与方 |
| --- | --- | --- | --- |
| #### 评价准备阶段 | ##### 对项目主责处室人员进行培训，介绍绩效评价相关要求及需配合工作。 | ##### 3月15日前 | ##### 主责处室 ##### 评价小组 |
|  | ##### 评价小组了解相关情况，制定评价工作方案制定绩效评价工作方案。 | ##### 3月20日前 | ##### 评价小组 |
|  | ##### 主责处室按照资料清单要求准备相关资料。 | ##### 3月25日前 | ##### 主责处室 ##### 评价小组 |
|  | ##### 评价小组收集整理相关资料和信息，全面了解项目执行情况。 | ##### 4月10日前 | ##### 评价小组 |
|  | ##### 设计评价指标和评分规则，出具评价意见表等相关文本格式。 | ##### 4月10日前 | ##### 评价小组 |
|  | ##### 遴选函评的相关业务、财务评价专家。 | ##### 4月20日前 | ##### 评价小组 |
| #### 实施评价阶段 | ##### 开展非现场专家评议（函评）的方式，核实项目的总体执行情况和经费使用情况进行整体评价项目执行情况，出具评价意见。 | ##### 4月25日前 | ##### 评价小组 ##### 主责处室 |
| #### 形成报告阶段 | ##### 撰写报告：撰写本项目的绩效评价报告。 | ##### 5月10日前 | ##### 评价小组 |
|  | ##### 审核报告：对报告进行审核后报送财政部门。 | ##### 5月15日前 | ##### 评价小组 |

### 2.实施阶段

#### （1）遴选绩效评价专家组成员

#### 在公平公正的前提下，遴选三名专家参与项目评价。3人分别为管理专家、业务专家、财务专家，从管理、技术、财务角度把握项目实际目标完成情况，分析项目实施及管理存在的问题，提出改进建议。评价小组聘请了财务工作经验丰富的高级会计师，分析项目财务管理及实际支出情况，提出改进建议。

#### （2）向专家组发放绩效材料、收集专家意见

#### 在评价工作开始之前，评价小组与专家签订“承诺书”，要求评价人员遵守评价规则、保密原则。评价小组从绩效评价工作的政策和技术角度向专家介绍了绩效评价指标、评分标准、工作方法、注意事项以及项目的基本情况等。将主责处室提交的相关材料通过邮件发送给专家。

#### 评价小组向专家收回《专家评分意见表》、问题及建议，并通过电话沟通的方式对项目的疑难点进行了充分交流并交换了意见。

#### （3）形成评价意见

#### 通过函评的方式，对三名专家出具的打分表进行综合评定，形成对项目总体的初步意见。评价小组通过进一步分析相关材料，整理绩效评价报告支撑材料后，充实完善形成项目总体评价意见。

#### （4）撰写并报送评价报告

#### 评价小组根据评价意见，总结本次评价工作，提交绩效评价报告。绩效评价报告的内容主要包括本次评价项目基本情况、绩效评价工作情况、绩效评价指标分析情况、绩效评价结论、相关问题和建议等相关附件和附表，比较全面地反映了绩效评价工作的过程和成果。

# 三、综合评价情况及评价结论

### 通过评价，该项目综合得分86分，项目综合绩效评定结论为“良”，具体评分情况见附件.2023年档案保护类项目绩效评价评分表。

# 项目决策方面。该指标分值10分，评价得分9分。该项目立项依据充分，项目目标符合国家、北京市相关文件规定，且与项目单位的部门职责相符；项目立项程序规范，项目申报、评审、批复程序符合相关管理办法，并经过馆务会会议集体决策通过。项目绩效目标设置较合理，但存在产出指标中质量指标、效益指标设定不规范，以及年初设定数量指标偏低等问题。具体见本报告五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析。

#### 项目过程方面。该指标分值20分，评价得分14分。项目资金到位及时、足额；项目能够按照预算和计划专款专用，资金使用比较规范；项目预算执行率较高。在项目组织实施方面，存在未针对本项目制定有专门的业务管理制度，业务管理制度不够健全；项目签署的服务协议不规范，无服务范围、服务内容及具体需求的说明。具体见本报告五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析。

#### 项目产出方面。该指标分值40分，评价得分39分。项目基本按照计划执行，产出数量与计划基本保持一致，计划成本与实际成本相当；但因为质量指标设定为定性描述“好”，不具有考量性。

#### 项目效益方面。该指标分值30分，评价得分24分。项目社会效益为定性描述，不易衡量，满意度调查样本较低。具体见本报告五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析。

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

### 1.项目立项

### 立项依据方面。项目依据北京市档案馆单位职能设立，符合档案行业发展规划及政策要求，并与部门职责范围相符，属于部门履职所需。立项程序方面。项目根据年度工作任务提出资金需求，按照财政预算一体化系统有关要求编制预算申报文本，并经市档案馆行管处财务部门牵头组织预算评审后，报馆务会审议通过，随部门预算上报市财政局审批立项，立项程序规范。

2.绩效目标

项目设置了“充分发挥我馆全国中小学档案教育社会实践基地'“爱国主义教育示范基地'以及“北京市中小学生社会大课堂第三批市级资源单位”的作用，挖掘馆藏中承载北京历史文化的档案，充分利用馆内常设展览、临时展览共计5000余平米展厅，举办馆日活动，举办“游学堂”“走读北京”等实践活动，开展“中小学课后服务”工作等，2023年实现线上线下接待同步接待参观，观众满意度达到95%”的绩效目标，目标定位与项目内容相符。

围绕项目目标，项目设置了相应的产出、效益及满意度指标，一级指标架构完整，但在绩效目标设定方面，存在产出数量指标接待人数设置偏低、效益指标设定不规范等问题。

## （二）项目过程情况

### 1.资金管理

项目资金管理及使用依据北京市档案馆关于印发《资金使用审批管理办法的通知》（馆通【2022】43号）等单位内部有关制度执行。

截至2023年12月31日，项目实际支出184.64万元，预算执行率99.44%。支出管理上，项目资金进行了单独核算，资金支出按照资金支付审批权限履行不同的审批程序，资金管理总体规范。

### 2.组织实施

#### 该项目资金批复到位后，项目单位按照内部职责分工，成立以展览陈列处负责人为组长的项目资金执行小组，分职能规范做好项目资金使用工作。分别确定了项目协调管理、项目联系人，项目负责人对项目实施的整个过程中的重大问题进行决策。

#### 该项目委托招标代理公司负责招标采购，通过竞争性磋商方式选定服务商，项目采购、合同签订等符合相关法律法规和相关管理规定，项目实施的人员条件、场地设备，信息支撑等条件落实到位，项目过程管控措施存在未单独制定项目管理制度等瑕疵，具体见本报告五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析。

#### 项目经费审批程序规范。主责处室根据馆务会审议结果，拟订采购合同及合同审批单逐级进行审批，合同中付款条件严格按照财务管理规定分期支付，保证财政性资金安全，降低财政资金使用风险。项目合同管理存在瑕疵，具体见本报告五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析。

## （三）项目产出情况

产出数量及时效方面。截至2023年12月31日，项目完成了5000平方米的展厅布置、线上线下接待人数为5.3万余人。

产出质量方面。展览讲解服务履行了验收程序，按照合同约定对提供服务的时长、服务质量进行了确认，并据实结算，完成质量较好。

产出成本方面。该项目在预算确定过程中，采用预算评审和竞争性磋商招标的方式确定服务报价，控制服务成本，保证项目经费的执行过程公开、透明。

## 项目效益情况

## 读者满意度方面。为了解参观者对展厅讲解人员提供的服务质量、服务态度等方面的意见建议，把展览活动办得更好，项目采取调查问卷的方式鼓励参观人员参与满意度调查。总体满意度在95%以上。

#### 实施效益呈现方面。市档案馆推出《立心铸魂——中国共产党人精神谱系中的北京篇章》和《最美中轴线》展览等，分别着力于弘扬光荣传统、赓续红色血脉和推动北京中轴线文化遗产保护，受到热烈欢迎。开展当天，中央电视台、人民网、北京日报、新京报、北京卫视等多家媒体对展览情况进行了报道，“北京号发布”还进行了现场直播。通过展览讲解，为参观者在红色档案中感受伟大精神，弘扬历史文化起到了一定的宣传作用。

# 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

#### 本项目总体执行情况较好，项目立项依据充分、绩效目标基本符合部门职责及事业发展需要，项目过程管理基本到位，项目实际产出基本达到预期目标。但仍存在部分瑕疵，主要如下：

#### 项目绩效指标设置不规范。

#### 1.数量指标不够完整，部分指标值设置值偏低。

#### 本项目没有设置购买“讲解员数量”指标，同时设置产出数量指标中“接待人数为1万人”指标偏低，实际线上线下接待人数5.3万余人，指标值和实际完成值之间偏离度较大。

#### 2.质量指标、效益指标设定不规范。

#### 本项目设定的质量指标定性描述展览服务活动为“好”，未能体现出项目内容为讲解服务的特点，未针对项目特点设置“讲解人员专业水平及能力相符性”“服务达标率”等指标；效益指标仅描述为“了解北京的发展和变化，弘扬古都文化，传承红色基因”，指标值为“好”，无法对项目的产出质量、实施效益进行评价。

（二）项目组织实施过程中，过程管理存在瑕疵。

1.未单独针对本项目制定制度，实际执行过程中管控措施落实不到位。

项目执行过程中，未针对本项目出台讲解员日常考勤、考核等管理办法。服务商单方提供的《展陈处讲解员轮休表》（考勤记录）仅加盖服务商公章，讲解人员考勤记录无主责处室人员、服务商现场负责人签字确认，无法确认服务商派出的人员数量是否符合要求。

2.子项目讲解服务合同签订不规范。

一是与北京中企人力资源咨询有限公司签署的服务协议提及业务外包管理服务的“服务范围、服务内容及具体需求，均以甲方书面通知内容为准，作为本合同的有效附件”，实际合同无附件，因此未对服务范围、服务内容及具体需求作出明确要求，未约定实际派出的人员数量要求。二是合同签订时间为2023年2月15日，服务期为2023年1月至12月，存在合同倒签行为。

（三）满意度调查样本量偏低。

项目执行处室提供了满意度调查问卷统计信息，调查对象120人，对比全年参观人数5.3万余人，样本量偏低。

#### 六、有关建议

#### （一）建议加强主责处室绩效管理的意识，针对项目的特点，设定科学合理的绩效指标并易于考量，并注意在执行过程中收集能够证明绩效指标实现的佐证资料。

#### （二）加强项目过程管理，针对项目出台单独的管理制度，落实项目管控措施，从合同签订、项目现场管理、绩效资料收集等各个方面加强管理，提高项目管理水平。

#### （三）今后加强对满意度调查资料的收集工作。

七、其他需要说明的问题

#### 无。

附件：2023年档案保护类项目绩效评价评分表