附件3

项目支出绩效自评表

（2023年度）

| 项目名称 |  | 专用设备及材料购置项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市档案馆 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市档案馆 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王凯 王钧 |  |  |  |  | 联系电话 | 87092731 87092605 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 546.04 |  | 546.04 | 542.42 | 10 |  |  | 99.34% |  | 9.90 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 546.04 |  | 546.04 | 542.42 | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | — |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 北京市档案馆重点档案进行抢救性修复，坚持最小干预原则，最大限度保留历史档案原貌，达到修旧如旧的效果，抢救和延长档案使用寿命。将传统载体档案信息转换为数字信息并进行仿真复制，通过将档案原件封存实现最大限度地保存人类文化遗产的目的。工作中产生的废液进行无害化处理。 依据国家档案局《副省级以上综合档案馆业务建设评价标准》和北京2022年冬奥档案接收进馆要求，实现对数字档案馆的双机热备和档案数据近线备份，实现PB级数据安全存储备份，确保档案数据安全保存。 |  |  |  |  |  | 完成纸质档案修复并脱酸20013张，档案异质备份数量2.5万画幅，设计、打印、装订34673页，仿真复制5347张，数字化8363张，数据容量700TB。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 档案修复脱酸量 |  | ≥20000张 |  | 20013张 |  | 8 | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 数据容量 |  | ≥700TB |  | 700TB |  | 8 | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 异质备份数量 |  | ≥25000幅 |  | 25000幅 |  | 8 | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 档案数字化 |  | ≥8000张 |  | 8363张 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 故障响应及排除率 |  | ≥98% |  | 符合要求 |  | 10 | 9 |  | 实际完成未收集数量值 |  |
|  |  |  | 数据处理能力 |  | ≥90% |  | 符合要求 |  | 8 | 7 |  | 实际完成未收集数量值 |  |
|  |  |  | 修复质量合格率 |  | ≥98% |  | 符合要求 |  | 8 | 6 |  | 实际完成未收集数量值 |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高对档案工作的支撑和服务 |  | 好 |  | 较好 |  | 20 | 18 |  | 效益仍有提升空间 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 |  | ≥95% |  | 95%以上 |  | 10 | 9 |  | 样本量不足 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 94.90 |  |  |  |