附件3

项目支出绩效自评表

（2023年度）

| 项目名称 |  | 档案整理类项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市档案馆 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市档案馆 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王雪洁 |  |  |  |  | 联系电话 | 87092888 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 366.50 |  | 360.8 | 360.80 | 10 |  |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 366.50 |  | 360.8 | 360.80 | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | — |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 馆藏档案检索体系建设、馆藏档案数字化是整理编目处的两项重要职能，文件级目录是档案最基础的检索工具，是构建档案馆档案检索体系最重要的一项工作，是档案准确提供利用的前提和保障。纸质实体档案经数字化加工形成档案数字化副本，代替实体档案提供利用与查询，可以极大降低实体档案利用率，有效保护档案的实体安全。完成20万条新中国成立后档案文件级目录著录、5万条民国档案文件级目录著录、120万页档案数字化副本与文件级目录核对、民国档案文件级目录10万条全检、新中国成立后档案文件级目录35万条全检，使目录数据符合北京市档案馆文件级目录数据编制标准要求；对馆藏纸质档案进行数字化加工150万页，使其数据质量符合国家档案行业标准和本馆数字化加工标准。 |  |  |  |  |  | 1）档案目录录入工作经费实际完成20万条；2）民国档案文件级目录著录实际完成5万条；3）档案数字化副本与目录核对实际完成120万页；4）民国档案文件级目录全检实际完成10万条；5）新中国成立后档案文件级目录全检实际完成35万条； 6）馆藏纸质档案数字化实际完成150万页。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 目录录入 |  | ≥20万条 |  | 20万条 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 目录全检 |  | ≥35万条 |  | 35万条 |  | 7 | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 目录录入（民国） |  | ≥5万条 |  | 5万条 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 目录全检（民国） |  | ≥10万条 |  | 10万条 |  | 6 | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 数字化目录核对 |  | ≥120万张 |  | 120万张 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 档案数字化 |  | ≥150万张 |  | 150万张 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 全检质量 |  | 优 |  | 符合要求 |  | 6 | 5 |  | 指标设置不规范 |  |
|  |  |  | 录入质量 |  | 优 |  | 符合要求 |  | 5 | 4 |  | 指标设置不规范 |  |
|  |  |  | 全检质量（民国） |  | 良 |  | 符合要求 |  | 5 | 4 |  | 指标设置不规范 |  |
|  |  |  | 副本质量 |  | 优 |  | 符合要求 |  | 5 | 4 |  | 指标设置不规范 |  |
|  |  |  | 数字化质量 |  | 优 |  | 符合要求 |  | 6 | 5 |  | 指标设置不规范 |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 档案的利用效果 |  | 好 |  | 较好 |  | 20 | 18 |  | 效益仍有一定提升空间 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 |  | ≥90% |  | 90% |  | 10 | 8 |  | 样本量不足 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 91 |  |  |  |