附件3

项目支出绩效自评表

（2023年度）

| 项目名称 |  | 档案保护类项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市档案馆 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市档案馆 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王凯 |  |  |  |  | 联系电话 | 87092731 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 576.765 |  | 574.9 | 574.90 | 10 |  |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 576.765 |  | 574.9 | 574.90 | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | — |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 依据国家档案局印发《“十四五”国家重点档案保护与开发工程实施方案》（档发[2021]5号）对档案保护工作做了部署和安排。2023年完成国家重点档案修复；档案脱酸；纸质档案脱酸追踪调查；照片修复；仿真复制；实物档案数据采集建立模型制作复制品；声像档案数字化抢救；采用数字图像转缩微制品（“数转胶”）方式备份馆藏重点档案，档案异质备份。并对高级仿真复制、古籍档案修复、高级视频修复、高级音频修复等档案保护急需解决问题开展咨询工作。 |  |  |  |  |  | 完成纸质档案常规修复10.0829万页，纸质档案脱酸10.0275万页，仿真复制2452页，实物档案仿真复制100件，声像档案数字化及著录1582盘，照片档案修复1221张，异质备份档案310盘，入库调查档案5069卷。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 仿真复制档案数量 |  | 2400张 |  | 2452张 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 照片档案数字化修复数量 |  | 960张 |  | 1221张 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 纸质档案脱酸数量 |  | 100000张 |  | 100275张 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 声像档案数字化数量 |  | 1500盒 |  | 1582盒 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 纸质档案修复数量 |  | 100000张 |  | 100829张 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 按照国家档案局对档案修复的质量标准抢救修复档案 |  | 好 |  | 较好 |  | 5 | 3 |  | 指标设定仅为定性描述，缺少国家行业标准要求。建议改进。 |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 馆藏档案完整保存安全利用 |  | 好 |  | 较好 |  | 25 | 20 |  | 效果仍有一定提升空间 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 档案使用者满意 |  | 好 |  | 较好 |  | 10 | 8 |  | 满意度调查样本量偏低 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 91 |  |  |  |