附件3

项目支出绩效自评表

（2023年度）

| 项目名称 |  | 档案展览类项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市档案馆 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市档案馆 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王贞，安锡宁 |  |  |  |  | 联系电话 | 87092130，87092986 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 688.58 |  | 688.58 | 684.73 | 10 |  |  | 99.44% |  | 9.90 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 688.58 |  | 688.58 | 684.73 | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | — |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023年度举办3个展览，拍摄短视频12个。“档案史料展1”和“档案史料展2”分别聚焦传承红色基因和弘扬中华优秀传统文化，于2023年6月推出。两个展览总面积约为1300平方米，均同时推出线上展览，预期满意度95%以上。《北京市档案馆馆藏珍贵档案展》，以我馆馆藏档案中的精品为依托，充分体现“集馆藏之精华，展馆藏之精品”的宗旨，传递原汁原味的历史文化信息，使人们更好的了解馆藏珍贵档案的文化魅力。展览面积398平方米，初步设计明清档案、民国档案、革命历史档案、新中国建设档案、名人手迹、重大活动档案等6个单元，展览内容以突出珍贵档案的典型性、特殊性为主，展览风格庄重典雅、朴素大方，颜色以深色基调为主，突出历史与文化的厚重感。预期满意度95%以上。 另拍摄“走进档案”主题短视频12个，传播档案文化，不断提高档案服务效能。 |  |  |  |  |  | 2023年6月9日推出“最美中轴线”和“立心铸魂——中国共产党人精神谱系中的北京篇章”两个展览以及线上展览，两个展览总面积约为1300平方米，满意度95%以上。拍摄制作“北平和平解放”系列短视频12集，全年线下接待观众5万余次。完成《北京市档案馆馆藏珍贵档案展》，展览面积398平方米。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 展览面积 |  | ≥1698平方米 |  | 1698平方米 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 展览个数 |  | 3个 |  | 3个 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 拍摄短视频数量 |  | ≥12个 |  | 12个 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 展览使用材料及场景呈现 |  | 高 |  | 较高 |  | 20 | 16 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 讲好北京故事 |  | 好 |  | 较好 |  | 20 | 18 |  | 效益提升仍有一定空间 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 传递历史文化信息、展现档案文化魅力 |  | 好 |  | 较好 |  | 10 | 8 |  | 设置不合理，未设置展览持续时间等定量描述指标 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 |  | ≥95% |  | 95% |  | 10 | 8 |  | 样本量不足 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 89.90 |  |  |  |