## 档案整理及其数字化工作
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 档案整理及其数字化工作
主管部门及代码 |  |  | 095 北京城市副中心工程建设管理办公室 |  |  | 实施单位 | 北京城市副中心工程建设管理办公室
项目负责人 |  |  | 陈 岩 |  |  | 联系电话 | 55572010
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 23.808 | 23.808 | 23.808 | 10 | 100% | 10
其中:当年财政拨款
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据市委办公厅、市政府办公厅《关于印发<北京市档案馆接收档案的规定>的通知》、北京市“十三五”时期档案事业发展规划及市档案局《接收电子文件管理规定》的有关要求。我办每年需要开展文书档案整理、数字化工作，逐步提高我办档案现代化管理水平及档案资源利用效果。 2022年拟开展2021年及以前年度我办形成的约1.5万卷件、28万余页文书档案整理、数字化、清点搬运工作。 |  |  |  |  | 完成13688卷件、37210页文书档案整理、数字化、清点搬运工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 档案整理 | ≧11000件 |  | 13688件 | 10 | 9 | 有部秘密件、重复件，以后分类存放
|  | 数量指标 | 档案数字化 | ≧75000页 |  | 37210 | 10 | 9 | 涉密文件，不需要进行数字化
|  | 数量指标 | 档案盒 | ≤1700个 |  | 490 | 10 | 9 | 档案盒、档案脊背数量预估偏高，总结经验教训，2024年精准测算
|  | 数量指标 | 档案盒脊背 | ≤1700个 |  | 490 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 项目完成率 | ≧100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 质量指标 | 错误率 | ≤2% |  | ≤2% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 2023全年 | 2023 |  | 2023 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制 | ≤23.808 |  | 23.8078 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 档案查全率 | ≧20% |  | 优 | 5 | 5
|  | 生态效益指标 | 环境影响率 | ≧5% |  | 无 | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 | 5-10年 |  | 10年 | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥99% |  | ≥99% | 10 | 9
总分： | [6 empty] | 100 | 96
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。