## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 中关村展示中心常设展改造提升
主管部门 |  |  | 中关村科技园区管理委员会 |  |  | 实施单位 | 中关村科技园区管理委员会(本级)
项目负责人 |  |  | 董长青 |  |  | 联系电话 | 55577989
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 |  | 1024.25 | 1024.25 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 |  | 1024.25 | 1024.25 | - | 100% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为丰富宣传手段，突出宣传体验感，加强宣传效果，计划将中关村展示中心打造成为特色精品工程展示项目。拟以十八届中央政治局赴中关村开展集体学习十周年为契机，积极对中关村展示中心的常设展进行改造和提升，以此为常设展开端，从产业布局到实施应用，全方位展示中关村全产业链的科技创新水平和创新成果，为北京科技创新中心和中关村世界领先科技园区建设营造更为优渥的展示环境。 |  |  |  |  | 中关村展示中心常设展改造提升项目展览改造和升级总面积10000平方米，以“1+5+1”为板块划分基础，其中“1”为序厅及历程展区；“5”分别为前沿信息科技、生命科学与医药健康、智能制造与先进材料、绿色双碳四大重点产业领域以及中关村代表性企业等特色专区；最后的“1”为中关村前沿大赛展区。中关村展示中心常设展展示企业更新数量20个，展示项目更新数量50个。施工期间展品安全保障率100%，参展商满意度100%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 更新展示企业数量 | ≥20个 |  | 20个 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 全年设备维护巡检次数 | ≥12次 |  | 11次 | 5 | 4.6 | 因2024年4月展厅改造1个月，无法进行巡检
|  | 数量指标 | 展区更新面积 | ≥2500平米 |  | 2500平米 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 多媒体设备使用数量 | ≥80套 |  | 80套 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 更新展品数量 | ≥50个 |  | 50个 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 施工期间展品安全保障率 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 施工安全事故率 | 0 |  | 0% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 项目实施使用材料符合安全、环保合格率 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤1月 |  | 1月 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤1100万元 |  | 1024.25万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 生态效益指标 | 增强展览沉浸感和体验感，提高展示效果 | 有所提升 |  | 有所提升，增加LED大屏等展示方式，AR演播室活动等体验展项 | 15 | 14 | 定性指标，难以准确衡量
|  | 可持续影响指标 | 打造中关村宣传、展示、体验综合平台 | 优 |  | 优，全年接待参观观众数量近10万人次，较好的完成宣传、展示中关村科技发展的目标 | 15 | 14 | 定性指标，难以准确衡量
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参展企业满意度 | ≥90% |  | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 97.6
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。