## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 中关村前沿技术企业培育项目
主管部门 |  |  | 中关村科技园区管理委员会 |  |  | 实施单位 | 中关村科技园区管理委员会(本级)
项目负责人 |  |  | 房慎冲 |  |  | 联系电话 | 88827156
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 13200 | 13399.9 | 13399.9 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 13200 | 13399.9 | 13399.9 | - | 100% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 中关村前沿技术企业培育专项旨在落实《中关村国家自主创新示范区提升企业创新能力支持资金管理办法（试行）》，挖掘培育掌握前沿技术的优质硬科技初创期企业，支持企业开展前沿技术研发、转化和产业化，培育具有国际影响力的创新型企业。支持新一代信息技术、医药健康、新材料领域企业独立或者与高等学校、科研机构以及其他企业合作开展颠覆性技术创新，且在京转化落地创新成果。挖掘、支持一批前沿颠覆性技术创新的重大成果和产业化项目，培育吸引一批开展前沿颠覆性技术创新的优秀人才和创新团队，加快孵化一批前沿颠覆性技术创新领军企业，有力支撑世界领先的科技园区和国际科技创新中心建设。 |  |  |  |  | 挖掘培育掌握前沿技术的优质硬科技初创期企业，支持企业开展前沿技术研发、转化和产业化，培育具有国际影响力的创新型企业。支持新一代信息技术、医药健康、新材料领域企业独立或者与高等学校、科研机构以及其他企业合作开展颠覆性技术创新，且在京转化落地创新成果。挖掘、支持一批前沿颠覆性技术创新的重大成果和产业化项目，培育吸引一批开展前沿颠覆性技术创新的优秀人才和创新团队，加快孵化一批前沿颠覆性技术创新领军企业，有力支撑世界领先的科技园区和国际科技创新中心建设。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 支持前沿技术企业 | ≥40家 |  | 52家 | 8 | 8
|  | 数量指标 | 支持颠覆性技术项目 | ≥10个 |  | 12个 | 7 | 7
|  | 质量指标 | 支持前沿企业和颠覆性项目的技术水平 | 优 |  | 优 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 完成前沿技术企业和颠覆性项目征集 | ≤6月 |  | 1月 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 支持资金支出进度 | ≤12月 |  | 12月 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 前沿技术企业支持资金 | ≤8000万元 |  | 9799.9万元 | 10 | 8 | 根据第13次委行政办公会要求，加大对26家新立项前沿企业的支持力度，每家200万元进行支持。因此较原定的指标有所增加
|  | 经济成本指标 | 颠覆性技术项目支持资金 | ≤5200万元 |  | 3600万元 | 10 | 9 | 新征集项目未达到支持标准，未予立项。后续将根据实际情况进一步优化相关政策。
| 效益指标 | 经济效益指标 | 引导企业开展前沿技术和颠覆性技术研究、带动创新生态环境持续完善 | 优 |  | 持续支持企业开展前沿技术和颠覆性技术研究、带动创新生态环境持续完善 | 10 | 10
|  | 经济效益指标 | 支持企业研发前沿创新成果数量 | ≥10个 |  | 26个 | 10 | 9 | 获得支持企业发展情况好于预期，后续将根据实际情况优化指标设置。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 前沿企业及颠覆性项目主体满意度 | ≥90% |  | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 96
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。