## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 科技新场景建设及政府采购促进专项工作项目
主管部门 |  |  | 中关村科技园区管理委员会 |  |  | 实施单位 | 中关村政府采购促进中心
项目负责人 |  |  | 王剑楠 |  |  | 联系电话 | 010-88827052
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 197.18 | 362.9667 | 353.3868 | 10 | 97.36% | 9.7361
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 197.18 | 197.18 | 353.3868
|  |  | 上年结转资金 |  | 165.7868
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 一、完成应用场景相关技术企业调研，开展应用场景底层技术、技术产品梳理工作，深挖一批底层技术企业，推动在应用场景项目中示范应用。 二、围绕首创产品首次进入市场、首台（套）保险补贴、重点应用场景项目建设、应用场景揭榜挂帅等支持内容，通过政策创新研究、组织项目征集等工作，完成相关资金支持项目组织实施工作。 三、围绕重点领域，组织开展首台（套）供需对接、应用场景供需对接等对接活动。 四、重点支持一批重点应用场景示范项目。 |  |  |  |  | 一是调研走访50家应用场景及首台（套）企业等重点单位并形成调研报告，梳理6个领域300项应用场景技术产品、首台（套）重大技术装备及首创产品，推动100余项技术产品与应用场景单位实现对接。 二协助组织实施首创产品首次进入市场、首台（套）保险补贴、重点应用场景项目建设支持政策，开展政策调研、项目征集评审，对48个项目给予9183余万元支持。 三是组织科研仪器、智慧能源等领域8场应用场景及首台（套）等供需对接活动，推动100余家技术产品企业与需求单位实现对接。 四是协助开展市级重大应用场景遴选发布工作，形成市级重大应用场景能力清单。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 支持重点应用场景示范项目 | ≥5项 |  | 9项 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 形成政府采购和应用推广、应用场景建设有关政策研究报告 | ≥5篇（部) |  | 7篇 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 推动关键核心技术供给单位与需求单位实现对接 | ≥100项 |  | 120项 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 调研走访应用场景、首台（套）重点单位、企业 | ≥50家 |  | 50家 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 推动国际国内首创产品示范应用 | ≥15项 |  | 37项 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 应用场景、政府采购推广应用对接活动 | ≥6场 |  | 6场 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 形成应用场景技术解决方案以及首台（套）技术产品清单 | ≥100项 |  | 300项 | 3 | 2.7 | 梳理智能制造、智慧能源等应用场景项目，以及北京市首台（套）装备、关键核心技术产品，共形成300项技术产品解决方案清单。下一步，结合实际情况，做好评估预判，年度指标值设定更加合理。
|  | 质量指标 | 科技新场景建设及政府采购促进专项工作任务验收通过率 | ≥90% |  | 100% | 20 | 20
|  | 时效指标 | 完成科技新场景建设及政府采购促进专项工作 | ≤9月 |  | 9月 | 10 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 带动关键核心技术攻关迭代 | 达到预期目标 |  | 达到年度指标，通过组织实施首创产品首次进入市场、应用场景示范应用等支持政策，开展供需对接活动，带动人工智能、科学仪器等关键核心技术产品升级迭代与示范应用。 | 5 | 5
|  | 社会效益指标 | 通过应用场景、首台（套）、底层技术应用，推动相关技术及产品落地，形成可复制推广的典型案例 | ≥3个 |  | 12个 | 10 | 8 | 通过开展通过需求挖掘、技术匹配梳理以及组织产业链生态合作、数字化转型对接、应用场景对接等，形成12项关键核心技术产品企业与领军企业、整机厂商合作典型案例。下一步，结合实际情况，做好评估预判，年度指标值设定更加合理。
|  | 生态效益指标 | 通过应用场景建设及首台（套）产品，聚焦节能环保水平应用场景，提升智慧城市节能环保水平 | 达到预期目标 |  | 达到年度指标，通过支持节能环保领域首创产品示范应用，带动节能环保技术迭代升级，实现良好的生态效益。 | 5 | 5
|  | 经济效益指标 | 支持应用场景、首台（套）相关技术迭代创新、应用落地 | ≥8000万元 |  | 3.1亿 | 10 | 9 | 通过首创产品首次进入市场、首台（套）保险补贴、应用场景示范项目，实现项目合作经济效益3.1亿元。下一步将做好评估预判，使年度指标值设定更加合理。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动参与企业机构满意度 | ≥90% |  | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 96.4361
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。