北京人民艺术剧院艺术生产经费项目支出绩效评价报告

一、基本情况

- （一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1.项目背景

北京人民艺术剧院（以下简称“北京人艺”）建于1952年6月12日，是一个从事话剧表演艺术、具有独特艺术风格的院团。迄今为止共上演古今中外不同形式、不同风格的剧目近300余部。打造出了《茶馆》《天下第一楼》等经典剧目，培养出了以于是之、朱琳、郑榕等为代表在社会上有相当影响众多的德艺双馨艺术家。很多剧目多次获得国家、地方及专业评选的各种奖项。其鲜明的“人艺演剧风格”已深深地扎根于广大观众之中，影响了几代人的成长。

2023年，北京人艺以新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，坚持为人民服务、为社会主义服务的方向，坚持现实主义创作道路，坚持社会效益和经济效益相统一，以高度的文化自信组织剧院艺术生产，为推动社会主义文化繁荣兴盛，发挥首都全国文化中心示范作用，做出应有的贡献。

2023年，北京人艺为扎实推进“大戏看北京”工作方案，集中全院力量，认真组织艺术生产，精心安排演出剧目，合理编排演出档期，确保四座剧场：首都剧场、曹禺剧场、实验剧场、人艺小剧场全面对外演出，讲好中国故事，弘扬中国传统优秀文化。

2.主要内容及实施情况

2023年北京人艺全年计划安排演出剧目33部500余场，其中大剧场剧目21部280场，小剧场剧目12部220场。继续组织剧院经典剧目《原野》《日出》《小井胡同》等演出，回馈社会需求。

根据2023年演出生产计划及排练演出日程，全年合计完成演出剧目35部503场，其中大剧场剧目21部275场，小剧场剧目14部228场。其中，首都剧场12部151场、曹禺剧场9部124场、实验剧场7部121场、人艺小剧场6部85场、巡演小剧目6部22场（巡演剧目与实验剧场、人艺小剧场剧目会有重复）。完成9部原创新剧目，演出共计154场。

3.资金投入和使用情况

项目预算申报金额为3,130.290000万元，2023年年初项目预算资金批复到位2,504.232000万元，后追加项目预算资金507.650000万元。另有上年度结转艺术生产补充经费105.580000万元，及投入自有资金440.177826万元，以上项目经费合计3,557.639826万元，当年全部支出完毕，执行率100%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1.总体目标

2023年演出大剧场剧目21部，280场。小剧场剧目12部，220场。

产出数量指标：上演大剧场剧目数≥21部；大剧场场次≥280场；上演小剧场剧目数≥12部；小剧场场次≥200场；原创新剧目≥6部；。

产出质量指标：大剧场上座率≥90%；小剧场上座率≥80%。

经济效益指标：票房收入≥3000万元。

社会效益指标：公益票占比≥5%。

服务对象满意度指标：观众满意度≥85%。

2.阶段性目标

围绕剧院事业发展规划及2023年重点工作任务，北京人艺计划在复排剧目稳扎稳打的基础上，积极创排新剧目，续写新的辉煌，特此制定出四个剧场《2023年排练、演出日程》，具体日程包括但不限于：

2023年1-2月，在首都剧场安排新排大戏《正红旗下》，继续演出《茶馆》、《雷雨》、《天下第一楼》等经典剧目。4月，计划组织剧目《香山之夜》进校园，将丰富的戏剧文化资源送到青年学子中去。5月，首都剧场持续上演开年大戏《正红旗下》；在曹禺剧场和人艺小剧场上演青年演员为主要班底创排的新剧目《海鸥》、《赵氏孤儿》。9-10月中秋国庆假期，安排演出京味文化剧目《古玩》；上演新排剧目《长子》，上演重排剧目《足球俱乐部》；安排《雷雨》《老式喜剧》等优秀剧目赴天津、杭州、上海参加戏剧、艺术节。12月，将年度历史大戏《张居正》在首都剧场正式搬上话剧舞台。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

根据北京市财政局《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）、《关于开展2024年预算绩效管理相关工作的函》等文件规定，结合绩效评价工作需要，北京人艺对2023年度“艺术生产经费”项目进行绩效评价。通过评价，衡量和考核财政资金的使用绩效，了解、分析、评价项目是否达到预期目标，资金使用是否充分、有效，资金管理是否规范等。同时评价结果将作为预算单位安排预算、完善政策和改进管理的重要依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施,即“谁支出,谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应用与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要减压、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.绩效评价指标体系

根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）中关于部门绩效评价指标的确定要求和权重分配原则，结合项目实际特点，突出结果导向，确定项目评价指标涵盖项目决策、项目过程管理、项目产出和项目效益，其中决策权重占10%，项目过程管理权重占20%，项目产出权重占40%，项目效益权重占30%。

艺术生产经费项目绩效评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评价要点 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策（10分） | 项目立项 （3分） | 立项依据充分性 | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； | 1.5 |
|  |  |  | ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； |  |
|  |  |  | ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； |  |
|  |  |  | ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； |  |
|  |  |  | ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 |  |
|  |  | 立项程序规范性 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； | 1.5 |
|  |  |  | ②审批文件、材料是否符合相关要求； |  |
|  |  |  | ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 |  |
|  | 绩效目标 （4分） | 绩效目标合理性 | ①项目是否有绩效目标； | 2 |
|  |  |  | ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； |  |
|  |  |  | ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； |  |
|  |  |  | ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |  |
|  |  | 绩效指标明确性 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； | 2 |
|  |  |  | ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； |  |
|  |  |  | ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 |  |
|  | 资金投入 （3分） | 预算编制科学性 | ①预算编制是否经过科学论证； | 1.5 |
|  |  |  | ②预算内容与项目内容是否匹配； |  |
|  |  |  | ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； |  |
|  |  |  | ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 |  |
|  |  | 资金分配合理性 | ①预算资金分配依据是否充分； | 1.5 |
|  |  |  | ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 |  |
| 项目过程（20分） | 资金管理 （10分） | 资金到位率 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 | 3 |
|  |  |  | 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 |  |
|  |  |  | 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 |  |
|  |  | 预算执行率 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 | 3 |
|  |  |  | 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 |  |
|  |  | 资金使用合规性 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； | 4 |
|  |  |  | ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； |  |
|  |  |  | ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； |  |
|  |  |  | ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |  |
|  | 组织实施 （10分） | 管理制度健全性 | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； | 5 |
|  |  |  | ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 |  |
|  |  | 制度执行有效性 | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； | 5 |
|  |  |  | ②项目调整及支出调整手续是否完备； |  |
|  |  |  | ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； |  |
|  |  |  | ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |  |
| 项目产出（40分） | 产出数量 （10分） | 实际完成率 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 | 10 |
|  |  |  | 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 |  |
|  |  |  | 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 |  |
|  | 产出质量 （10分） | 质量达标率 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 | 10 |
|  |  |  | 质量达标产出数：本年度或项目期内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |  |
|  | 产出时效 （10分） | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较。 | 10 |
|  |  |  | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 |  |
|  |  |  | 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |  |
|  | 产出成本 （10分） | 成本节约率 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 | 10 |
|  |  |  | 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 |  |
|  |  |  | 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 |  |
| 项目效益（30分） | 项目效益 (30分) | 社会效益 | 项目实施所产生的社会效益。 | 8 |
|  |  | 经济效益 | 项目实施所产生的经济效益。 | 7 |
|  |  | 可持续影响 | 项目实施所产生的可持续影响。 | 7 |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 8 |
| 合计 |  |  |  | 100 |

3.绩效评价方法

绩效评价工作组结合项目的特点，依据项目资料，结合项目绩效评价指标体系，采用专家评判的方法，遴选业务专家、财务专家和管理专家组成专家组，对该项目的决策、过程、产出和效益进行评价，专家出具独立的评价意见。

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级设定情况为：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

4.绩效评价标准

绩效评价标准主要包括计划标准、行业标准、历史标准等,用于对绩效指标完成情况进行比较。

（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额作为评价标准。

（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（4）财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

（三）绩效评价工作过程。

1.绩效评价工作的前期准备情况

根据北京市财政局《关于开展2024年预算绩效管理相关工作的函》，北京人艺制定了《北京人民艺术剧院2024年绩效评价工作实施方案》，对绩效评价的对象、评价重点、评价方法、评价进度和组织保障等相关工作要求进行了规定，为绩效评价工作奠定了良好的基础。

北京人艺成立了以计划财务处牵头，各职能部室领导及项目负责人配合的绩效评价工作小组，形成了一套完整的组织机构。各职能处室及项目负责人积极配合此次绩效评价工作，严格按照市财政局和北京人艺对绩效评价工作的要求及工作程序，按规定时间及要求提供全部资料。

2.绩效评价工作的组织情况

绩效评价工作小组启动评价工作后，根据工作安排，工作小组负责审核项目上报的绩效材料，并组织专家评价。结合绩效评价相关要求，绩效评价工作小组遴选了7名专家（管理专家4名、业务专家2名、财务专家1名）组成专家评价组。2024年5月8日绩效评价工作小组召集专家评价组召开了专家评价会。会议中专家从各自的专业领域对项目提出质询并打分，项目负责人根据制作的汇报PPT及项目内容进行答疑。

3.绩效评价工作的总结情况

专家评价会后，工作小组负责汇总专家评价意见，确定评价结果。根据评价结果，工作小组整理、分析、总结绩效评价工作，并形成绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

经评价，该项目综合得分91.23分，其中：项目决策8.14分，项目过程18.09分，项目产出37.29分，项目效益27.71分，绩效评价等级为“优”。

艺术生产经费项目绩效评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评价要点 | 分值 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策（10分） | 项目立项 （3分） | 立项依据充分性 | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； | 1.5 | 1.43 |
|  |  |  | ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； |  |  |
|  |  |  | ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； |  |  |
|  |  |  | ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； |  |  |
|  |  |  | ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 |  |  |
|  |  | 立项程序规范性 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； | 1.5 | 1.23 |
|  |  |  | ②审批文件、材料是否符合相关要求； |  |  |
|  |  |  | ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 |  |  |
|  | 绩效目标 （4分） | 绩效目标合理性 | ①项目是否有绩效目标； | 2 | 1.49 |
|  |  |  | ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； |  |  |
|  |  |  | ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； |  |  |
|  |  |  | ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |  |  |
|  |  | 绩效指标明确性 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； | 2 | 1.63 |
|  |  |  | ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； |  |  |
|  |  |  | ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 |  |  |
|  | 资金投入 （3分） | 预算编制科学性 | ①预算编制是否经过科学论证； | 1.5 | 1.20 |
|  |  |  | ②预算内容与项目内容是否匹配； |  |  |
|  |  |  | ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； |  |  |
|  |  |  | ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 |  |  |
|  |  | 资金分配合理性 | ①预算资金分配依据是否充分； | 1.5 | 1.17 |
|  |  |  | ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 |  |  |
| 项目过程（20分） | 资金管理 （10分） | 资金到位率 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 | 3 | 2.79 |
|  |  |  | 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 |  |  |
|  |  |  | 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 |  |  |
|  |  | 预算执行率 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 | 3 | 2.79 |
|  |  |  | 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 |  |  |
|  |  | 资金使用合规性 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； | 4 | 3.50 |
|  |  |  | ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； |  |  |
|  |  |  | ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； |  |  |
|  |  |  | ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |  |  |
|  | 组织实施 （10分） | 管理制度健全性 | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； | 5 | 4.69 |
|  |  |  | ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 |  |  |
|  |  | 制度执行有效性 | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； | 5 | 4.33 |
|  |  |  | ②项目调整及支出调整手续是否完备； |  |  |
|  |  |  | ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； |  |  |
|  |  |  | ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |  |  |
| 项目产出（40分） | 产出数量 （10分） | 实际完成率 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 | 10 | 9.14 |
|  |  |  | 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 |  |  |
|  |  |  | 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 |  |  |
|  | 产出质量 （10分） | 质量达标率 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 | 10 | 9.43 |
|  |  |  | 质量达标产出数：本年度或项目期内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |  |  |
|  | 产出时效 （10分） | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较。 | 10 | 9.29 |
|  |  |  | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 |  |  |
|  |  |  | 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |  |  |
|  | 产出成本 （10分） | 成本节约率 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 | 10 | 9.43 |
|  |  |  | 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 |  |  |
|  |  |  | 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 |  |  |
| 项目效益（30分） | 项目效益 (30分) | 社会效益 | 项目实施所产生的社会效益。 | 8 | 7.50 |
|  |  | 经济效益 | 项目实施所产生的经济效益。 | 7 | 6.86 |
|  |  | 可持续影响 | 项目实施所产生的可持续影响。 | 7 | 6.64 |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 8 | 6.71 |
| 合计 |  |  |  | 100 | 91.23 |

四、绩效评价指标分析

- （一）项目决策情况。

2023年，北京人艺立足全国文化中心建设和“大戏看北京”工作部署，把学习贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，深入推进剧院五年发展规划落实，聚焦剧目创作、人才培养、剧场经营等主责主业，进一步夯实基础、补足短板，实现事业高质量发展。2023年北京人艺在多剧场运营模式下精心策划全年艺术生产工作，加强对经典剧目恢复工作的统筹谋划，不断擦亮北京人艺金名片，同时进一步完善剧目创作机制，在抓剧本上持续发力。进一步创新宣传方式，提升北京人艺品牌价值，为打造“大戏看北京”文化名片贡献力量。项目经过可行性研究及专家论证评审后上报党组，并将艺术生产纳入北京人艺2023年工作要点。

（二）项目过程情况。

- 资金管理过程

项目当年财政拨款批复到位3,011.882000万元，上年度结转补充经费105.580000万元，另配套自有经费440.177826万元，合计支出3,557.639826万元，无结余。

根据《北京市财政局关于批复北京人民艺术剧院2023年预算的函》（京财科文指【2023】0194号），北京市财政局按照绩效工资、专用材料费下拨2023年艺术生产项目经费；根据京财科文指【2023】1887号文追加艺术生产经费507.65万元。项目执行根据实际发生按绩效工资、其他工资福利支出、专用材料费、印刷费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费等经济分类科目支出，造成项目预算支出明细批复金额与实际支出金额存在差距。

为了规范项目管理，北京人艺对财务制度及时进行梳理、建设、修订，保证了相关财务制度的时效性、适用性，资金管理制度较为健全。2023年度，根据《行政事业单位内部控制规范（试行）》要求及单位实际情况，北京人艺对其内控流程进行修订更新，完善了内控制度，更新了《北京人民艺术剧院内部控制手册》、《北京人民艺术剧院内部控制制度汇编》、《北京市财政相关制度选编》。在规范内控制度的前提下，项目资金管理严格执行《北京人民艺术剧院预算管理办法》、《北京人民艺术剧院财务管理制度》、《北京人民艺术剧院经费支出管理办法》等预算管理制度及财务管理制度。在2023年项目资金支出管理过程中，均严格按照上述有关规定及程序执行，一方面资金支出程序规范、责任明确，另一方面资金支出始终处于可控范围，避免出现超预算或超标准支出现象，保证了资金使用的合规性、安全性及准确性。

2.组织实施过程

艺术生产作为北京人艺2023年工作重点内容，项目执行贯穿2023年全年，涉及剧院的各个职能处室，因此各部门在市财政部门预算管理的整体框架和要求范围内，结合具体业务特点和工作实际开展相关工作，保证项目顺利开展并完成。

根据2023年演出生产计划及排练演出日程，北京人艺艺术处围绕剧院事业发展规划及2023年主要工作任务，落实演员、舞美等专业人员排演工作；各后勤保障部门按照艺术处下发的艺术生产计划开展各项工作，保障艺术生产按计划执行；宣传部门，紧紧围绕人艺VI品牌形象、大戏看北京、原创新剧目、经典剧目、优秀演员等核心宣传点，开展常规主流媒体、新媒体平台、线上直播等多种传播手段，突出剧目、剧场以及人艺品牌宣传等等。

2023年北京人艺以全新创排的大戏《正红旗下》作为开年演出，为观众带来了正宗地道的“北京味儿”。春节期间，《我可怜的马拉特》在实验剧场再次演出，与每一位走入剧场的观众共同发现内心深处期待的幸福。2月，北京人艺经典剧目《茶馆》《雷雨》在首都剧场再度上演，这不仅让节后的演出市场再度升温，也让观众再次体会到人艺经典的舞台能量。3月17日，北京人艺新版《日出》开启曹禺剧场的演出，以一支充满活力的青年队伍，让一部经典再度焕发生机，给予观众一段新的舞台。5月，北京人艺新排作品《海鸥》登上曹禺剧场的舞台，初亮相的《海鸥》让观众看到北京人艺的创作能力，也让北京人艺演出更加丰富多样。6月9日，经典名作《榆树下的欲望》再次登上人艺小剧场的舞台，历经两年的沉淀与打磨，如今重装归来，将再次显示经典作品震撼人心的力量……

在剧场演出方面，《茶馆》《雷雨》《天下第一楼》《哗变》等多部经典剧目引发观演热潮，展示出北京人艺“看家戏”的魅力；《玩家》《日出》《原野》《古玩》等近年新排佳作持续上演，受到欢迎；《吴王金戈越王剑》《我们的荆轲》《北京人》《关系》《天之骄子》等优秀剧目热度不减；《我爱桃花》《榆树下的欲望》《燃烧的梵高》《我可怜的马拉特》《丁西林民国喜剧三则》《她弥留之际》《催眠》等深受观众喜爱的小剧场剧目接连上演；重大革命历史题材话剧《香山之夜》荣获“第十届北京市文学艺术奖”，全年演出精彩纷呈、亮点突出。

在戏剧交流方面，北京人艺发挥剧目优势和剧场优势，以“走出去”和“请进来”相结合的方式推动。2023年精心安排《雷雨》《老式喜剧》等优秀剧目赴天津、杭州、上海参加海河戏剧节、中国戏剧节和上海国际艺术节，《丁西林民国喜剧三则》亮相深圳中韩日戏剧节，以戏剧为纽带促进院团之间、区域之间艺术交流。此外，小剧场话剧《催眠》为“2023中华世纪坛剧场演出季”揭幕，助力我市文化品牌建设。

（三）项目产出情况。

1.产出数量情况

（1）上演《茶馆》《雷雨》《天下第一楼》等大剧场剧目数21部、场次275场：其中首都剧场12部151场，曹禺剧场9部124场。

（2）上演《催眠》《我可怜的马拉特》《我爱桃花》等小剧场剧目数13部、场次206场：其中实验剧场7部121场、人艺小剧场6部85场。赴北京航空航天大学、天津、杭州、上海等地巡演《香山之夜》《老式喜剧》等优秀小剧场剧目共6部22场。

（3）完成《正红旗下》《张居正》《海鸥》等9部原创新剧目，演出共计154场。

以下为部分新排剧目剧照节选：

《长子》

《霸王别姬》

《张居正》

2.产出质量情况

大剧场平均上座率为93%、小剧场平均上座率为95%。

（四）项目效益情况。

1.项目经济效益实现情况

据统计，2023年首都剧场、曹禺剧场、实验剧场、人艺小剧场全年售出票数共计214408张，实现票房收入6162.6788万元，创历史最高水平。

2.项目社会效益实现情况

为持续深化“戏剧的力量——北京人艺进高校”活动品牌，先后走进北京航空航天大学、北京大学、北京师范大学开展公益演出，将丰富的戏剧文化资源送到青年学子中去。北京人艺在年度新作《海鸥》演出期间重启学生公益票的销售，首批公益票在中央财经大学、中国人民大学、首都师范大学进行现场销售。北京人艺将坚持践行“人民的剧院，艺术的殿堂”这一宗旨，继续为广大学子服务，为戏剧公益事业添薪助力。此外，《玩家》《古玩》等12部立意高远、展现优秀传统文化和审美情趣的高品质话剧均开设了学生公益场演出，并在高校内设立流动售票点，便利学生购票，超1.7万名学生以不高于40元的低票价走进剧场，进一步深化以戏育人、以戏育德的社会职责。

为切实发挥国有文艺院团公益属性，剧院连续多年选派优秀剧目走进“回天地区”，真正做到将舞台佳作送到百姓身边，令更多观众领略到戏剧艺术的魅力，切实丰富了群众文化生活。经统计，2023年北京人艺售出100元以下公益票共计44845张，占实际售票数的20.92%。

3.项目实施的可持续影响

北京人艺在市委市政府及市委宣传部的关心支持下，持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，深刻领会习近平文化思想重要内涵和宣传思想文化工作会议精神，牢牢把握全国文化中心和“演艺之都”建设、擦亮“大戏看北京”文化名片的目标要求，深入推进剧院五年发展规划落实落细，在创作演出、公共文化服务、人才培养等方面取得显著成效。2023年，北京人艺牢牢把握创作这一中心环节，聚焦北京题材、历史题材等重点方向，围绕剧目传承储备、人才队伍培养等重点目标，下大力气抓剧目创排，充分彰显剧院发展的勃勃生机。

4.服务对象满意度情况

2023年，北京人艺对《正红旗下》《茶馆》《雷雨》等12个剧目进行“我最喜欢的演员评选”活动，为剧目质量考核提供依据。经统计，涉及评选演出场次共计142场，实际投票数量为40382张，参选演员共计185人，获奖演员共38人，合计60人次。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）项目决策方面：

1.可行性报告内容过于简单，未见绩效目标设定与上年实际完成情况的对比分析，未从项目的必要性、可行性、实施条件、计划进度安排等角度进行分析说明；另论证专家的选择目前均为院内专家，客观公正性体现不充分。

2.绩效目标中公益票的完成比例远远大于目标比例，是否能够按照满足相应政策比例要求的前提下，做好年度实施计划，适当提高目标比例。

（二）项目管理方面：

1.部分合同签订要素不全，缺少经办人签字和日期，不利于明确合同责任。

（三）项目绩效方面：

1.大剧场演出目标场次未完成（目标大剧场场次≥280场，实际为275场），但在绩效自评总结资料中，未进行相关原因分析，也未进行各项指标完成情况与去年的对比分析情况，项目绩效总结不够充分。

2.在场次等目标设定受剧场席位限制的前提下，票房收入指标仍达到了历史最好水平，但未进行相关原因分析及经验总结。

3.满意度调查范围太窄，除了对演员满意度的调查外，应该对剧目的质量等也有调查，并做好相关总结与分析工作，在年度绩效考核中予以提供。

六、有关建议

1.进一步规范项目申报资料，规范可行性报告文本撰写，要从必要性、可行性、经济性、效率性、效益性“五性”角度说明项目的实施条件；同时加强项目的可行性论证，挖掘年度项目的特色和创新点。立项论证专家选择，应按照相关要求要聘请一定数量的外请专家。

2.建议继续加强公益演出的安排，更加能够满足观众的要求，承担更多的社会责任，大力丰富人民的精神文化生活，提升民众文化素养。

3.规范项目合同管理，明确责任人的职责，保证合同签订要素齐全。

4.加强项目成果的文字梳理总结，进一步扩大成果推广。建议每年项目完成后加强对绩效目标表中各项指标完成情况的分析，以便于提高下一年度指标设定的准确性、科学性、合理性。

5.艺术院团的核心工作是出戏出人，工作中要始终坚持围绕核心，绩效总结与汇报也应突出该核心。

6.应加强满意度的调查范围，满意度调研不拘泥于针对演员，可以多维度、多主题进行满意度测评，以便更好的把握市场，服务观众。

7.戏剧进校园不只是进名校，希望能够有计划地加强戏剧文化在校园范围的宣传推广。

七、其他需要说明的问题

无。