## 2023年项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 机动经费
主管部门 |  |  | 北京市人民检察院 |  |  | 实施单位 | 北京市人民检察院(本级)
项目负责人 |  |  | 赵甲 |  |  | 联系电话 | 58762456
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 100 | 100 | 83.9 | 10 | 83.9% | 8.39
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 100 | 100 | 83.9 | 10 | 83.9% | 8.39
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | 0
|  |  | 其他资金 |  |  |  | 0 |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 解决市委、市政府、最高检确定的新增、临时、紧急项目，编制内增加人员的基本支出及解决财政政策确定的新增要求。 |  |  |  |  | 根据最高检要求，完成“检察业务应用系统1.5”下线涉及的数据库信创迁移工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值（A） | 全年实际值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (40分) | 质量指标 | 解决临时性工作任务，完成使用范围内工作，严格执行各类项目管理要求、各项经费要求。 |  | 优 | 优，完成最高检布置的一项工作任务 | 10 | 10
|  |  | 支出情况符合机动经费使用管理规定 |  | 优 | 优，相关支出符合机动经费使用管理规定 | 10 | 10
|  | 数量指标 | 保障临时任务 |  | ≥1项 | 1 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目启动及完成及时性 |  | 优 | 优，及时完成了迁移工作 | 10 | 5 | 最高检相关通知于3月发布，但由于年初时无法预见全年的临时性工作数量，待确保全年无其他重大临时性事项的情况后，于10月启动并完成了此项工作。
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目总成本 |  | ≤100.000000万元 | 83.9万元 | 10 | 10
| 效 益 指 标 (40分) | 社会效益指标 | 解决临时性工作任务，取得较好效果 |  | 优 | 优，完成了最高检布置的信创迁移工作，取得了良好的效果 | 40 | 40
总分： | [6 empty] | 100 | 93.39
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）。计算结果超5倍（含），按照30%扣减该指标分值；计算结果超3倍(含）低于5倍的，则按20%扣减；计算结果超2倍（含）低于3倍的，按10%扣减。 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差3档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。