## 2023年项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 延庆基地收入项目
主管部门 |  |  | 北京市人民检察院 |  |  | 实施单位 | 北京市人民检察院(本级)
项目负责人 |  |  | 刘军红 |  |  | 联系电话 | 58762431
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 900 | 885.4194 | 885.4194 | 10 | 100% | 10
其中:当年财政拨款
上年结转资金
|  |  | 其他资金 | 900 | 885.4194 | 885.4194
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 保障延庆基地工作正常开展。 |  |  |  |  | 完成了延庆基地的服务保障、维修改造等工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值（A） | 全年实际值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (40分) | 质量指标 | 保障延庆基地工作正常开展。 |  | 优 | 完成延庆基地日常维修维护及其他运行相关项目支出。 | 20 | 18 | 日常项目支出需进一步规范化、标准化。
|  | 时效指标 | 项目启动和完成及时性 |  | 优 | 能够按时完成基地各项服务保障工作。 | 20 | 20
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目总成本 |  | ≤391.298664 | 885.4194 | 10 | 10
| 效 益 指 标 (40分) | 社会效益指标 | 支撑延庆基地保障培训等职能。 |  | 优 | 保障培训会议等53次，接待人数4000余人。 | 40 | 36 | 仅保障检察系统内培训等，服务范围、服务对象较窄。下一步需开源节流，守正创新，提高效益。
总分： | [6 empty] | 100 | 94
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）。计算结果超5倍（含），按照30%扣减该指标分值；计算结果超3倍(含）低于5倍的，则按20%扣减；计算结果超2倍（含）低于3倍的，按10%扣减。 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差3档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。