## 2023年项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 密码测评服务费
主管部门 |  |  | 北京市人民检察院 |  |  | 实施单位 | 北京市人民检察院(本级)
项目负责人 |  |  | 曹佳玉 |  |  | 联系电话 | 58762566
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 32 | 32 | 23.82 | 10 | 74.44% | 7.4437
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 32 | 32 | 23.82 | 10 | 74.44% | 7.4437
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | 0
|  |  | 其他资金 |  |  |  | 0 |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 按照最高人民检察院规划，结合北京市检察机关的业务和信息化现状，2023年开展“北京检察网、全国检察机关业务应用系统、全国检察机关队伍管理信息系统、检务保障系统”的密码测评服务，对其密码应用的合规性、正确性和有效性等进行测评，并获取密评测评报告。 |  |  |  |  | 按照最高人民检察院规划，结合北京市检察机关的业务和信息化现状，2023年完成了“北京检察网、全国检察机关业务应用系统、全国检察机关队伍管理信息系统”的密码测评服务，对其密码应用的合规性、正确性和有效性等进行测评，并获取密评测评报告。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值（A） | 全年实际值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (40分) | 数量指标 | 测评系统数量 |  | ≥4个 | 3个 | 10 | 8 | 因检务保障系统未部署，不符合开展测评条件。下一步待检务保障系统部署完成后，再开展相关测评工作。
|  | 质量指标 | 通过密码测评 |  | 优 | 未通过密码测评 | 15 | 8 | 未通过密码测评。由于市检察院搬迁通州，商用密码基础设施改造正在进行规划设计，还未开展商用密码升级改造。后续市院将依据“三同步”原则，对市院商用密码进行统筹规划、设计和建设。
|  | 时效指标 | 测评时间进度（2023年底前完成）） |  | 优 | 2023年底前完成 | 15 | 15
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目总成本 |  | ≤32.000000万元 | 23.820000万元 | 10 | 10 | 严格按成本控制完成未超出预算范围。未开展评估系统相应费用进行了扣减。
| 效 益 指 标 (30分) | 社会效益指标 | 确保项目系统密码应用合规性、正确性和有效性 |  | 优 | 确保了项目系统密码应用合规性、正确性和有效性 | 30 | 28 | 评估报告能作为市院后续开展信息系统商用密码建设内容的依据，但现状分析略为不足。后续将结合市院工作实际跟进应用现状进一步完善。
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 检察科技中心用户满意度 |  | ≥80% | ≥80% | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 86.4437
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）。计算结果超5倍（含），按照30%扣减该指标分值；计算结果超3倍(含）低于5倍的，则按20%扣减；计算结果超2倍（含）低于3倍的，按10%扣减。 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差3档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。