## 2023年项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 信息化运维服务项目
主管部门 |  |  | 北京市人民检察院 |  |  | 实施单位 | 北京市人民检察院(本级)
项目负责人 |  |  | 曹佳玉 |  |  | 联系电话 | 58762566
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 431.9389 | 420.9389 | 420.8086 | 10 | 99.97% | 9.9969
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 431.9389 | 420.9389 | 420.8086 | 10 | 99.97% | 9.9969
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | 0
|  |  | 其他资金 |  |  |  | 0 |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 对北京市人民检察院单独申报运维项目的信息系统之外的其他信息系统进行软件维护、硬件维护，并进行必要的专线租赁，保障各类信息系统的正常运作，支撑相关检察业务的开展。 |  |  |  |  | 完成了2024年全年的信息化运维服务，保障各类信息化系统正常运作，支撑检察业务工作开展
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值（A） | 全年实际值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (40分) | 数量指标 | 维护系统数量 |  | ≥16个 | 16 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 故障响应率 |  | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 系统故障率 |  | ≤1% | 1% | 5 | 3 | 个别系统（如检务保障信息系统）故障率偏高，已在2023年底予以解决。
|  |  | 整体系统正常运行率 |  | ≥99% | 99% | 5 | 5
|  |  | 故障排除率 |  | 100% | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目启动及完成及时性 |  | 优 | 优，相关工作按时启动。 | 10 | 8 | 个别系统启动时间略晚于预期，如团河院信息化运维、人事档案数字化加工。
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目总成本 |  | ≤420.938859万元 | 420.81万元 | 10 | 10
| 效 益 指 标 (30分) | 社会效益指标 | 保障好我院各类信息系统的正常运作，支撑相关检察业务的开展，提高工作效率；使我院信息系统运维管理水平得到提升。 |  | 优 | 优，有效保障了各类信息系统正常运作，提升管理水平。 | 30 | 30
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 全市干警抽样调查 |  | ≥90% | 95% | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 95.9969
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）。计算结果超5倍（含），按照30%扣减该指标分值；计算结果超3倍(含）低于5倍的，则按20%扣减；计算结果超2倍（含）低于3倍的，按10%扣减。 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差3档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。