## 2023年项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 警服日常换装
主管部门 |  |  | 北京市人民检察院 |  |  | 实施单位 | 北京市人民检察院(本级)
项目负责人 |  |  | 杨利军 |  |  | 联系电话 | 58762422
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 187.181 | 87.1565 | 87.1565 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 187.181 | 87.1565 | 87.1565 | 10 | 100% | 10
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | 0
|  |  | 其他资金 |  |  |  | 0 |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 依据全市检察机关2023年在职及预计新增司法警察人数,按照公安部有关警服配备标准，统一购置更换警服。以规范警务人员着装，加强警容风纪，树立人民警察良好形象。 |  |  |  |  | 完成2023年司法警察服装购置工作，并于2023年底前送货。通过统一配发警服，规范警务人员着装，加强警容风纪，树立人民警察良好形象。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值（A） | 全年实际值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (40分) | 质量指标 | 服装质量符合要求 |  | 优 | 产品质量符合合同中对标准的要求 | 20 | 20
|  | 数量指标 | 配发人数 |  | 250套 | 229套 | 10 | 7 | 预计数与实际招录数据存在差异，以实际招录人数为准，因此存在差异。
|  | 时效指标 | 项目启动和完成及时性 |  | 优 | 项目启动及时，完成时限符合既定要求 | 10 | 8 | 时间把控稍显紧张
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目总成本 |  | ≤87.156524万元 | 87.156524万元 | 10 | 10
| 效 益 指 标 (30分) | 社会效益指标 | 统一购置更换警服。以规范警务人员着装，加强警容风纪，树立人民警察良好形象。 |  | 优 | 达到了规范人员着装、维护检察形象的既定目标 | 30 | 25 | 受服装标准限额要求，随着物价水平提高，服装质量标准有待提高。
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 着装干警满意度 |  | ≥85% | 98% | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 90
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）。计算结果超5倍（含），按照30%扣减该指标分值；计算结果超3倍(含）低于5倍的，则按20%扣减；计算结果超2倍（含）低于3倍的，按10%扣减。 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差3档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。