## 2023年项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 北京检察网政务云租用
主管部门 |  |  | 北京市人民检察院 |  |  | 实施单位 | 北京市人民检察院(本级)
项目负责人 |  |  | 薛天昊 |  |  | 联系电话 | 58762559
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 32.7411 | 32.7411 | 32.7411 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 32.7411 | 32.7411 | 32.7411 | 10 | 100% | 10
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | 0
|  |  | 其他资金 |  |  |  | 0 |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 提供市政务云平台相应的云资源及安全服务，保障北京检察网对内、对外提供畅通服务。 |  |  |  |  | 通过提供市政务云平台相应的云资源及安全服务，保障了北京检察网对内、对外提供畅通服务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值（A） | 全年实际值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (40分) | 数量指标 | 覆盖全市检察机关 |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 质量指标 | 系统使用率 |  | ≥99% | ≥90% | 20 | 18 | 内存占用率较高，影响系统使用效率
|  | 时效指标 | 服务周期（2023年5月-2024年5月）） |  | 优 | 2023年5月-2024年5月 | 10 | 8 | 需提高云主机性能问题方面配合时效
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目总成本 |  | ≤32.741100万元 | 32.7411万元 | 10 | 10
| 效 益 指 标 (30分) | 社会效益指标 | 保障北京检察网对内对外提供畅通服务 |  | 优 | 基本保障了北京检察网对内对外提供畅通服务 | 30 | 25 | 偶发有无法正常访问问题，需更进一步提高云服务稳定性，满足北京检察网对内对外畅通服务需求
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 系统使用者满意度 |  | ≥90% | ≥80% | 10 | 8.8 | 供应商信息反馈不及时，督促供应商提高信息反馈及时度
总分： | [6 empty] | 100 | 89.8
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）。计算结果超5倍（含），按照30%扣减该指标分值；计算结果超3倍(含）低于5倍的，则按20%扣减；计算结果超2倍（含）低于3倍的，按10%扣减。 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差3档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。