## 2023年项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 北京市检察机关信息系统平台维护服务项目
主管部门 |  |  | 北京市人民检察院 |  |  | 实施单位 | 北京市人民检察院(本级)
项目负责人 |  |  | 曹佳玉 |  |  | 联系电话 | 58762566
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 404 | 403.5 | 403.5 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 404 | 403.5 | 403.5 | 10 | 100% | 10
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | 0
|  |  | 其他资金 |  |  |  | 0 |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 对北京市检察院信息系统承担安全稳定运行的责任，为全市检察院机关4000余名干警提供7×24小时不间断的信息应用服务。通过运维公司提供的技术、业务、人力等资源，运用信息化运维项目管理方法，实现年度信息化运维各项工作目标，保障全市检察机关各项工作的顺利进行。 |  |  |  |  | 保障了北京市检察院信息系统安全稳定运行，较好地实现了年度信息化运维各项工作目标。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值（A） | 全年实际值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (40分) | 数量指标 | 运维系统数量 |  | ≥50个 | ≥50个 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 系统可靠性 |  | ≥99.99% | ≥99.99% | 5 | 5
|  |  | 系统可用性 |  | ≥99.99% | ≥99.99% | 5 | 5
|  |  | 对机房基础环境、基础网络环境、数据和网络安全、应用系统、软件升级、视频会议、检务中心、互联网公开听证、门禁系统、派驻监管场所、软件与设备维护等方面进行规范化运维，提升信息系统的稳定性和可持续性，提高运维服务的管理水平。 |  | 优 | 全年度机房基础环境运行稳定、整洁有序。网络和安全一切正常，业务数据定期备份，应用系统运行稳定，视频会议、检务中心、听证室等保障工作完成度良好，无故障记录。 | 10 | 10
|  |  | 7*24小时保障时间 |  | 优 | 为了实现7x24小时的保障，运维团队加强值班制度，确保任何时间都有专业人员待命解答和处理可能出现的问题。 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目启动和完成及时性 |  | 优 | 运维项目已按时启动和完成 | 5 | 5
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目总成本 |  | 404万元 | 403.5万元 | 10 | 10
| 效 益 指 标 (40分) | 社会效益指标 | 保障业务、信息、队伍、检务四大应用系统稳定运行，确保各项数据安全。按照运维任务实施年度的运维工作，做好运维体系的持续改进和优化。 |  | 优 | 全年四大应用系统运行稳定，及时开展数据备份工作，保障业务数据安全无丢失。年度运维计划完成率达到95%，所有关键任务均按时完成。 | 40 | 34 | 设备巡检记录中存在个别巡检记录内容不详细的情况，下一步将加强人员培训并规范记录填写流程，以确保各项内容被详细记录。
总分： | [6 empty] | 100 | 94
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）。计算结果超5倍（含），按照30%扣减该指标分值；计算结果超3倍(含）低于5倍的，则按20%扣减；计算结果超2倍（含）低于3倍的，按10%扣减。 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差3档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。