北京市财政支出项目

绩效评价报告

主管部门          北京市人民检察院第一分院

项目单位      北京市人民检察院第一分院（本级）

项目名称            安检安保工作费用

2024年5月

#### 保安人员日常出勤、训练照片

目  录

- 一、基本情况	1

- （一）项目概况	1

- （二）项目绩效目标	2

- 二、绩效评价工作开展情况	3

- （一）绩效评价目的、对象和范围	3

- （二）绩效评价基本情况	4

- （三）绩效评价工作过程	4

- 三、综合评价情况及评价结论	5

- 四、绩效评价指标分析	5

- （一）项目决策情况	5

- （二）项目过程情况	6

- （三）项目产出情况	8

- （四）项目效益情况	8

- 五、存在的问题	9

- 六、有关建议	10

- 七、附件	10

北京市人民检察院第一分院

安检安保工作费用项目

绩效评价报告

为进一步推进预算绩效管理工作，提升财政资金使用效率和效益，根据《中共北京市委北京市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(京发〔2019〕12号)《北京市项目支出绩效评价管理办法》(京财绩效〔2020〕2146号)等有关规定，结合《北京市财政局关于开展2023年绩效自评工作的通知》要求，本院组建绩效评价工作组，对“安检安保工作费用”项目（以下简称“该项目”）实施绩效评价，形成本绩效评价报告。

# 一、基本情况

## （一）项目概况

1.项目背景

本院1999年3月建院，座落于北京市西部的石景山区石景山路12号，紧邻繁华的长安街沿线，目前办公区占地面积28100平方米。现有出入办公区大门6个，目前开放2个。本院设置12个职能部（室），其中业务部门9个，行政部门3个，另设政治部、机关党委(党建工作处)、机关纪委。现有行政编制人数177人，事业编制人数12人，聘用人员(检察院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员——临时工)57人。

2017年开始，依据相关要求，本院不再被列为武警部队执勤警卫范围，安检安保工作由本院自行保障。为了维护本院正常办公秩序，做好安全防护工作，保障各项检察工作的顺利开展，本院申请财政资金保障安检安保工作，通过委托安保公司配备专业保安人员为本院提供各项安保服务。

2.项目内容

为了维护正常办公秩序，做好安全防护工作，本院委托安保公司对指定区域进行安全保卫工作，保证24小时有人看守；做好防火、防盗、防破坏、水电安全等安全防护工作；在日常、节假日及重大活动期间的各项安全保卫工作中，确保院内安全，保障本院各项检察工作的顺利开展。借鉴武警执勤经验，安检安保工作，需要配备保安人员38人，按照岗位需求设置管理岗3人（1名队长，2名班长），东大门主岗8人，院内巡逻岗12人（含应急组3人），监控室岗8人，检察服务中心7人。

3.项目资金情况

2023年，市财政批复项目预算196.08万元，实际支出195.91万元，预算执行率99.91%，资金结余0.17万元。

## （二）项目绩效目标

1.年度绩效总目标

通过保安公司提供的安全服务，完成机关门岗执勤、安全检查、信访接待引导、秩序维护、滞留人员劝返、处置违法上访突发事件、消防应急处置等任务，实现院区的安全和秩序规范，保安人员在值勤安检过程中积极协助检察机关，在预防、减少违法犯罪、安全检查等方面能起到积极作用，为本院履行法律监督职责提供强有力的安全保障。

2.绩效指标设定

产出数量指标：安检安保人数根据实际安全保障需要配置，2023年配备保安人员38人。

产出质量指标：各岗位配备安检安保人员数量达到规定标准。

产出进度指标：保安服务贯穿全年；资金拨付每月或者每季度按合同规定拨付。

产出成本指标：项目预算控制数为196.08万元。

社会效益指标：保证干警或办事人员安全，维护办公场所秩序，支撑检察业务的有序开展。

环境效益指标：维护秩序，提供安全稳定的工作环境，避免不良事故，提升检察工作效率。

可持续影响指标：提供有效的安保服务，对维持办公秩序，保障良好检察工作氛围的影响是持续的。

服务对象满意度指标：干警满意度达到95%以上。

- 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

### 1.评价目的

通过绩效评价，对该项目整体情况进行分析，全面、客观地反映评价项目单位的工作成效，对项目决策、项目过程、项目产出、项目效益方面存在的不足提出合理化建议，使预算管理更加科学、完善，加强项目预算绩效管理，提高财政资金使用效益和效率。

### 2.评价对象和范围

对本院“安检安保费用”项目196.08万元支出情况开展绩效评价。

## （二）绩效评价基本情况

### 1.绩效评价原则及方法

本次绩效评价遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，结合项目的特点，采用比较法、因素分析法等方法，定性与定量相结合，从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个方面对本项目开展绩效评价。

### 2.绩效评价指标体系

绩效评价指标体系主要包括项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个方面，满分100分。一是决策指标（10分），主要评价项目立项、绩效目标和资金投入；二是过程指标（20分），主要评价资金管理和组织实施；三是产出指标（40分），主要评价产出数量、产出质量、产出时效和产出成本；四是效益指标（30分），主要评价项目实施效益和使用人员满意度内容。绩效评价指标体系详见附件。

### 3.评价标准

本次绩效评价标准为计划标准，以该项目预先制定的目标、计划、预算作为评价标准，对绩效指标完成情况进行比较。

## （三）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作在成立评价工作组后，通过审核评价资料的方式，对项目资料进行逐一核实，了解项目资金的使用和取得的效益情况，最终根据评价前期沟通及收集资料情况，征求专家的意见后，完成绩效评价报告撰写。

- 三、综合评价情况及评价结论

经综合评价，“安检安保费用项目”绩效评价综合得分90.5分，绩效评价结果等级为“优秀”。其中，项目决策得分8.75分、项目过程得分17.75分、项目产出得分38.50分、项目效益得分25.50分。

项目绩效评价结论一览表

| 评价内容 | 分值 | 评价得分 |
| --- | --- | --- |
| 项目决策 | 10 | 8.75 |
| 项目过程 | 20 | 17.75 |
| 项目产出 | 40 | 38.50 |
| 项目效益 | 30 | 25.50 |
| 综合得分 | 100 | 90.5 |
| 绩效评定级别 | 优秀 |  |

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

- 1.项目立项

2023年该项目纳入本院预算编报中，按“三重一大”议事规则和预算管理制度履行内部预算申请、审批、审议程序后申报预算。该项目立项依据比较充分，符合相关要求以及部门职责，立项程序较规范，严格执行本院预算管理办法。

- 2.绩效目标

该项目绩效目标较合理，本院在申报2023年预算时填制了“项目支出绩效目标申报表”，设立了相应绩效目标和具体的绩效指标，但绩效指标设定的明确性有待加强。应将绩效目标按照产出指标、效果指标等一级指标以及数量、质量、进度、成本、效益、满意度等二级指标进行细化分解，指标设定较笼统，可衡量性不足。

- 3.资金投入

该项目参照以前年度所需安保人员数量进行费用测算，预算编制比较细化，资金主要用于安检安保服务费用，包括保安人员工资、五险、培训费、体检费、服装费、装备费、福利费、加班费等相关费用，资金分配合理。

## （二）项目过程情况

### 1.资金管理

2023年2月，北京市财政局《关于批复北京市人民检察院第一分院2023年预算的函》（京财公检法指〔2021〕901号），批复该项目预算196.08万元，财政资金100%到位。

截至2023年12月，该项目预算执行195.91万元，预算执行率99.91%，资金结余0.17万元。

该项目资金使用按照本院财务管理、经费支出管理等办法规定，按照预算批复内容及合同支付要求，按月或者按季度支付安检安保费用，每笔支出在收到保安公司的请款函后，履行内部审批程序，分别经过经办部门负责人、行政事务管理部负责人审批后进行资金支付，资金使用规范。

### 2.组织实施

该项目涉及的管理制度相对健全完善，包括本院预算管理办法、经费支出管理办法以及针对该项目制定的保安服务制度、奖惩制度、执勤队管理规定、保安员手册等制度。相对完善的财务和业务管理制度对项目实施提供了基础保障。

该项目在本院党组领导下，由项目实施部门政治部警务组具体负责，成立安保小组，负责日常的安保管理工作。2023年3月，本院委托北京汇诚金桥国际招标有限公司以公开遴选方式对安保服务项目进行公开招投标采购，经过专家评选后，银盾保安服务管理有限责任公司（以下简称“保安公司”）为中标方。2023年1月-4月，按照合同由安华安保有限责任公司服务。2023年5月，本院与新中标保安公司签订了《保安服务合同》，明确保安服务期限为8月，即2023年5月1日至2023年12月31日。

该项目制定了《北京市人民检察院第一分院保安服务管理规定》，明确了人员标准、教育培训、岗位管理、日常管理等要求。通过保安员日常管理制度、日常学习及培训管理规定、会议制度、交接班制度、安全工作管理要求、执勤管理制度、考勤管理制度等一系列保安员管理规章制度，进一步加强对安保人员的规范管理。安保人员的日常执勤均执行交接班记录、来访人员日志记录、来访车辆记录、执法记录仪使用登记等机制。经了解，本院在该项目具体实施过程中，不定期对保安公司进行执勤检查，但监督检查资料未留存。

## （三）项目产出情况

- 1.产出数量

该项目购买一项安保服务，已按照约定配备38名保安员，完成年度安检安保工作总结。

- 2.产出质量

在安检安保人员选任上，保安公司通过多次政审及面试、选取保安人员到本院。通过加强安保人员业务学习锻炼，落实应急演练，强化实战化训练演练，保证安保工作质量。

- 3.产出时效

按照合同规定保安服务贯穿全年。

- 4.产出成本

该项目实际支出195.91万元，控制在196.08万元项目预算以内。

## （四）项目效益情况

2023年，安保人员全年共开展各类业务能力培训，坚持每周召开一次队务会；每月至少2次组织处置演练，以提高队伍快速反应的能力。规范院区车辆行驶及停放秩序，交通秩序明显改善，保证了院区正常的办公秩序。全年门岗共处置影响院区安全的各类情况20余起；检察服务中心安检岗发现并劝告当事人不允许携带违禁品100余人次，维护了大厅的安全。在处置多起滞留事件时，保安队员与法警队员临危不乱、沉着应对，以负责的精神和奉献精神，不顾个人安危，妥善处置自伤事件发生，得到了院领导的充分肯定。

加强重点时段、重大节日、敏感时期的安全保卫工作。在全国“两会”召开期间、敏感社会重大案件事件公诉期、夏季防汛期、冬季重点防火季节，保安队加强对院区的巡逻巡查力度，盘查进院社会车辆和可疑人员，减少社会负面信息影响。完成检察服务中心因“中安民生”案件聚众申诉、缠访、闹访情况的现场增援任务，做好期间的维稳工作，保证正常的办公办案秩序，保安人员及时增援人力，较好地维护现场秩序，保安队前后累计增派援人员200余人次。另外协助提供快递寄存、调整工位、搬运图书等日常工作。

通过安检安保工作的实施，维护本院正常办公秩序，维护公民合法权益，完成门岗执勤、安全检查、信访接待引导、秩序维护、滞留人员劝返、处置违法上访突发事件、消防应急处置等任务，保安人员在值勤安检过程中能够协助检察机关在预防、减少违法犯罪，安全检查等方面能起到积极作用，保障了各项检察工作顺利开展。

通过在门卫室、检察服务中心等保安队服务场所内，对干警的满意度情况看，干警比较满意，但缺乏资料留存。

- 五、存在的问题

- 项目绩效资料不够完整，项目绩效呈现不足。该项目有效保障了本院的安全，减少了事故发生，对于体现得到表彰、认可的资料较少，社会效益资料不足以体现项目实施效果。

项目服务对象满意度资料呈现不足，且未进行满意度调查结果的统计分析，不能合理反映项目实施服务对象的满意程度。

- 项目绩效指标设置不够全面、完整，未细化到具体的产出指标和效益指标；项目缺乏关于安保人员数量、岗位的需求调研和可行性研究，预算编制细化程序应进一步提高。

- 项目过程监管资料体现不充分。项目实施部门作为该项目主责部门，对保安人员的监督、检查、指导等过程资料保存不够完整。

- 六、有关建议

（一）注重项目绩效资料管理和归集，及时、全面、完整收集项目效果资料，充分体现绩效目标完成情况。根据项目服务对象范围，选择适当的方式、方法，开展服务对象满意度调查，注重满意度等效果资料分析，充分反映项目实施绩效。

（二）提高财政资金预算绩效管理意识，科学、合理设置绩效目标及绩效指标，产出指标和效益指标应具体细化、量化且相互关联。进一步加强项目前期的需求收集、可研论证，准确核定工作量与工作标准，细化预算编制。

（三）加强项目过程管理，保存项目实施过程资料。强化预算主体责任意识，加强对保安公司、保安人员的日常监督管理，增强日常抽查、季度绩效考核等措施，具体实施部门加强项目过程资料的收集、整理，做到管理过程留痕。

- 附件

1.项目预算执行情况表

2.项目绩效目标完成情况及收支明细表

3.指标体系及评分情况表

4.反映绩效的相关图片（扉页位置）

附件1

项目预算执行情况表

附件2

| 绩效目标完成情况及收支明细表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核人： |  |  | 单位：万元 |
| 绩效目标完成情况 | 目标内容 | 目标调整情况 | 实际完成情况 |
|  | 安检安保人数根据实际安全保障需要配置，且各岗位配备安检安保人员数量达到规定标准。 | 无 | 配备保安38人，按照岗位需求设置管理岗3人（1名队长，2名班长），东大门主岗8人，院内巡逻岗12人，监控室岗8人，检察服务中心7人。 |
|  | 保安服务贯穿全年；安检安保费用项目成本指标控制在196.08万元以内，资金拨付每月或者每季度按合同规定拨付。 | 无 | 提供全年保安服务，项目实际支出金额为195.91万元，按月或者季度拨付资金。 |
|  | 保证干警或办事人员安全，提供安全稳定的工作环境，避免不良事故，支撑检察业务的有序开展。 | 无 | 通过安检安保工作的实施，维护本院正常办公秩序，维护公民合法权益，保安人员在值勤安检过程中能够协助检察机关在预防、减少违法犯罪，安全检查等方面能起到积极作用，保障了各项检察工作顺利开展。 |
| 资金到位情况 | 项目资金 | 预算批复数 | 资金到位情况 |
|  | 财政拨款 | 196.08 | 196.08 |
|  | 项目单位自筹资金 | - | - |
|  | 其他资金 | - | - |
|  | 合计 | 196.08 | 196.08 |
| 资金支出情况 | 项目预算支出明细 | 预算批复数 | 实际支出数 |
|  | 安检安保工作费用 | 196.08 | 195.91 |
|  | 合计 | 196.08 | 195.91 |

附件3

指标体系及评分情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 平均值 | 扣分理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 （10分） | 项目立项 （4分） | 立项依据充分性 | 2.00 | 2.00 |  |
|  |  | 立项程序规范性 | 2.00 | 2.00 |  |
|  | 绩效目标 （3分） | 绩效目标合理性 | 2.00 | 1.75 | 绩效目标与实际工作内容对应不够紧密 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 1.00 | 0.50 | 细化量化不足 |
|  | 资金投入 （3分） | 预算编制科学性 | 2.00 | 1.50 | 预算编制依据待进一步细化 |
|  |  | 资金分配合理性 | 1.00 | 1.00 | - |
| 过程 （20分） | 资金管理 (10分） | 资金到位率 | 2.00 | 2.00 | - |
|  |  | 预算执行率 | 5.00 | 4.75 | 未达到100% |
|  |  | 资金使用合规性 | 3.00 | 3.00 | - |
|  | 组织实施 （10分） | 管理制度健全性 | 5.00 | 4.50 | 实施方案待进一步完善 |
|  |  | 制度执行有效性 | 5.00 | 3.50 | 对安保工作的检查、指导等项目过程资料留存不完整 |
| 产出 （40分） | 产出数量 （10分） | 实际完成率 | 10.00 | 10.00 | - |
|  | 产出质量 （10分） | 质量达标率 | 10.00 | 8.50 | 质量控制及验收不足、支撑不够充分 |
|  | 产出时效 （10分） | 完成及时性 | 10.00 | 10.00 | - |
|  | 产出成本 （10分） | 成本节约率 | 10.00 | 10.00 | - |
| 效益 （30分） | 项目效益 （30分） | 产生的社会效益 | 10.00 | 9.00 | 效益效果支撑不够充分，持续影响体现不够显著 |
|  |  | 产生的环境效益 | 10.00 | 9.50 |  |
|  |  | 产生的可持续影响 | 5.00 | 4.00 |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 5.00 | 3.00 | 满意度调查不全面，未进行汇总分析 |
| 合计 |  |  | 100.00 | 90.5 |  |