附件2：

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 学生生活补助项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京汽车技师学院 | | | | | 实施单位 | | 北京汽车技师学院 | | | | |
| 项目负责人 | | 路海涛 | | | | | 联系电话 | | 13331021979 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 132.074 | 132.074 | | 120.7988 | | 10 | | 91.46% | | 9.1 |
| 其中：当年财政拨款 | | 132.074 | 132.074 | |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 学生生活物价补贴119.074万元  优秀学生奖学金13万元 | | | | | | 学生生活物价补贴107.7988万元  优秀学生奖学金13万元 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出  指标  (50分) | 数量指标 | 指标1：学生生活物价补贴人数 | | | 2053 | 2176 | 5 | | 4 | | 预估人数与实际人数存在偏差 | |
| 指标2：优秀学生奖学金人数 | | | 320 | 320 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：发放准确率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：学生提交材料审核准确率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：发放及时率 | | | 及时足额发放 | 及时足额发放 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：学生生活物价补贴成本 | | | 119.074万元 | 107.7988万元 | 5 | | 4 | | 预算金额按10个月计算，期间有退学学生,未发满10个月。 | |
| 指标2：优秀学生奖学金成本 | | | 13万元 | 13万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标  (30分) | 经济效益  指标 | 指标1：切实减轻符合条件的困难学生家庭经济压力 | | | 减轻负担 | 减轻负担 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：通过资助减少了中等职业学生的辍学现象，提升我院学生学习能动性 | | | 定性 | 好 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：改善困难学生生活质量，为学生持续完整接受职业教育提供基础保障 | | | 定性 | 好 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标  (10分) | 服务对象满意度标 | 指标1：学生及家长满意度 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97.1 | |  | |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。