2023年部门整体绩效报告

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

1、本单位性质、职责等情况

北京电子控股有限责任公司（以下简称北京电控）是北京市以电子信息产业为主业的高科技产业集团，北京电控有辉煌的历史和深厚的底蕴，所属部分重点企业曾被誉为共和国电子工业的摇篮，为我国民族工业和国防事业的发展做出了突出贡献。

北京电控前身是北京市电子工业办公室，1997年改制为北京电子信息产业集团有限责任公司，1999年更名为北京电子控股有限责任公司。

北京电控作为市属一级主管部门，主要职责：加强对所属事业单位预决算、资产、项目、采购、绩效、内控等各方面的监督管理工作，定期对所属事业单位进行检查，并提出合理化建议。同时，北京电控本级负责本单位改制前离退休人员的管理及离退休经费的发放。

2、机构设置情况

北京电控本级共设置19个职能部门，分别为党委办公室/董事会办公室/公司办公室、战略发展中心、经营管理部、绩效管理部、科技创新部、特种业务部、投资管理部、财务管理部、数字化推进办公室、安全环保部、法律合规部、审计中心（监事会办公室）、调整保障中心（老干部管理服务中心/信访维稳办公室/接诉即办工作办公室）、党建工作部/党委统战部/团委、干部人才部、党委宣传部/企业文化部、纪委/监察专员办公室内设机构、党委巡察办/党建督导室、工会办公室。

纳入部门预算编制范围单位包括北京电控本级及所属2个预算单位，分别为北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校）、北京电子信息技师学院。

- 部门整体绩效目标设立情况

北京电控作为市属一级主管部门，对所属事业单位进行统一管理，加强对所属事业单位各方面的监督管理工作。北京电控所属事业单位秉承全面推进“北特高”“双高计划”建设，完成立德树人、学科专业、人力资源等领域的建设任务。贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，全面推进“十四五”学生素质教育规划；加强大学生思想政治教育，坚持“五育并举”，落实“三全育人”，促进学生德智体美劳全面发展。深耕“数字产业化”和“产业数字化”两大领域，打造一批具有国际先进水平和国内领先水平的专业集群，保持领先优势；积极做好高职本科试点、“双高计划”收官等工作。完成2023年技能大赛组织和服务任务。

具体绩效目标如下：

绩效指标一：北京电子信息技师学院特高建设-骨干专业群-空港运行保障专业群项目，深入学习贯彻全国教育大会精神，开展人才培养模式创新研究，引入德AHK双元制教学模式；依据人社部一体化课程开发技术规范，结合相关世赛项目标准，校企共建专业课程；坚持“学生中心，能力本位，工学一体”理念，打造“三有”课堂；建立一支由专业带头人为引领，以专业方向负责人（含首席技师）为核心、以课程负责人为骨干，以骨干教师为主体的专兼结合的教学创新团队；打造一批具有辐射引领作用的集实践教学、社会培训、技能竞赛于一体的资源共享型民航特设设备运维实践教学基地群；建立“人才共育、设备共用、技术共享、文化互补、管理互通”的技术技能产教融合平台；服务首都空港民航企业需求和企业新型学徒制，培养首都高技能技术人才；建立空港专业群委员会指导机制，指导与诊断专业群全面建设。

绩效指标二：北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校）特高项目数字艺术设计专业群平面广告实训室建设项目，通过数字艺术学院专业实训室设备的更新改造建设，可以改善教学条件，提供丰富教学手段、完善教学条件，实现在校教学与职业岗位零距离对接，为建立新型教育、教学方式提供良好的途径，对学校科学建设和实践创新教育改革起到推动作用，有效提高学生技术技能水平，满足社会对高新技术培训的需求。

绩效指标三：北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校）双高项目信息安全与管理专业群云数据中心运维实训室建设项目，完成实践教学平台，满足专业群专业教学、实训实践、培训认证、职业技能竞赛、创新应用等需求。建设项目任务为主体的模块化专业课程体系；实现云计算课程与岗位的有效衔接，课堂教学和实训教学、课程教学与职业资格考证的有机结合，专业与产业的有机对接。打造现场工程师学徒岗位，校企共同制定和实施人才培养方案、构建专业课程体系、开发建设核心课程、开发建设高水平教材以及配套的数字化资源，基于真实生产任务灵活组织教学，工学交替强化实践能力培养。

绩效指标四：北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校）双高项目信息安全与管理专业群网络安全人才培养基地建设项目，建成网络安全实训系统、建成1+X证书实训系统、建成工业互联网安全实训系统、建成运行保障平台、完成网络安全专用配套实训室建设。

绩效指标五：北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校）特高项目数字艺术设计专业群数字媒体实训室建设项目，通过数字艺术学院专业实训室设备的更新改造建设，可以改善教学条件，提供丰富教学手段、完善教学条件，实现在校教学与职业岗位零距离对接，为建立新型教育、教学方式提供良好的途径，对学校科学建设和实践创新教育改革起到推动作用，有效提高学生技术技能水平，满足社会对高新技术培训的需求。

绩效指标六：北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校）双高项目现代信息产品与新技术实训室项目，完成实训室国产化软硬件产品的安装与集成，打造实训环境；完成课程资源建设，分别打造理论教学和实践教学配套课程资源；利用实训室建设成果培养本校相关专业师生、培训产业在岗人员；推广教学模式，为信息与通讯领域其他职业院校提供教学资源和师资培训等服务；推广实训室的社会服务功能，服务于具有职业技能提升需求的从业人员和有相关人才需求的企事业单位。

绩效指标七：北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校）鸿蒙应用创新实训室建设项目，完成实训室的学习环境和教学资源的建设工作；建设完成混合式教学及项目实战训练系统的建设工作；实训室投入使用，开展相关专业的教学实训等教学教研工作。

绩效指标八：北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校）双高项目国产化适配迁移实训室建设项目，完成实训室国产化软硬件产品的安装与集成，打造实训环境；完成课程资源建设，分别打造理论教学和实践教学配套课程资源；利用实训室建设成果培养本校相关专业师生、培训产业在岗人员；推广教学模式，为信息与通讯领域其他职业院校提供教学资源和师资培训等服务；推广实训室的社会服务功能，服务于具有职业技能提升需求的从业人员和有相关人才需求的企事业单位。

绩效指标九：北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校）双高项目信息安全与管理专业群网络系统运维虚拟仿真综合实训室建设项目，建设实训室基础教学硬件和环境，购置真实产业园区的网络环境中的硬件设备，使学生熟悉最新的网络硬件产品，能够熟练的安装和配置调试相关网络设备，促进学生的动手的熟练度，达到网络运维服务工程师水平；建设网络系统部署虚拟仿真实训系统和网络规划设计数字孪生实训系统，及其他真实园区网络资源环境及技能训练包。使学生能够对整个产业园区中的网络进行仿真规划设计，加深学生对网络顶层设计的概念和技能，给予学生在就业上的能力提升，增加学生的就业机会。

绩效指标十：北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校）特高项目职业院校工程师学院2023年数字文化创意设计师学院建设项目，完成影视及虚拟现实专业7门课程的课程标准制定；完成影视及虚拟现实专业7门课程的产教融合性教学资源库建设-教学视频建设；完成影视及虚拟现实专业7门课程的产教融合性教学资源库建设-企业典型案例建设；完成影视及虚拟现实专业7门课程的产教融合性教学资源库建设-技能测试题库建设；完成影视及虚拟现实专业7门课程的项目案例式教材开发；完成20个工作日的学生入企实践工作；开展专业教师的专项技能培训2次；教师入企实践3个月。

绩效指标十一：北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校）双高项目-信息安全与管理专业群-工业互联网典型技术实训室项目，2023年建设“理实一体，虚实结合”的集“教学、实训”于一体的工业互联网典型技术实训室，购置工业互联网设备数据采集实训室（包括工业设备模组8套、教学仿真实训系统50节点），购置数字孪生仿真实训室（数字孪生实体产线1条（第二部分），配套实训设备6套），工业互联网平台1套、一体化实训教学平台及课程资源1套，实现工业互联网人才核心技能培养体系。

绩效指标十二：北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校）双高项目国产化系统集成与测试实训室建设项目，完成实训室软硬件产品的安装与集成，打造实训环境；完成课程资源建设，分别打造理论教学和实践教学配套课程资源；利用实训室建设成果培养本校相关专业师生、培训产业在岗人员；推广教学模式，为信息与通讯领域其他职业院校提供教学资源和师资培训等服务；推广实训基地的社会服务功能，服务于具有职业技能提升需求的从业人员和有相关人才需求的企事业单位。

绩效指标十三：北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校）双高项目国产化新技术实训室建设项目，完成国产化新技术实训室软硬件产品的安装与调试，打造完成实训环境基础软硬件建设；完成课程资源建设，分别打造理论教学和实践教学配套课程资源；利用国产化新技术实训室建设成果培养本校相关专业师生、培训产业在岗人员；推广教学模式，为信息工程与技术领域其他职业院校提供教学资源和师资培训等服务；推广社会服务功能，服务于具有职业技能提升需求的从业人员和有相关人才岗位需求的企事业单位进行人员培训、人才培养及考评。

二、当年预算执行情况

2023年全年预算数58,455.48万元，其中，基本支出预算数46,604.17万元，项目支出预算数9,505.44万元，其他支出预算数2,345.87万元。资金总体支出50,256.43万元，其中，基本支出39,937.49万元，项目支出9,347.44万元，其他支出971.50万元。预算执行率为85.97%。

三、整体绩效目标实现情况

（一）产出完成情况分析

绩效指标一：北京电子信息技师学院特高建设-骨干专业群-空港运行保障专业群项目，全年预算数608.56万元，截至2023年12月31日，实际支出金额595.32万元。培养模式内涵建设6个，基地群和产教融合平台建设8项，师资队伍建设71个，培训学员人次1500次，举办培训班次3次，新增设备数量376套，社会服务与国际交流合作15个，课程资源类建设245个。设备故障率0%，安装工程验收合格率100%，设备质量合格率100%。时效指标和成本指标都按照年初绩效目标节点完成。

绩效指标二：北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校）特高项目数字艺术设计专业群平面广告实训室建设项目，全年预算数234.61万元，截至2023年12月31日，实际支出金额234.43万元。综合布线、环境建设4项，新增工作站数量120台，椅子120张，工作台28张，空调2台，多媒体设备4套，防静电地板326平方米，触控一体机4台，保护卡120台。采购设备验收合格率100%。时效指标和成本指标都按照年初绩效目标节点完成。

绩效指标三：北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校）双高项目信息安全与管理专业群云数据中心运维实训室建设项目，全年预算数473万元，截至2023年12月31日，实际支出金额472.56万元。新增实训课程4门，云计算技术应用实训平台1项，光传输网络技术实训平台1套，实验室教学环境1套。整体验收合格率100%，协议采购参数与评审报告符合率100%。时效指标和成本指标都按照年初绩效目标节点完成。

绩效指标四：北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校）双高项目信息安全与管理专业群网络安全人才培养基地建设项目，全年预算数481.71万元，截至2023年12月31日，实际支出金额481.70万元。1+X证书实训系统1套，运行保障平台1套，网络安全实训系统1套，工业互联网安全实训系统1套。设备参数与招标文件符合率100%，项目整体验收合格率100%。时效指标和成本指标都按照年初绩效目标节点完成。

绩效指标五：北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校）特高项目数字艺术设计专业群数字媒体实训室建设项目，全年预算数241.57万元，截至2023年12月31日，实际支出金额237.95万元。手绘板131台，新增工作站51台。验收合格率100%。时效指标和成本指标都按照年初绩效目标节点完成。

绩效指标六：北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校）双高项目现代信息产品与新技术实训室项目，全年预算数425.49万元，截至2023年12月31日，实际支出金额424.68万元。通用及专用软件279套，信创课程及案例资源5套，硬件设备70台。设备参数合格率100%，项目验收合格率100%。时效指标未按时完成调试和验收，部分设备采购方式由协议采购变更为北京市政府采购中心招标，时间延后。成本指标按照年初绩效目标节点完成。

绩效指标七：北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校）鸿蒙应用创新实训室建设项目，全年预算数289.24万元，截至2023年12月31日，实际支出金额288.39万元。混合式教学及项目实战训练系统1套，企业级项目实训1套。项目验收合格率100%，设备参数符合率100%。时效指标和成本指标都按照年初绩效目标节点完成。

绩效指标八：北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校）双高项目国产化适配迁移实训室建设项目，全年预算数450.68万元，截至2023年12月31日，实际支出金额440.31万元。通用及专用软件274套，课程及资源4套，硬件设备112台。设备参数合格率100%，项目验收合格率100%。时效指标未按时完成调试和验收，部分设备采购方式由协议采购变更为北京市政府采购中心招标，时间延后。成本指标按照年初绩效目标节点完成。

绩效指标九：北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校）双高项目信息安全与管理专业群网络系统运维虚拟仿真综合实训室建设项目，全年预算数474.04万元，截至2023年12月31日，实际支出金额472.26万元。网络系统运维训练基础平台1项，网络系统运维技能训练硬件1项，网络系统运维技能训练学习包1项，网络系统运维虚拟仿真软硬件1项，实训教学基础硬件环境1项。项目整体验收合格率100%，招标设备参数与招标文件符合率100%，协议采购设备参数符合技术要求100%。时效指标和成本指标都按照年初绩效目标节点完成。

绩效指标十：北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校）特高项目职业院校工程师学院2023年数字文化创意设计师学院建设项目，全年预算数258.39万元，截至2023年12月31日，实际支出金额258.39万元。影视及虚拟现实专业7门课程的产教融合性教学资源库建设-教学视频建设16800分钟，1+X证书师资培训1次，学生活动4次，影视及虚拟现实专业7门课程的产教融合性教学资源库建设-企业典型案例建设70个，影视及虚拟现实专业7门课程的产教融合性教学资源库建设-技能测试题库建设7套，学生入企实习实训20天，影视及虚拟现实专业7门课程的课程标准制定7套，行业专家专题讲座6次，举办创意大赛1场。符合项目任务书验收要点及供货商合同约定符合率100%，验收合格率100%。时效指标和成本指标都按照年初绩效目标节点完成。

绩效指标十一：北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校）双高项目-信息安全与管理专业群-工业互联网典型技术实训室项目，全年预算数316.00万元，截至2023年12月31日，实际支出金额315.80万元。购置工业互联网设备数据采集实训室（包括工业设备模组8套、教学仿真实训系统50节点），购置数字孪生仿真实训室（数字孪生实体产线1条（第二部分），配套实训设备6套），工业互联网平台1套、一体化实训教学平台及课程资源1套，实现工业互联网人才核心技能培养体系。设备验收合格率100%。时效指标和成本指标都按照年初绩效目标节点完成。

绩效指标十二：北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校）双高项目国产化系统集成与测试实训室建设项目，全年预算数371.18万元，截至2023年12月31日，实际支出金额370.94万元。通用及专用软件及操作系统224套，硬件设备及配件配套设备及服务器配件397台。设备参数合格率100%。时效指标和成本指标都按照年初绩效目标节点完成。

绩效指标十三：北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校）双高项目国产化新技术实训室建设项目，全年预算数389.72万元，截至2023年12月31日，实际支出金额389.34万元。通用硬件设备及机房配套硬件124台，通用及专用软件及操作系统224套，服务器配件340个。设备参数合格率100%。时效指标和成本指标都按照年初绩效目标节点完成。

（二）效果实现情况分析

绩效指标一：北京电子信息技师学院特高建设-骨干专业群-空港运行保障专业群项目，设备利用率100%，设备使用年限10年。专业群毕业生服务空港行业占比达50%以上、社会培训规模4800（人天）以上、专业群开展特种作业考核人数500人以上；建立产教融合平台个、成立服务民航产业二级学院1个。专业群办学能力得到提升，办学质量大幅度提升；专业群内涵、水平不断提升，国家化办学能力提升，辐射带动京津冀区域发展，为京津冀地区和首都经济社会发展持续提供高技术技能人才。家长对学校工作满意度达95%，用人单位对毕业生满意度达95%，学生对学校工作满意度98.5%。

绩效指标二：北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校）特高项目数字艺术设计专业群平面广告实训室建设项目，通过数字艺术学院专业实训室设备的更新改造建设，改善教学条件，提供丰富教学手段，实现在校教学与职业岗位零距离对接，有效提高学生技术技能水平，满足社会对高新技术培训的需求，提供1+X证书取证考点5场次，采购设备使用满意度100%。

绩效指标三：北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校）双高项目信息安全与管理专业群云数据中心运维实训室建设项目，完成实践教学平台，满足专业群专业教学、实训实践、培训认证、职业技能竞赛、创新应用等需求。打造现场工程师学徒岗位，校企共同制定和实施人才培养方案、构建专业课程体系、开发建设核心课程、开发建设高水平教材以及配套的数字化资源。承担教师培训37人次，承担专业教学≥5年。师资培训实训室满意度及学生使用实训室满意度均≥95%。

绩效指标四：北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校）双高项目信息安全与管理专业群网络安全人才培养基地建设项目，完成网络安全实训系统、1+X证书实训系统、工业互联网安全实训系统、运行保障平台、网络安全专用配套实训室建设，完成师资培训60人次，学生认证合格率80%，师生满意度≥95%。

绩效指标五：北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校）特高项目数字艺术设计专业群数字媒体实训室建设项目，通过数字艺术学院专业实训室设备的更新改造建设，改善教学条件，提供丰富教学手段，实现在校教学与职业岗位零距离对接，有效提高学生技术技能水平，满足社会对高新技术培训的需求。承担专业实验实训教学≥6年，教师与学生使用满意度100%。

绩效指标六：北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校）双高项目现代信息产品与新技术实训室项目，利用实训室建设成果培养相关专业师生、培训产业在岗人员；推广教学模式，为信息与通讯领域其他职业院校提供教学资源和师资培训等服务；推广实训室的社会服务功能，服务于具有职业技能提升需求的从业人员和有相关人才需求的企事业单位。师资培训30人次，学生培养125人次，社会培训404人次，使用实训室满意度100%。

绩效指标七：北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校）鸿蒙应用创新实训室建设项目，完成实训室学习环境和教学资源、混合式教学及项目实战训练系统的建设，开展相关专业的教学实训等教学教研工作。开展师资培训100人次，学生参加认证培训565人次，学生使用实训室满意度98%。

绩效指标八：北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校）双高项目国产化适配迁移实训室建设项目，利用实训室建设成果培养相关专业师生、培训产业在岗人员；推广教学模式，为信息与通讯领域其他职业院校提供教学资源和师资培训等服务；推广实训室的社会服务功能，服务于具有职业技能提升需求的从业人员和有相关人才需求的企事业单位。师资培训30人，社会培训340人，学生培训125人，学生使用实训室满意度100%。

绩效指标九：北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校）双高项目信息安全与管理专业群网络系统运维虚拟仿真综合实训室建设项目，完成实训室基础教学硬件和环境建设，网络系统部署虚拟仿真实训系统和网络规划设计数字孪生实训系统及其他真实园区网络资源环境及技能训练包。服务信息安全管理专业群学生938人，师资培训50人次，满足专业教学实训≥5年，师生满意度≥95%。

绩效指标十：北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校）特高项目职业院校工程师学院2023年数字文化创意设计师学院建设项目，完成影视及虚拟现实专业7门课程标准制定；影视及虚拟现实专业7门课程的产教融合性教学资源库建设-教学视频建设；影视及虚拟现实专业7门课程的产教融合性教学资源库建设-企业典型案例建设。1+X证书通过率92.98%，教学资源覆盖学生数量944人，学生使用满意度98%。

绩效指标十一：北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校）双高项目-信息安全与管理专业群-工业互联网典型技术实训室项目，相关教科研成果层出，工业互联网相关软件著作权2项；工业互联网相关专利1项；校企合作教材开发2本：《工业互联网设备数据采集（中级）》、《数字孪生技术与应用》。校内教师培训36人次；机房使用课时量600课时（以机房实训记录为准）；“工业互联网设备数据采集在线仿真实训系统”、“工业互联网实训平台”等在线实训系统保证软件系统正常使用及免费升级，满足教学培训使用≥5年；设备使用满意度94.29%。

绩效指标十二：北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校）双高项目国产化系统集成与测试实训室建设项目，完成实训室软硬件产品的安装与集成；打造理论教学和实践教学配套课程资源；利用实训室建设成果培养本校相关专业师生、培训产业在岗人员；推广教学模式，为信息与通讯领域其他职业院校提供教学资源和师资培训等服务；推广实训基地的社会服务功能，服务于具有职业技能提升需求的从业人员和有相关人才需求的企事业单位。师资培训12人，教师对实训室功能建设满意度100%。

绩效指标十三：北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校）双高项目国产化新技术实训室建设项目，完成国产化新技术实训室软硬件产品的安装与调试；打造理论教学和实践教学配套课程资源。利用国产化新技术实训室建设成果培养本校相关专业师生、培训产业在岗人员；推广教学模式，为信息工程与技术领域其他职业院校提供教学资源和师资培训等服务；推广社会服务功能，服务于具有职业技能提升需求的从业人员和有相关人才岗位需求的企事业单位进行人员培训、人才培养及考评。师资培训12人，教师对实训室功能建设满意度100%。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1.财务管理制度健全性

为规范和加强项目支出预算管理，提高资金使用效益，参照《北京市市级项目支出预算管理办法》（京财预〔2012〕2278号）等相关文件要求进行资金支出与管理。北京电控制定北京电控《事业单位国有资产管理办法》、《所属事业单位管理办法》等相关制度，严格按照制度执行。

2.资金使用合规性和安全性

财务预算支出执行逐级上报、逐级审批、分级把关的原则，财政资金专款专用，各项费用必须严格依据市财政局批复资金使用范围，以及有关财务规章制度规定的开支范围及开支标准执行，未经市财政局同意不自行调整，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。每笔开支都严格按照项目预算内容中明确的用途使用，履行了相关手续和报批流程。

3.会计基础信息完善性

会计基础信息真实、准确、完善，对项目资金进行独立核算，过程中加强对会计凭证的审核与监督，保障会计核算的规范性和准确性。

（二）资产管理

为加强和规范部门所属事业单位的国有资产管理，促进国有资产合理、有效地使用，保证国有资产的完整和安全，完善国有资产管理体制，依据国家财政部制定的《事业单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第36号）以及北京市财政局制定的《北京市市级行政事业单位国有资产处置管理办法》（京财资产[2015]33号）、《关于加强北京市市级行政事业单位国有资产处置管理工作的通知》（京财绩效[2007]2141号）、《北京市市级行政事业单位国有资产收益及处置资金预算管理办法》（京财预[2009]1930号）、《北京市市级行政事业单位国有资产出租、出借、对外投资、担保管理办法》（京财资产[2015]2514号），结合北京电控实际情况修订了《事业单位国有资产管理办法》。该办法适用于北京电控系统内部各类事业单位（包括经费来源为财政补助和经费自理的事业单位）的国有资产管理活动。

事业单位国有资产管理活动，坚持资产管理与预算管理相结合的原则，推行实物费用定额制度，促进事业资产整合与共享共用，实现资产管理和预算管理的紧密统一；坚持所有权和使用权相分离的原则；坚持资产管理与财务管理、实物管理与价值管理相结合的原则。

按照北京电控《事业单位国有资产管理办法》，要求所属事业单位参照该办法及国家有关国有资产管理法规，制定具体实施细则，并报北京电控财务管理部备案，各所属事业单位需严格遵照执行。

对于权限内及权限外发生的各类资产购置、处置、出租出借等行为，严格按照国家有关国有资产管理法规及北京电控相关规章制度进行审核及审批，确保扎实做好国有资产管理工作，切实履行起管理职责。

依托北京市行政事业单位资产管理信息系统，结合《事业单位国有资产管理办法》对所属事业单位资产进行管理。严格把控所属事业单位资产使用、新增、出租出借、对外投资、处置等事项。

- 绩效管理

为规范和加强预算绩效管理，提升财政资金使用效率和管理水平，北京电控组织所属事业单位对2023年度重点财政项目支出的绩效情况实施绩效评价，形成绩效报告。通过绩效评价，衡量和考核项目使用财政资金的绩效，了解、分析、检验资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效。通过分析问题，总结经验，采取其实措施进一步改进和加强财政支出项目管理，提高财政资金使用效益。

- 结转结余率

本年度结余结转金额8,199.05万元，其中：基本支出结转8,038.79万元，项目支出结转和结余160.26万元。

- 部门预决算差异率

2023年年初预算数55,939.96万元，决算数58,455.48万元，预决算差异率4.50%。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

北京电控对2023年度部门项目支出实施了绩效评价，评价项目53个，涉及金额9,526.70万元。其中：重点评价项目2个，涉及金额791.77万元，评价得分在90（含）—100分的1个，在80（含）—90分的1个；自评项目51个，涉及金额8,734.93万元，评价得分在90（含）—100分的51个。

（二）存在的问题及原因分析

为提高北京电控预算绩效管理工作的质量，在2023年实抓绩效管理环节，预算绩效管理过程逐步完善。

高质量完成绩效考评需要有高质量的项目预算、过程管理和支付管理做基础，北京电控要求所属事业单位加强预算绩效管理相关岗位员工法规政策学习，对《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等政策文件认真解读体会，并贯彻落实到项目执行过程中，切实做到“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价”。

对预算绩效管理工作狠抓落实，所属事业单位绩效考评得分直接纳入年终考评，从预算编制、过程执行、支付进度等各个环节全面评价项目绩效，确保“环节到人、时效到点”，工作质量大幅提高。

对于复杂的项目，所属事业单位各个部门与项目负责人共同分析探讨。被评价的各项目部门和项目负责人积极配合，认真进行绩效目标自评。同时，积极与第三方中介机构合作，对所评审项目引入第三方评价机制，使部门自评更加合理。

通过此次自评，也发现了一些不足之处，例如个别项目支付进度较慢，绩效目标制定的不够细化。这些问题，在以后的工作中北京电控要求各所属事业单位加以改进。在提高财政专项资金的使用效率，加强项目支出的监管等方面有所提高。

六、措施建议

北京电控要求所属事业单位认真总结每年绩效评价中的经验与不足，逐步实施绩效评价结果反馈与整改、激励与问责，进一步完善绩效评价结果的反馈与应用机制，将评价结果作为安排以后年度预算的重要参考依据。

财政支出绩效评价是对财政资金使用效果进行跟踪问效的有效手段。要以此次绩效评价工作为契机，发扬长处，纠正不足，总结经验，查找项目资金使用与管理的薄弱环节，认真分析评价结果所反映的问题，提高工作水平，做好专项资金绩效管理工作，提高项目资金使用效益。