## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 北京铁路运输检察院信息运维费
主管部门 |  | 北京铁路运输检察院 |  |  | 实施单位 | 北京铁路运输检察院
项目负责人 |  | 刘亚茜 |  |  | 联系电话 | 59089252
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额： |  | 25 | 25 | 25 | 10 | 100% |  | 10
|  | 其中：财政拨款 |  | 25 | 25 | 25 | -- | 100% |  | --
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | -- | 0% |  | --
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | -- | 0% |  | --
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 对所有设备、系统的运行维护，通过项目实施，保障各类信息系统的正常运作，支撑相关检察业务的开展。 |  |  |  |  | 为完成好铁检院信息系统的运行维护，在铁检院技术处领导下，由北京华宇信息技术有限公司管理和完善运维服务体系，全年接到各类维护工作事件1246件，其中应用类事件262件（包括统一软件、首检网等），系统类事件984件，（包括机房环境、网络、桌面终端等），其中应用类事件占比21%，系统类事件占比79%，确保向铁检院提供科学、规范、高质量的信息化运维管理服务，保障院内机房设备、网络设备、内外网的正常运行，减少问题出现、问题实时处理、以及系统优化工作。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 每个工作日现场技术支持与服务时间 | 40M | ≥8小时/日 | 8小时 | 5 | 5
|  |  | 每天远程技术支持服务时间 | 专线接入互联网 | ≥8小时/日 | 8小时 | 5 | 5
|  |  | 每天热线电话技术支持服务时间 |  | 24小时/天 | 24小时 | 5 | 5
|  |  | 节假日必要的维护服务保障 |  | 节假日维护 | 节假日维护 | 2.5 | 2.5
|  |  | 固定巡检式运维服务频率 | 108个 | 1次/月 | 1次/月 | 2.5 | 2.5
|  | 质量指标 | 保证信息中心机房、UPS机房、视频会议室、检委会会议室、各个检察处室和各办公终端所在办公室等处，工作顺畅有序，全年365天正常运行 |  | ≥365日 | 365日 | 20 | 18
|  | 时效指标 | 支付金额时间 |  | ≤9月份 | 4月份 | 5 | 5
|  |  | 验收时间 |  | ≤12月 | 12月 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | ≤25.00 万元 | 25.00 万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保证各部门信息化相关业务的开展，提高办案业务工作效率 |  | 优 | 优 | 7.5 | 6
|  | 可持续影响指标 | 通过项目的实施，提升我院信息化管理水平 |  | 优 | 优 | 7.5 | 6
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 本项目服务对象为院内各使用部门，编写满意度调查表，以部门为单位进行满意度调查，满意度≥90% |  | ≥90% | 95% | 15 | 15
总分 | [6 empty] | 100 | 95