## 互联网接入费
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 信息化运行维护项目
主管单位 |  |  | 北京市人民检察院 |  | 实施单位 | 北京市西城区人民检察院
项目单位负责人 |  |  | 刘焱 |  | 联系电话 | 59555948
|  |  |  | 年初预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 81.26 | 59.716 | 10 | 73.49% | 7.3488
|  |  | 其中:财政拨款 | 81.26 | 59.716 | 10 | 73.49% | 7.3488
上年资金结转
其他资金
年 度 总 体 目 标 | 该项经费用于我院信息化系统硬件、软件、数据库、网络设备、安防系统、消防系统等正常养护、损耗、运行及维护支出。本项目投资预算包括运维人工费用、设备质保维护等。 |  |  |  | 很好的完成了年初制定的年度总体目标，保障了项目基础设施、软件硬件正常运转，为业务开展提供支撑；提高检察公信力的社会影响力、认知度。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (60分) | 质量指标 | 合同规定要求 | 好坏 | 按照合同执行 | 60 |  | 60
| 效 益 指 标 (20分) | 经济效益 指标 | 预算执行效果 | ≤103.26万元 | 已实现 | 20 |  | 16 | 偏差原因： 1.绩效指标明确性不足，绩效指标多为定性描述，不利于过程监管、后期考核验收和质量管理； 改进措施： 1.完善绩效指标内容，其中完善该项目实施具体内容的数量指标；细化进度指标的各阶段任务和时间节点；效益指标完善通过项目实施，提高办案数量、质量效果等方面指标内容；效益指标建议按照该项目设置的绩效目标和绩效指标，结合定量和定性进行明确。做到可考核；
| 满 意 度 指 标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 运维效果 | ≥90% | 未接到投诉 | 10 |  | 8 | 偏差原因：缺少该项目的满意度调查，服务对象满意度体现不足 改进措施：注重开展满意度调查工作，并以满意度调查结果为考核根据，及时了解项目实施存在的问题和服务对象需求，确保项目后续效益的持续发挥。
总分 | [5 empty] | 100 |  | 91.3488

## Sheet1 (hidden)
27
464
12.6
44.09
127.4