- 北京市西城区人民检察院

- 2023年度“办案业务费”项目绩效评价报告

为进一步推进预算绩效管理工作，提升财政资金使用效率和效益，根据《中共北京市委北京市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(京发〔2019〕12号)《北京市项目支出绩效评价管理办法》(京财绩效〔2020〕2146号)等有关规定，结合《年于开展2024年预算绩效管理相关工作的函》要求，北京市西城区人民检察院（以下简称“西城检察院”）组建绩效评价工作小组，对2023年“办案业务费”项目（以下简称“该项目”）实施绩效评价，形成本绩效评价报告。

# 一、基本情况

## （一）项目概况

- 1.项目背景

我院是2010年7月西城区与宣武区合并后，在原西城区人民检察院和原宣武区人民检察院的基础上，重新组建形成的，现办公地址位于北京市西城区新街口西里三区18号楼。

近年来，在中共西城区委、市检察院的领导和西城区人大及其常委会的监督下，在区政府、区政协以及社会各界的支持下，我院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格贯彻落实党的二十大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，学思践悟习近平法治思想，深入践行“红墙意识”，立足首都城市战略定位和西城区域功能定位，依法全面履行检察职责，全力为首都核心区高质量发展提供有力司法保障。

2023年，我院根据本院检察职能和实际需求对“办案业务费”项目进行立项。

- 2.主要内容及实施情况

（1）主要内容

为了全面保障各项检察业务工作的正常开展，做优刑事检察工作、做强民事检察工作、做实行政检察工作、做好公益诉讼检察工作，推动“四大检察”全面协调充分发展。我院根据本院检察职能和实际需求对“办案业务费”项目进行立项，并列支办案费、消耗费、业务维修费、检察宣传费、教育培训费、档案数字化加工及其他业务费等相关费用。

- （2）2023年项目实施情况

2023年度，我院办案业务费全年共计支出462.36万元，但在实际项目管理中未将相关办案业务费按照《人民检察院财务管理暂行办法》里的办案业务费开支范围进行分类列支。

- 3.项目资金情况

- 2023年该项目预算资金456.79万元，实际支出资金366.98451.51行率97.1398.8798

## （二）项目绩效目标

- 1.总体绩效目标

保障我院依法履行检察职能，保证各项检察业务工作顺利进行。开展刑事、民事、行政诉讼等法律监督，维护司法公正公信；积极推进公益诉讼，维护社会公共利益；强化检察监督，确保法律统一正确实施；强化职务犯罪检察，发挥惩治腐败的重要职能作用，以维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

- 2.具体绩效指标

# 数量指标：按照规定审查受理案件；

# 质量指标：支出符合《人民检察院财务管理暂行办法》、市财政及本院的相关政策、规定；

# 进度指标：按照案件办理程序于全年执行，2023年底完成；

# 成本指标：项目支出不超过预算控制数；

# 效益指标：保障全年开展人大监督、刑检监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉、未成年人工作等法律监督工作的经费需求。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

- 1.绩效评价目的

为落实北京市财政局绩效自评工作的要求，我院2023年对办案业务费项目执行情况进行绩效评价，以衡量和考核我院使用财政资金的绩效实现情况，了解、分析和检验资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，通过总结经验，分析问题，采取切实措施进一步改进和加强财政支出项目管理，提高财政资金使用效益，为下一步预算资金安排提供重要参考。

- 2.绩效评价对象及范围

评价对象为对我院2023年度“办案业务费”项目，预算资金456.79万元的预算决策、管理和绩效方面开展绩效评价。

## （二）绩效评价原则及评价方法、评价指标体系（附表说明）、评价标准等

- 1.绩效评价原则及评价方法

按照科学规范、绩效相关、政策相符、依据充分、独立评价等原则，根据《北京市预算绩效管理办法》(京财绩效[2019]2129号)、《北京市项目支出绩效评价管理办法》(京财绩效[2020]2146号)等相关文件规定，依据项目单位提交的相关材料，工作小组对该项目进行了绩效评价。

## 本次绩效评价遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，结合项目的特点，采用比较法、因素分析法等方法对该项目全面开展评价工作。

## 2.绩效评价指标体系

绩效评价指标体系主要包括项目决策、项目过程、项目产出、项目效益4个方面，满分100分。一是决策指标(15分)，主要评价项目立项、绩效目标、资金投入等内容；二是过程指标(25分)，主要评价资金管理和组织实施等内容；三是产出指标(40分)，主要评价项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本等内容；四是效益指标（20分），主要评价实施效益和服务对象满意度等内容。具体内容见下表：

2023年度“办案业务费”项目绩效评价指标体系表

| 一级 | 二级 | 三级 | 分值 | 指标解释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策（15分） | 项目立项（5分） | 立项依据充分性 | 2.5 | 项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需。 |
|  |  | 立项程序规范性 | 2.5 | 项目是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、集体决策。 |
|  | 绩效目标（5分） | 绩效目标合理性 | 2.5 | ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平 ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 2.5 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 |
|  | 资金投入（5分） | 预算编制科学性 | 2.5 | ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目资金量是否与工作任务相匹配。 |
|  |  | 资金分配合理性 | 2.5 | ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 |
| 项目过程（25分） | 资金管理（15分） | 资金到位率 | 5 | 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%实际到位资金： |
|  |  | 预算执行率 | 5 | 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)x 100%。。 |
|  |  | 资金使用合规性 | 5 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 |
|  | 组织实施（10分） | 管理制度健全性 | 5 | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 |
|  |  | 制度实施有效性 | 5 | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |
| 项目产出（40分） | 产出数量（10分） | 实际完成率 | 10 | 项目产出数量指标。 |
|  | 产出质量（10分） | 质量达标率 | 10 | 项目产出质量指标。 |
|  | 产出时效（10分） | 完成及时性 | 10 | 项目按照时间节点完成相关工作。 |
|  | 产出成本（10分） | 成本节约率 | 10 | 预算控制是否符合成本效益原则。 |
| 项目效益（20分） | 项目效益（20分） | 实施效益 | 10 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、可持续影响等。 |
|  |  | 满意度 | 10 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 |
| 合计 |  |  | 100 |  |

## （三）绩效评价工作过程

该项目绩效评价工作程序主要分为准备评价阶段、实施评价阶段、评价报告撰写三个阶段。

- 1.准备评价阶段。

西城检察院成立了绩效评价工作小组，聘请第三方会计师事务所开展具体绩效评价工作。工作小组初步了解项目预算执行情况、项目申报及执行情况、项目效益实现情况，收集业务资料。

- 2.收集整理资料，进行初步审核。

本阶段主要是了解绩效目标设立及完成情况。对于绩效目标的完成情况，工作小组详细了解绩效目标的实施过程和取得的成果，并对相关数据和成果与绩效目标进行核对。工作小组对提交的项目绩效报告及基础资料进行了初步审核，填写初步审核情况表，并将结果与各具体项目实施单位反复进行沟通。

- 3.资料分析，形成工作底稿。

在取得资料的基础上，结合初期收集资料情况，按照评价体系内容和评价重点，将项目资料进行分类整理，对资料进一步核实、整理，对发现的项目问题进行总结。

- 4.评价分析

工作小组开展项目绩效评价，出具绩效评价意见，形成绩效评价报告，西城检察院对完成绩效评价报告初稿，在充分研究论证的基础上，修改和完善绩效评价报告，形成绩效评价报告终稿，作为预算项目绩效管理的参考依据。

- 5.出具报告

工作小组将本次成果报告及项目资料进行归档管理。

# 三、综合评价情况及评价结论

经自评，2023年度“办案业务费”项目，项目绩效评价综合得分.0.94分，其中项目决策13.00分、项目过程24.94分、项目产出36.00分，项目效益16.00分，绩效评定结论为“良”。

2023年度“办案业务费”项目绩效评价结论一览表

| 评价内容 | 分值 | 评价得分 |
| --- | --- | --- |
| 项目决策 | 15.00 | 13.00 |
| 项目过程 | 25.00 | 24.94 |
| 项目产出 | 40.00 | 36.00 |
| 项目效益 | 20.00 | 16.00 |
| 综合得分 | 100.00 | 89.94 |
| 绩效评定级别 | 良 |  |

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

- 1.项目立项

（1）立项依据充分性评价分析

为了深入贯彻落实最高人民检察院文件精神和北京市人民检察院关于做好检察工作会议的指示要求，积极顺应新时代变化，提升检察机关办案能力和舆论引导能力，加强支出管理，强化绩效管理，提升资金使用效益，我院将办案业务费进行项目化管理。

该项目根据我院三年平均支出水平及案件量测算，结合单位工作实际情况，预算为456.79万元，主要用于干警办案支出，包括办案费、消耗费、业务维修费、检察宣传费、教育培训费、卷宗、档案数字化加工及其他业务费等相关必要开支经费。

（2）立项程序规范性评价分析

该项目严格按照财政规定程序执行预算编制工作，并经院党组会审议通过后报至市财政。2023年1月，北京市财政局发函批复了该项目预算。

评价分析认为，该项目决策依据较充分，决策程序较科学、规范。按照部门预算编制通知等相关要求，组织开展立项并申报部门预算，符合全面预算绩效管理要求。

- 2.绩效目标

（1）绩效目标合理性评价分析

该项目按照我院的总体工作部署，在申报2023年预算时填制了“项目支出绩效目标表”，明确了办案业务费项目的实施，保障检察院依法履行检察职能，保证各项检察业务工作顺利进行。开展刑事、民事、行政诉讼等法律监督，维护司法公正公信；积极推进公益诉讼，维护社会公共利益；强化检察监督，确保法律统一正确实施；强化职务犯罪检察，发挥惩治腐败的重要职能作用，以维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义，保障人民安居乐业的目标。符合我院总体工作部署及相关会议精神。

但绩效目标设定内容相对简单、较为笼统，不够细化，不利于过程监管、后期考核验收和质量管理。

（2）绩效指标明确性评价分析

该项目根据绩效目标，设定了“按照规定审查受理案件”的数量指标、“支出符合《人民检察院财务管理暂行办法》、市财政及本院的相关政策、规定”的质量指标、“项目在2023年全年执行，于2023年底完成”的进度指标、“项目预算控制在456.79万元内”的成本指标以及“保障全年开展人大监督、刑检监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉、未成年人工作等法律监督工作的经费需求。”的效益指标。

但绩效指标明确性不足，产出指标和效益指标设定较为笼统，没有细化，可衡量性不足。如产出指标的数量指标未结合本年度办案业务工作计划，细化具体工作内容，质量指标设置不明确，效益指标没有明确通过办案业务费的实施，对本院充分发挥单位职能和职责，提升检察机关办案能力和舆论引导能力产生的效益影响程度分析，可衡量性不强。

- 3.资金投入

（1）预算编制科学性评价分析

该项目预算编制参照近三年平均支出水平及案件量测算，同时结合单位实际工作情况，针对项目预算金额可能出现的变化作出了提前应对，进一步保障了项目预算编制的科学性。

（2）资金分配合理性评价分析

该项目预算资金分配按照保障检察院依法履行检察职能，保证各项检察业务工作顺利进行的总体目标，主要用于干警日常办案外出开支相关的办案费、消耗费、业务维修费、检察宣传费、教育培训费、卷宗、档案数字化加工及其他业务费等相关费用。

为进一步规范项目经费的管理，保障资金安全、高效运行，提高资金使用效益，该项目在资金使用过程中，贯彻执行国家行政法规、方针政策，执行北京市财政局及院内的各项制度，加强资金使用的过程管理。

评价分析认为，该项目资金资金根据预算支出计划执行，严格按照我院内部控制制度执行，财务记账较为规范，支出凭单、发票等附件较为齐全。

## （二）项目过程情况

- 1.资金管理

（1）资金到位率评价分析

该项目的资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%=（456.79万元/456.79467.64万元）×100%=100.00%。

- 预算执行率评价分析

该项目的预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=（451.51万元/456.79万元）×100%=98.8784%13。

（3）资金使用合规性

该项目资金按照预算批复内容及本单位预算管理办法、经费支出管理办法等规定，项目资金的支付经过了部门主管院领导和财务分管院领导、涉及三重一大的支出经集体决策逐级审批，审批程序完整。项目进行了独立核算。每项支出均有完整的审批程序和手续。

- 2.组织实施

（1）管理制度健全性评价分析

我院明确了财务和业务方面相关制度规定，一是财务管理方面，根据《中华人民共和国会计法》及相关的财政法规、规章和财务会计制度，单位结合实际情况制定了《经费预算管理规定》、《经费管理使用办法》《采购管理办法》等内控制度。二是业务管理方面，制定了《经费预算管理规定》等管理制度。

但对预算项目管理，制度建设上未结合工作任务和工作目标制定相关的项目管理制度，制度建设不够完善；项目实际执行中也未按照市院相关制度规定执行，项目管理制度不健全。

（2）制度执行有效性评价分析

该项目依据检察院实际情况等因素，确定权重，分配资金，资金管理使用实施动态监控，过程跟踪，依法实施政府采购或自行采购。项目中涉及的合同、验收报告、技术鉴定等资料均齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等均落实到位。

评价分析认为，该项目各阶段组织形式合理，管理措施相对较为全面。但项目管理制度及实施方案仍有待完善，未制定指导实施全过程的项目总体方案；过程管理资料不足。

## （三）项目产出情况

- 1.产出数量

2023年全年，我院共受理案件7187件，同比上升34.46%。

建立短视频普法宣传专栏“新起点基地”，依托“新起点基地”，聚焦重点罪名、法律知识、自我保护三大要点，充分发挥展示、办案、宣教三大功能，接待参观56场1500人次；创新打造网络直播法治“云课堂”系列节目，开展《隔空猥亵及技术新应用风险问题》《开学第一课》等普法教育，累计曝光1800万人次。

- 2.产出质量

2023年，在区委及市检察院坚强领导下，在区人大及其常委会有力监督下，在区政府、区政协及社会各界大力支持下，区检察院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平法治思想，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，围绕“2-1-1-5-2”中国式现代化西城实践框架体系，以“高质效办好每一个案件”为检察履职基本价值追求，为大局服务、为人民司法、为法治担当，奋力以检察工作现代化服务首都功能核心区现代化建设。截至12月31日，受理案件7187件，同比上升34.46%；审结7039件，同比上升57.12%。检察官年人均办案112件。

规范履职侦查监督，深挖“有案不立、压案不查、有罪不究”案件线索73件，监督立案256件、监督撤案23件，监督立案率同比上升15.07%。增强监督主动性，办理行刑衔接案件177件。纠正侦查活动违法609件，同比增长143%，采纳率100%。审判监督找准“着力点”。精细化审查一审裁判文书745份，针对程序性问题，制发监督类检察建议60件，采纳率100%。加大对残疾人、困难妇女儿童等群体帮扶力度，救助21人，发放司法救助金41万元。

评价分析认为，通过该项目的实施，工作完成质量符合预期要求，完成情况较好。

- 3.产出时效

该项目根据年度工作安排，该项目计划工作周期为2023年1月-2023年12月，法定期限内受理案件7187件，审结7039件，同比上升57.12%。检察官年人均办案112件。项目实施基本按照进度计划进行，基本完成了各阶段及年度总体工作任务。

- 4.产出成本

2023年度，该项目财政资金预算批复万元，202年该项目实际支出451.514698.874%。政项目产出成本控制在预算范围内，成本控制较有效。我院能够按照相关经费管理办法的规定标准支出，一定程度上采取了相关成本控制措施。

评价分析认为，通过该项目的实施，完成了预期既定的目标。但需要加强成本分析，增强过程控制和监督，注意成果效益的总结和佐证资料的收集。

- （四）项目效益情况

- 1.项目经济效益评价分析

- 2023年度，通过该项目的实施，我院依法严厉打击经济类犯罪，严惩破坏金融经济市场秩序、妨害企业管理等犯罪207件264人，全力营造安商惠企法治环境。办理非法集资等涉众型案件140件184人，挽回经济损失3200万元，追赃挽损率同比上升18.47%，守好百姓“钱袋子”。调研发布《金融检察白皮书（2012-2022）》，联合北京金融街服务局推出“金检十条”举措，打造全市首个金融犯罪警示教育基地，累计接待政府、银行、企业等参观91场，受众4065人。平等保护，优化营商环境。办理伪造国企印章案件7件8人，加大黑中介、代办打击力度，推动“假国企”综合整治落地见效。系统推进企业合规试点，建立第三方监督评估机制，对7家涉案企业“一案一议”，助推“法治元素”成为企业“发展要素”。检爱护航，助力老字号焕发新活力。加大对老字号、商业秘密等司法保护力度，办理假冒注册商标、侵犯商业秘密等知识产权犯罪案件37件55人。探索“行业+执法+司法”老字号保护新模式，针对“西四包子铺”不正当竞争案胜诉后品牌仍被攀附问题，协同推动专项执法，恶意攀附现象大幅减少。持续优化法治化营商环境，保证了首都经济平稳运转。

- 2.项目社会效益评价分析

2023年度，严惩危害国家和公共安全犯罪328件330人，稳妥办理“政治骗子行贿案”“两会前夕公交车放火案”等社会高度关注案件。打击涉公共安全领域制售“假证”犯罪20件35人，确保区域安全生产秩序平稳。持续惩治故意伤害、寻衅滋事等高发易发犯罪932件1074人，助力平安西城建设。办理区纪委监委移送职务犯罪案件42件49人，保持反腐败高压严惩态势。法网恢恢，完善“不能腐”机制建设。协同开展追逃追赃工作，联合区纪委监委等单位成功缉捕潜逃十余年职务犯罪嫌疑人2人，释放“有逃必追”强烈信号。办理邹某某国有公司人员失职、郭某玩忽职守案，联合区纪委监委、区国资委等单位挽回国有资产损失2.14亿元。以案释法，筑牢“不想腐”思想防线。依托公开庭审，举办警示教育廉政课堂4次，受众520人。开展职务犯罪普法讲座122场，累计普法1.7万人次，守住拒腐防变底线、弘扬清风正气。使检察公信力得到提升，社会影响力得到提高。

- 3.可持续影响

- 院推动认罪认罚从宽制度，从提高适用率的单一维度向提质增效的多维度方向发展，注重与法院沟通协调，统一司法尺度，减少量刑分歧。2023年度全面适用认罪认罚从宽制度，不批捕611件831人，同比上升56.2%，不起诉345件416人，同比上升15.23%。依法开展羁押必要性审查228次，对捕后可不继续羁押情形，变更强制措施20人，诉前羁押率下降9.28%，避免“一押到底”。强化社会综治，推动治罪向治理转变。堵漏建制，制发社会治理类检察建议44份，采纳整改率100%，深化检律互动，高度重视律师在保障权利、促进制度良性健康运行的作用。司法效率更高、办案效果更好。

- 4.满意度评价分析

在北京市西城区第十七届人民代表大会第三次会议上，区人大代表对于我院的办案业务以及各项检察业务给予高度肯定。但对于我院的办案业务情况尚无对社会公众或涉案对象的满意度调查取样，缺少相关资料的归集，绩效成果的相关佐证资料不充分。

# 五、主要经验及做法、存在的问题

- （一）主要经验及做法

- 我院按照市财政及相关法律法规要求，严把财务关，加强制度执行，根据财务报销规范，对会议支出、报销附件、审批规范等严格把关，做到“无计划，不支出”，使各部门的财务管理意识逐步提升。

- （二）存在的问题

- 1.项目决策方面存在的问题

该项目绩效目标和绩效指标设定较为简单、较为笼统，细化程度不足；产出指标和效益指标针对性不强，未完全结合年度工作任务、工作计划对绩效目标和指标进行明确和细化分解，绩效评价可衡量性不足。如质量指标未结合该项目进行分解明确、项目实施所产生的社会效益等效益指标不够细化明确，效果指标设置多为定性描述，绩效目标可实现程度衡量依据不足，不利于后期考核及评价。

- 2.项目效益方面存在的问题

- 该项目缺少服务对象满意度调查，服务对象满意度指标体现不足。

- 六、有关建议

- （一）项目决策方面的建议

建议合理制定绩效目标、科学设置绩效指标，增强绩效指标体系的可考核性，具体为建议完善该项目实施具体内容的数量指标；细化进度指标的各阶段任务和时间节点；效益指标完善通过项目实施，提高办案数量、质量效果等方面指标内容；效益指标建议按照该项目设置的绩效目标和绩效指标，结合定量和定性进行明确。做到可考核。

- （二）项目效益方面的建议

1.应注重开展服务对象满意度调查工作，及时了解项目实施存在的问题和服务对象需求，为项目立项决策、过程管理提供参考依据。

- 七、附件

- 附件：1.指标体系及打分情况表

附件1：指标体系及打分情况表

- 指标体系及评分情况表

项目名称：2023年度“办案业务费”项目

| 一级 | 二级 | 三级 | 分值 | 评分 | 扣分原因及依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策（15分） | 项目立项（5分） | 立项依据充分性 | 2.5 | 2.5 |  |
|  |  | 立项程序规范性 | 2.5 | 2.5 |  |
|  | 绩效目标（5分） | 绩效目标合理性 | 2.5 | 1.5 | 绩效目标设定较为笼统，不够细化，不利于过程监管、后期考核验收和质量管理。 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 2.5 | 1.5 | 绩效指标明确性不足，产出指标和效益指标设定较为笼统，没有细化，可衡量性不足。如产出指标的数量指标未结合本年度办案业务工作计划，细化具体完成工作内容，质量指标设置不明确，效益指标没有明确通过办案业务费的实施，对本院充分发挥单位职能和职责，提升检察机关办案能力和舆论引导能力产生的效益影响程度分析，可衡量性不强 |
|  | 资金投入（5分） | 预算编制科学性 | 2.5 | 2.5 |  |
|  |  | 资金分配合理性 | 2.5 | 2.5 |  |
| 项目过程（25分） | 资金管理（15分） | 资金到位率 | 5 | 5 |  |
|  |  | 预算执行率 | 5 | 4.94 | 预算执行率98.84% |
|  |  | 资金使用合规性 | 5 | 5 |  |
|  | 组织实施（10分） | 管理制度健全性 | 5 | 5 |  |
|  |  | 制度实施有效性 | 5 | 5 |  |
| 项目产出（40分） | 产出数量（10分） | 实际完成率 | 10 | 8 | 该项目绩效指标设定不够细化，指标考核与实际完成内容无法匹配。 |
|  | 产出质量（10分） | 质量达标率 | 10 | 8 | 该项目绩效指标设定不够细化，指标考核与实际完成内容无法匹配。 |
|  | 产出时效（10分） | 完成及时性 | 10 | 10 |  |
|  | 产出成本（10分） | 成本节约率 | 10 | 10 |  |
| 项目效益（20分） | 项目效益（20分） | 实施效益 | 10 | 8 | 项目实施产生效益效果的证明资料不够充分，不能充分体现该项目的实施对西城区检察工作的可持续影响。 |
|  |  | 满意度 | 10 | 8 | 办案业务情况尚无对社会公众或涉案对象的满意度调查取样，缺少相关资料的归集。 |
| 合计 |  |  | 100 | 89.94 |  |