附件1-1

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 消防改造二期工程 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市公共交通高级技工学校 | | | | | 实施单位 | 北京市公共交通高级技工学校 | | | | |
| 项目负责人 | | 胡军 | | | | | 联系电话 | 13701193656 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 140.674267 | 140.674267 | | 140.085420 | 10 | | 99.58% | | 9.96 |
| 其中：当年财政拨款 | | 140.674267 | 140.674267 | | 140.085420 | — | | % | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | — | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | — | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 1.完成消防改造二期项目，达到消除消防安全隐患的目的，加装烟感报警、应急广播、消火栓等系统，保证学校相关基础设施正常运行，最大限度保障学生、教师的正常生活学习环境安全。2.符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。3.2023年支付140.674267万元。 | | | | | | 1.完成了消防改造二期项目，达到了消除消防安全隐患的目的，加装烟感报警、应急广播、消火栓等系统，保证学校相关基础设施正常运行，最大限度保障学生、教师的正常生活学习环境安全。2.程施工质量验收合格，按时投入使用。3.2023年支付140.085420万元。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 安装烟感检测设备数量 | | | 374 | 374 | 5 | 5 | |  | |
| 敷设信号线长度 | | | 1767.25 | 1700 | 10 | 6 | | 前期做好论证工作，确保图纸准确 | |
| 建设、改造、修缮面积 | | | 15604.70㎡ | 15000㎡ | 5 | 2 | | 前期做好论证工作，确保图纸准确 | |
| 建设、改造、修缮数量 | | | 4 | 4 | 5 | 5 | |  | |
| 质量指标 | 单位工程验收 | | | 100 | 100 | 10 | 10 | |  | |
| 观感质量验收 | | | 好 | 好 | 10 | 10 | |  | |
| 分部工程验收 | | | 合格 | 合格 | 10 | 10 | |  | |
| 时效指标 | 工作进度 | | | 7个月 | 8个月 | 5 | 2 | | 认真考虑特殊天气带来的不利影响，按时完成工作任务 | |
| 可持续影响指标 | 公共安全 | | | 为消除安全隐患，保障学生、教师正常生活学习 | 为消除安全隐患，保障学生、教师正常生活学习 | 10 | 10 | |  | |
| 履职基础、公共服务能力 | | | 保证教学正常进行，满足师生需求 | 保证教学正常进行，满足师生需求 | 10 | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 学生满意率 | | | 》80% | 》80% | 5 | 5 | |  | |
| 教职工满意率 | | | 》80% | 》80% | 5 | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 89.96 | |  | |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。