北京市公共交通高级技工学校

财政支出项目

绩效评价报告

主管部门     北京公共交通控股（集团）有限责任公司

项目单位          北京市公共交通高级技工学校

项目名称  改善办学条件-工学一体化实训车间教学实训设备更新

评价机构          北京市公共交通高级技工学校

第三方机构     中瑞恒远（北京）资产评估有限公司

北京市公共交通高级技工学校

二〇二四年五月

实训车间

实训车间BMS电池管理系统（低压）

“改善办学条件-工学一体化实训车间教学实训设备更新”项目

绩效评价结论

北京市公共交通高级技工学校“改善办学条件-工学一体化实训车间教学实训设备更新”项目综合得分88.00分，其中：项目决策8.00分，项目管理18.00分，项目产出37.00分，项目绩效25.00分，“改善办学条件-工学一体化实训车间教学实训设备更新”项目绩效评定结论为“良”。具体评分情况见附件专家评分汇总表。

北京市公共交通高级技工学校“改善办学条件-工学一体化实训车间教学实训设备更新”项目

绩效评价结论一览表

| 评价内容 | 分值 | 评价得分 |
| --- | --- | --- |
| 决策 | 10.00 | 8.00 |
| 过程 | 20.00 | 18.00 |
| 产出 | 40.00 | 37.00 |
| 效益 | 30.00 | 25.00 |
| 综合得分 | 100.00 | 88.00 |
| 绩效评定级别 | 良 |  |

目  录

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）项目绩效目标	4

二、绩效评价工作开展情况	5

（一）绩效评价目的、对象和范围	5

（二）绩效评价原则	6

（三）绩效评价工作过程	7

三、综合评价情况及评价结论	9

四、绩效评价指标分析	10

（一）项目决策情况	10

（二）项目过程情况	14

（三）项目产出情况	16

（四）项目效益情况	19

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	20

六、有关建议	22

七、其他需要说明的问题	23

八、附件	23

北京市公共交通高级技工学校

“改善办学条件-工学一体化实训车间教学实训设备更新”项目

绩效评价报告

# 一、基本情况

## （一）项目概况

1.项目实施主体及主要职责

“改善办学条件-工学一体化实训车间教学实训设备更新”项目（以下简称“该项目”）实施主体为北京市公共交通高级技工学校（以下简称“公交高级技校”）。公交高级技校隶属于北京公共交通控股（集团）有限公司，系由北京市人力资源和社会保障局主管、北京市财政补助事业单位，承担中等职业教育教学工作，为北京市培养中、高级工技能人才。公交高级技校设党群工作部、办公室、财务处、教务处、职教研究所、行政保卫处、学生管理处、招生就业办公室、培训处、信息中心、公共交通运输系和汽车技术系共12个部室。

2.项目背景

工学一体化培养模式是依据国家职业技能标准及技能人才培养标准，以综合职业能力培养为目标，将工作过程和学习过程融为一体，培育德技并修、技艺精湛的技能劳动者和能工巧匠的人才培养方式。2009年起，人力资源社会保障部通过分批试点方式逐步推进工学一体化课程教学改革，试点专业31个、试点院校191所。通过试点，工学一体化培养模式教学效果得到教师、学生、家长的好评，培养质量得到用人单位的认可，是推进校企融合、提质培优的重要途径，是技工院校服务制造业和实体经济发展的务实举措。

为贯彻落实《国家职业教育改革实施方案》，办好公平有质量、类型特色突出的职业教育，提质培优、增值赋能、以质图强，加快推进职业教育现代化，更好地支撑我国经济社会持续健康发展，响应人力资源社会保障部《推进技工院校工学一体化技能人才培养模式实施方案》大力发展技工教育的政策，成为技工院校进行“工学一体化”模式教学的先进院校，公交高级技校组织申报并实施“改善办学条件-工学一体化实训车间教学实训设备更新”项目。

3.项目主要内容

项目主要实施内容为完成实训室的设备增补，修旧利废，包括汽车发动机机械系统工学一体化实训室等7项建设内容，具体为：

（1）汽车底盘机械系统工学一体化实训室。包括折装主流变速器的新增及与原有设备的配套修复。

（2）二手车鉴定评估专业工学一体化实训中心。包括：二手车评估专用设备车、灯光仪、尾气分析仪、不透光度计、内窥镜、红外测温仪、声级计、漆膜测厚仪、手电筒、轮胎花纹深度尺的新增及构建一个二手车相关专业的专用实训场地。

（3）整车工学一体化实训室。包括：汽车免拆清洗设备、全车专用仪表、拆装用电动工具组的新增。

（4）新能源汽车工学一体化实训室动力电池PACK装调与检测技术平台、新能源汽车充电系统管理实训台、BMS电池管理系统（低压）、燃料电池解实训台、铅酸蓄电池解剖展示台、镍氢蓄电池解剖展示台、锂离子蓄电池解剖展示台、磷酸铁锂电池解剖模型、新能源汽车电机电控系统实验台、直流无刷电机分解展示台、交流异步电动机分解展示台、低压永磁同步电机分解展示台、高压永磁同步电机分解展示台、开关磁阻电动机分解展示台、轮毂电动机解剖展示台、新能源检测仪表套装的新增，新建两个新能源汽车一体化实训室。

（6）实训车间气路系统设备改造及更新。包括：螺杆空压机、储气罐、冷冻式干燥机、过滤器、环型气路、组合鼓、拆装用气动工具。

（7）工学一体化实训车间专用举升机等基础设备更新。包括：固定式尾气抽排系统、小客车专用卷鼓式尾气抽排系统、大客车专用卷鼓式尾气抽排系统、电动公交车专用举升机、车间专用举升机。

4.项目资金情况

（1）项目预算批复情况

“改善办学条件-工学一体化实训车间教学实训设备更新”项目预算批复金额529.219万元。

（2）项目预算到位情况

“改善办学条件-工学一体化实训车间教学实训设备更新”项目预算到位资金529.219万元，预算到位率100.00%。

（3）项目资金使用情况

“改善办学条件-工学一体化实训车间教学实训设备更新”项目实际支出金额528.719万元，预算执行率99.91%。

## （二）项目绩效目标

1.总体目标

完成汽车维修扭矩基础实训拆装台、拆装主流发动机、汽车维修线束模块基础实训拆装台、汽车维修传感器实训拆装台、汽修实训专用录课设备、折装主流变速器、二手车评估专用设备车、灯光仪、尾气分析仪、不透光度计、内窥镜、红外测温仪、声级计、漆膜测厚仪、手电筒、轮胎花纹深度尺、汽车免拆清洗设备、全车专用仪表、拆装用电动工具组、动力电池PACK装调与检测技术平台、新能源汽车充电系统管理实训台、BMS电池管理系统（低压）、燃料电池解实训台、铅酸蓄电池解剖展示台、镍氢蓄电池解剖展示台、锂离子蓄电池解剖展示台、磷酸铁锂电池解剖模型、新能源汽车电机电控系统实验台、直流无刷电机分解展示台、交流异步电动机分解展示台、低压永磁同步电机分解展示台、高压永磁同步电机分解展示台、开关磁阻电动机分解展示台、轮毂电动机解剖展示台、新能源检测仪表套装、螺杆空压机、储气罐、冷冻式干燥机、过滤器、环型气路、组合鼓、拆装用气动工具、固定式尾气抽排系统、小客车专用卷鼓式尾气抽排系统、大客车专用卷鼓式尾气抽排系统、电动公交车专用举升机、车间专用举升机的购置。项目完成后，实现以新、旧型汽车维修的典型工作过程为导向，同步编排维修理论与实践技能，设立实训教学的目标，有利于学生毕业上岗后就能满足企业对学生汽车维修技能的要求，使学院学习内容即为企业岗位需求内容，充分体现出“学有所用、学以致用”的职业教育宗旨。

2.阶段性目标

该项目无阶段性目标。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的

通过对“改善办学条件-工学一体化实训车间教学实训设备更新”项目的绩效评价，全面、客观反映项目的工作成效，对预算管理执行过程中存在的不足提出合理化建议，强化支出责任，使预算管理更加科学、完善，进而规范资金的使用管理，提高资金使用效益和效率。

2.评价对象和范围

本次评价的对象为公交高级技校“改善办学条件-工学一体化实训车间教学实训设备更新”项目，评价范围为该项目的决策情况、资金投入管理和使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况、实现的产出情况、取得的效益情况等。

## （二）绩效评价原则

1.评价原则

本次绩效评价工作遵循“科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关”的原则，依据北京市财政局绩效考评工作相关规定进行，本着突出绩效、兼顾决策和管理的原则。

2.评价指标体系

评价工作组结合项目预算的特点及资金使用的具体情况，以资金使用结果为导向，设定了本次评价指标内容和权重，重点对项目决策、项目过程、项目产出、项目效益进行综合评价。

3.评价方法

本次评价工作结合实际需要，采用比较法、专家评议等考评方法，对项目进行综合评价。采取入户座谈、查阅资料、电话咨询等方式，对项目进行全面细致的了解。通过对项目的社会效益、经济效益及可持续性的比较和分析，考核项目的支出效益效果。

4.评价标准

本次评价工作的评价标准是依据绩效评价基本原理，以客观性因素为重要依据，以量化指标值为重要原则，分别按照计划标准、行业标准、历史标准等作为衡量项目绩效目标实现程度的判断尺度。

## （三）绩效评价工作过程

1.评价准备阶段

（1）成立评价工作组

中介机构在接受公交高级技校的委托后，由公交高级技校与参与评价的中介机构共同组成评价工作组。组长由公交高级技校人员担任，全面负责绩效评价组织实施工作；副组长由中介机构具有相关工作经验且具有本科以上学历或中级以上专业技术职称的技术人员担任，协助组长完成各项具体工作。

（2）制订项目评价方案

评价工作组根据项目内容及资料收集审核情况，制订项目评价工作方案。主要内容包括：评价对象及内容简介、评价方法、评价指标体系框架和评分方法、评价进度和人员安排及工作保障等。

2.评价实施阶段

（1）入户培训及评价资料收集

评价工作组入户调研，明确评价依据、任务、时间、人员等事项，并针对项目的具体内容和特点，根据《北京市财政局项目支出绩效评价资料准备清单》对项目单位开展业务培训。

入户培训后，工作组通过电话、邮件等方式，协助项目单位开展评价资料收集和整理工作。项目涉及现场内容的，由工作组到现场进行实地勘验。

（2）遴选专家，组建专家组

评价工作组根据项目实际情况，遴选绩效评价管理专家2名、业务专家2名、财政财务专家1名组成专家组，专家均具有副高以上专业技术职称，有相关行业的专业知识和丰富的评估经验，组长在北京市财政局专家库中抽选。专家组组建完成后，由工作组对专家进行绩效评价业务培训。

（3）评价资料收集及审核

评价工作组对项目单位提交的评价资料完整性和真实性进行审核，同时对评价资料进行分类整理，形成专家资料手册。工作组在资料审核中发现的问题，向主管部门和项目单位反馈意见，由项目单位进行补充和完善。

（4）召开专家预备会

工作组组织召开专家预备会，配合专家对评价资料进行审核，提出政策、专业技术等方面的书面意见和建议，并会同专家细化评价指标，明确指标权重和评价标准。会后形成待补充的资料清单反馈至项目单位，由项目单位进一步补充和完善评价资料。

（5）召开专家评价会

工作组组织召开专家评价会。评价会上，专家听取项目单位负责人汇报，并就相关问题进行沟通答疑，在充分论证的基础上，出具专家评价意见。

3.评价总结阶段

（1）撰写绩效评价报告

评价工作组对专家评价意见进行汇总、整理，撰写绩效评价报告，在评价会结束后七个工作日内向公交高级技校提交报告初稿。

（2）形成正式绩效评价报告

评价工作组在公交高级技校反馈审核意见的基础上，对报告内容进行完善，形成正式绩效评价报告，并征求项目单位对绩效评价报告的反馈意见。

（3）报送绩效评价报告及项目资料

评价工作组对项目资料进行分类整理，与绩效评价报告一同报送公交高级技校归档。

# 三、综合评价情况及评价结论

经评价，“改善办学条件-工学一体化实训车间教学实训设备更新”项目评价得分88.00分，其中：项目决策8.00分，项目管理18.00分，项目产出37.00分，项目绩效25.00分，项目综合绩效级别评定结论为“良”。

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

1.项目立项情况

（1）立项依据充分性

该项目立项依据人力资源社会保障部《推进技工院校工学一体化技能人才培养模式实施方案》（人社部函〔2022〕20号）。《实施方案》提出：“建设工学一体化教学场地。通过新建、改造等方式，建设满足工学一体化课程教学需要的教学场地，科学设置与教学班级规模相匹配、符合工作任务实施要求的软硬件教学设备。鼓励支持技工院校争创国家级、省市级高技能人才培训基地、公共实训基地、世界技能大赛集训基地，积极参与教育强国推进工程。支持技工院校利用公共实训基地开展技能实训，带动工学一体化课程教学场地建设”。

公交高级技校现有领导班子、专业能力、办学规模、师资队伍、教学模式等均已达到优秀标准，但汽修专业实训基地不能完全满足学生实训和教师考研需求，存在以下问题：

①发动机、变速箱拆装工作台所使用的配件均为2006至2007年的型号，并且因多次拆装，大部分已损坏或配件不足，部分型号已经停产；

②电动工具及修车设备均已使用10余年；

③车辆检测的专用仪表不全；

④螺杆空压机、储气罐、冷干机、过滤器等皆为2006至2007年采购，已不能满足正常使用功能；

⑤仅一层车间具备环型气路，且已老化，无法满足整个实训场地的使用；

⑥实训场地中缺少企业车间必备的组合鼓（气、灯、插排）以符合工学一体化的教学环境；

⑦缺乏气动工具，需要补充拆装用气动工具组套进行实训教学；

⑧90%左右汽车车间内专用举升机采购于2004和2006年，公交车专用举升机于2008年采购，均已严重超过设备的安全使用年限、橡胶或塑料辅件已老化，功能配置落伍，安全性低；

⑨汽车车间、公交车维修车间的尾气抽排系统采购于2007年，均已严重超过设备的安全使用年限，橡胶或塑料辅件已老化，功能配置落伍，安全性低，维修价值不大。

实训基地的建设与发展是确保汽修专业学生与市场需求之间的直接保障和重要平台。该项目立项符合《国家职业教育改革实施方案》、《推进技工院校工学一体化技能人才培养模式实施方案》等国家职业教育改革发展规划、政策及工作任务要求，符合公交高级技校职能职责，项目属于公共财政支持范围，立项依据充分。

（2）立项程序规范性

该项目为新增项目。2022年8月10日，公交高级技校编制了《工学一体化实训车间教学实训设备更新项目建设方案》、《改善办学条件-工学一体化实训车间教学实训设备更新项目可行性报告》和项目《预期绩效报告》。2022年10月，公交高级技校组织专家组对该项目进行了专家评审，经论证，专家组一致认为该项目的实施具有可行性。

2022年11月21日，公交高级技校教务处制定了2023年度工作计划，提出不断完善一体化实训场地建设，要求对标《职业学院办学条件达标工程实施方案》，按照各专业人才培养方案和课程标准要求，完善一体化实训场地及教学设施设备，完成2023年教学实训设备财政专项建设，不断提升校内实训设备的先进性，提高场地和设备利用率。

2023年3月8日，公交高级技校召开教学实习实训（第一批次）项目建设专题会，经会议研究决定，公交高级技校同意该项目实施。

2023年3月16日，公交高级技校召开党总支会，经会议研究决定，同意该项目实施，预算资金额度按照市财政专项资金审批执行，并按照决策流程，提交校长办公会审议。

2023年3月20日，公交高级技校召开校长办公会，经会议研究决定，批复该项目实施，确定项目采用公开招标的方式选取供应商，并同意与中技国际招标有限公司签订项目招标代理协议。该项目立项决策较为充分，审批程序较为规范。

2.绩效目标情况

（1）绩效目标明确性

项目部分绩效目标设定明确性不足，细化、量化不充分，缺少清晰、可衡量的指标值，如：项目产出质量指标“验收合格率一次性全部通过”、“设备质量达到预期效果”，该指标缺少量化或分级定性的考核标准，可衡量性不足；服务对象满意度指标“使用人员满意度95%”，未针对项目受益人群如老师、学生分别设置指标。

（2）绩效目标合理性

该项目绩效目标依托于《国家职业教育改革实施方案》、《推进技工院校工学一体化技能人才培养模式实施方案》，以及公交高级技校重点工作任务，绩效目标与项目实施内容之间具有导向性、相关性，但部分指标设置合理性不足，不利于对项目效益进行客观、科学评价。如：产出时效指标“项目立项、申报时间2023年10月”、“项目招标时间2023年2月至2023年3月”、“项目建设时间2022年3月至2022年6月”、“项目推广时间2022年6月至2022年8月”，项目立项申报、招标和建设时间进度节点设置冲突；社会效益缺少学生就业率等关键考核指标。

3.项目资金投入情况

（1）预算编制科学性

项目预算编制依据市场报价。2022年10月，公交高级技校对银石立方科技（北京）有限公司、北京钰世升科技有限公司、北京开元众合机电设备有限公司三家单位进行了市场价格调研。经综合考虑实际需求、各方报价、技术标准及参数后，公交高级技校编制了项目预算。

（2）资金分配合理性

根据《推进技工院校工学一体化技能人才培养模式实施方案》“以一体化课程教学改革试点工作为基础，以技师学院为重点，在全国技工院校大力推进工学一体化培养模式”的工作目标，项目资金分配依据充分、额度合理，符合国家技工教育的决策部署及相关政策要求。

## （二）项目过程情况

1.资金使用及管理情况

“改善办学条件-工学一体化实训车间教学实训设备更新建设”项目资金的使用和管理按照《北京市公共交通高级技工学校预决算管理办法》《北京市公共交通高级技工学校资金管理办法》《北京市公共交通高级技工学校项目支出预算管理办法》《北京市公共交通高级技工学校全面预算管理实施细则》《北京市公共交通高级技工学校政府采购财务管理制度》《北京市公共交通高级技工学校固定资产无形资产、存货财务管理制度》等制度办法的规定执行。

在项目资金使用管理过程中，公交高级技校对项目专项资金进行了单独核算，能够保障项目专款专用。资金支出严格按照资金审批权限报送相关领导审批，对支付申请、业务审核、财务审核、领导审批和支付款项等程序进行全过程监督管理。

2.组织实施情况

（1）项目组织实施及管理情况

为保障项目顺利实施，公交高级技校成立了项目领导小组，领导小组由公交高级技校副校长、教务处、汽车技术系、公共交通运输系等具体工作负责人员组成。项目组织执行架构清晰，责任分工较为明确，能够满足项目管理需要。

（2）项目招投标情况

2023年4月6日，公交高级技校与中技国际招标有限公司签订《政府采购委托代理协议》，委托对方为项目招标代理机构。

2023年4月12日，招标代理机构在北京市政府采购网发布项目招标公告，项目名称：“工学一体化实训车间气路系统设备改造及更新项目教学仪器采购项目”；招标编号：0701-23410706G017；预算金额：528.919万元。

2023年5月5日，采购代理机构组织评标委员会进行项目评审。评标委员会由4名技术专家和1名采购方代表组成，该项目采用综合评分法进行评审。经评标小组评审，中标单位为银石立方科技(北京)有限公司，中标金额528.719万元。2023年5月8日，招标代理机构向中标单位下达中标通知书；2023年5月17日，公交高级技校与银石立方科技(北京)有限公司签订《政府采购合同》。

项目政府采购程序规范，采购档案由资产管理部门进行统一归口管理，档案资料完整、齐全。项目政府采购的实施符合《中华人民共和国政府采购法》和公交高级技校相关采购及招标、合同管理办法的规定。

（3）项目验收情况

2023年6月25日，公交高级技校组织验收小组对项目进行了验收。经对项目招投标文件、中标通知书、中标（成交）文件内容（技术性能内容及商务应答内容）、合同复印件、设备清单、开箱记录、安装内容和现场查验，验收小组一致同意项目验收通过，并填制项目《采购项目验收单》并签署验收意见。

## （三）项目产出情况

1.产出数量情况

项目预计购置汽车维修扭矩基础实训拆装台等实训车间教学实训设备145台套，实际购置145台套，数量指标完成率100%。具体情况见下表：

项目数量指标完成情况对比表

| 数量指标 | 指标值 | 实际完成指标值 | 完成率 | 完成差异 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 汽车维修扭矩基础实训拆装台 | 6台 | 6台 | 100% | 0% |
| 拆装主流发动机 | 3套 | 3套 | 100% | 0% |
| 汽车维修线束模块基础实训拆装台 | 6台 | 6台 | 100% | 0% |
| 汽车维修传感器实训拆装台 | 6台 | 6台 | 100% | 0% |
| 汽修实训专用录课设备 | 1套 | 1套 | 100% | 0% |
| 折装主流变速器 | 2套 | 2套 | 100% | 0% |
| 二手车评估专用设备车 | 1台 | 1台 | 100% | 0% |
| 灯光仪 | 1台 | 1台 | 100% | 0% |
| 尾气分析仪 | 1台 | 1台 | 100% | 0% |
| 不透光度计 | 1个 | 1个 | 100% | 0% |
| 内窥镜 | 1个 | 1个 | 100% | 0% |
| 红外测温仪 | 1个 | 1个 | 100% | 0% |
| 声级计 | 1个 | 1个 | 100% | 0% |
| 漆膜测厚仪 | 1个 | 1个 | 100% | 0% |
| 手电筒 | 1个 | 1个 | 100% | 0% |
| 轮胎花纹深度尺 | 1个 | 1个 | 100% | 0% |
| 汽车免拆清洗设备 | 1套 | 1套 | 100% | 0% |
| 全车专用仪表 | 2套 | 2套 | 100% | 0% |
| 拆装用电动工具组 | 2套 | 2套 | 100% | 0% |
| 动力电池PACK装调与检测技术平台 | 1台 | 1台 | 100% | 0% |
| 新能源汽车充电系统管理实训台 | 1台 | 1台 | 100% | 0% |
| BMS电池管理系统（低压） | 1台 | 1台 | 100% | 0% |
| 燃料电池解实训台 | 1台 | 1台 | 100% | 0% |
| 铅酸蓄电池解剖展示台 | 1台 | 1台 | 100% | 0% |
| 镍氢蓄电池解剖展示台 | 1台 | 1台 | 100% | 0% |
| 锂离子蓄电池解剖展示台 | 1台 | 1台 | 100% | 0% |
| 磷酸铁锂电池解剖模型 | 1台 | 1台 | 100% | 0% |
| 新能源汽车电机电控系统实验台 | 2台 | 2台 | 100% | 0% |
| 直流无刷电机分解展示台 | 1台 | 1台 | 100% | 0% |
| 交流异步电动机分解展示台 | 1台 | 1台 | 100% | 0% |
| 低压永磁同步电机分解展示台 | 1台 | 1台 | 100% | 0% |
| 高压永磁同步电机分解展示台 | 1台 | 1台 | 100% | 0% |
| 开关磁阻电动机分解展示台 | 1台 | 1台 | 100% | 0% |
| 轮毂电动机解剖展示台 | 1台 | 1台 | 100% | 0% |
| 新能源检测仪表套装 | 4套 | 4套 | 100% | 0% |
| 螺杆空压机 | 1台 | 1台 | 100% | 0% |
| 储气罐 | 1台 | 1台 | 100% | 0% |
| 冷冻式干燥机 | 1台 | 1台 | 100% | 0% |
| 过滤器 | 3只 | 3只 | 100% | 0% |
| 环型气路 | 920米 | 920米 | 100% | 0% |
| 组合鼓 | 38个 | 38个 | 100% | 0% |
| 拆装用气动工具 | 6套 | 6套 | 100% | 0% |
| 固定式尾气抽排系统 | 140米 | 140米 | 100% | 0% |
| 小客车专用卷鼓式尾气抽排系统 | 4套 | 4套 | 100% | 0% |
| 大客车专用卷鼓式尾气抽排系统 | 4套 | 4套 | 100% | 0% |
| 电动公交车专用举升机 | 4套 | 4套 | 100% | 0% |
| 车间专用举升机 | 24台 | 24台 | 100% | 0% |

2.产出质量情况

项目于2023年6月完成验收工作，所有仪器设备均达到采购文件规定的技术规范，达到预期目标。

3.产出时效情况

项目于2023年5月完成招投标和合同签订工作，供应商按照合同约定，于6月完成了交货、安装调试和培训工作。但项目产出实效指标设置不准确，导致项目实际产出时效与绩效目标设置不符。

4.产出成本情况

项目预算529.219万元，实际支出金额528.719万元，预算执行率99.91%。项目严格按照预算控制数执行了招投标工作，保证了项目政府采购的公开、公正、公平性，充分发挥了招投标的竞争机制作用，保障了财政资金的使用效益，成本控制较为有效。

## （四）项目效益情况

1.项目社会效益情况

工学一体化培养模式是依据国家职业技能标准及技能人才培养标准，以综合职业能力培养为目标，将工作过程和学习过程融为一体，培育德技并修、技艺精湛的技能劳动者和能工巧匠的人才培养方式。

根据人力资源和社会保障部发布的2022年第四季度“最缺工”的100个职业排行。营销员、汽车生产线操作工、快递员、餐厅服务员、商品营业员、家政服务员、保洁员、保安员、包装工、车工位列前十。我国制造业缺工状况持续，汽车行业相关岗位缺工较为突出。

工学一体化技能人才培养模式将学生的学习和工作过程融为一体，是促进企业需求融入人才培养环节、拓展产教融合培养内容的重要措施。通过项目实施，能够提高现阶段学院汽车维修专业实训基地建设，有效提升一体化教学质量，丰富学院教学资源，提升学生对于新型车辆的诊断维修水平，以满足社会企业对汽车维修人员的需求，有效提升学生就业竞争力和增强学生就业后的可持续发展，社会效益明显。但项目效益的体现不够充分，缺少对项目实施前后的历史数据对比和评估分析，如：项目实施前后学生就业率的变化情况。

2.项目实施可持续影响

根据人力资源社会保障部《推进技工院校工学一体化技能人才培养模式实施方案 》，我国技工院校工学一体化技能人才培养模式自2022年4月开始，分为三个阶段持续推进，至2025年为全面推广阶段，项目的实施具有较强的可持续影响。

3.服务对象满意度情况

项目满意度调查工作不够全面、完善，未能充分体现学院工学一体化实训车间教学实训设备更新后，学院师生对于实训教学工作改善情况的满意度。

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）项目决策问题

1.绩效目标设置问题

（1）绩效目标明确性不足

项目部分绩效目标设定明确性不足，细化、量化不充分，缺少清晰、可衡量的指标值，如：项目产出质量指标“验收合格率一次性全部通过”、“设备质量达到预期效果”，该指标缺少量化或分级定性的考核标准，可衡量性不足；服务对象满意度指标“使用人员满意度95%”，未针对项目受益人群如老师、学生分别设置指标。

（2）绩效目标合理性分析

部分指标设置合理性不足，不利于对项目效益进行客观、科学评价。如：产出时效指标“项目立项、申报时间2023年10月”、“项目招标时间2023年2月至2023年3月”、“项目建设时间2022年3月至2022年6月”、“项目推广时间2022年6月至2022年8月”，项目立项申报、招标和建设时间进度节点设置冲突；社会效益缺少学生就业率等关键考核指标。

（二）项目绩效问题

1.效益呈现不充分

项目效益的体现不够充分，缺少对项目实施前后的历史数据对比和评估分析，如：项目实施前后学生就业率的变化情况。

2.满意度调查工作不全面

项目满意度调查工作不够全面、完善，未能充分体现学院工学一体化实训车间教学实训设备更新后，学院师生对于实训教学工作改善情况的满意度。

# 六、有关建议

（一）加强绩效目标设置的科学、合理性

绩效目标设置应明确合理，目标内容与绩效目标之间应具备“点”和“面”的清晰对应关系和关联性。应对绩效目标进行量化，按考核点设置对应的工作任务，充分、恰当的反映目标的实现程度。此外，应将绩效目标分解为若干个具体的绩效指标，从数量、质量、成本、时效和效益等方面尽可能量化，不能量化的应采用分级分档的形式定性表述。

（二）加强绩效实现情况的统计分析

应对项目实施前后公交高级技校实训车间教学工作的各项重要指标变动情况进行分析整理，并将其与历史数据进行纵向比对和分析，以充分体现项目实施对于学院工学一体化实训工作的推动、牵引作用。

（三）加强满意度调查工作

建议公交高级技校针对项目的实施范围及特点，合理选择项目受益群体，围绕工作目标设置满意度调查问卷开展满意度调查工作，并对调查中发现的问题进行归纳和总结，为项目的实施奠定良好的工作基础。

# 七、其他需要说明的问题

无。

# 八、附件

1.绩效评价专家评分表

2.反映绩效的相关图片（2幅，扉页位置）

附件1：绩效评价专家评分表

“改善办学条件-工学一体化实训车间教学实训设备更新”项目绩效评价指标体系及打分情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 评分标准 | 得分 | 扣分理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策（10分） | 项目立项（3分） | 立项依据充分性 | 2 | 决策依据充分合理（2分） 决策依据较充分合理（1-2分） 决策依据不充分不合理（0-1分） | 2 |  |
|  |  | 立项程序规范性 | 1 | 决策程序规范，申报程序规范（1分） 决策程序不规范，申报程序不规范（0-1分） | 1 |  |
|  | 绩效目标（4分） | 绩效目标合理性 | 2 | 绩效目标合理（2分） 绩效目标较合理（1-2分） 绩效目标不合理（0-1分） | 1 | 目标不完整，指标未分解细化 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 2 | 绩效目标明确、细化、量化（1-2分） 绩效目标不明确、细化、量化不足（0-1分） | 1 | 目标不完整，指标未分解细化 |
|  | 资金投入（3分） | 预算编制科学性 | 2 | 预算编制细化准确（1-2分） 预算编制不细化不准确（0-1分） | 2 |  |
|  |  | 资金分配合理性 | 1 | 预算执行合理且与计划一致（1分） 预算执行不合理且与计划不一致（0-1分） | 1 |  |
| 过程（20分） | 资金管理（8分） | 资金到位率 | 2 | 拨付及时足额（1-2分） 拨付不及时不足额（0-1分） | 2 |  |
|  |  | 预算执行率 | 2 | 执行足额（1-2分） 执行不足额（0-2分） | 2 |  |
|  |  | 资金使用合规性 | 4 | 审批程序规范（3-4分） 审批程序不规范（0-3分） | 4 |  |
|  | 组织实施（12分） | 管理制度健全性 | 6 | 管理制度完整明确（4-6分） 管理制度较完整明确（2-4分） 管理制度不完整不明确（0-2分） | 5 | 制度比较健全 |
|  |  | 制度执行有效性 | 6 | 制度管理有效（4-6分） 制度管理有效性欠佳（0-4分） | 5 | 制度执行较为有效 |
| 产出（40分） | 产出数量（10分） | 采购汽车维修扭矩基础实训拆装台等实训车间教学实训设备145台套 | 10 | 达到预期数量（8-10分） 部分达到或未达到（0-8分） | 10 |  |
|  | 产出质量（10分） | 实训室更新设备通过验收，符合国家及行业技术质量标准 | 10 | 达到预期质量（8-10分） 未达到预期质量（0-8分） | 9 | 质量指标单一，细化量化不充分 |
|  | 产出时效（10分） | 立项申报、招投标、建设各阶段进度与预期目标的一致性 | 10 | 达到预期进度（2.5-3分） 未达到预期进度（0-2.5分） | 8 | 目标设置不准确 |
|  | 产出成本（10分） | 项目预算控制数529.219万元 | 10 | 与预期成本一致（8-10分） 与预期成本不一致（0-8分） | 10 |  |
| 效益（30分） | 项目效益（20分） | 贯彻落实国家大政方针，推进工学一体化技能人才培养模式的效果 | 10 | 达到预期或产生较好的效益（6-10分） 未达到预期或产生的效益不足（0-6分） | 8.5 | 效益体现不充分，缺少历史数据对比 |
|  |  | 专业课程任课教师和课程学习学生使用率 | 10 | 达到预期或服务对象满意度较好（6-10分） 未达到预期或服务对象满意度不高（0-6分） | 8.5 | 效益体现不充分，缺少历史数据对比 |
|  | 服务对象满意度（10分） | 学院师生满意度 | 10 | 达到预期或服务对象满意度较好（6-10分） 未达到预期或服务对象满意度不高（0-6分） | 8 | 满意度调查工作不完善 |
| 合计 |  |  | 100 |  | 88 |  |

附件2.反映绩效的相关图片（2幅，扉页位置）