## 项目支出绩效自评表
附件4（适用于简易评价）：
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 电子卷宗随案同步服务
主管部门 |  |  | 北京知识产权法院 |  |  | 实施单位 | 北京知识产权法院（本级）
项目负责人 |  |  | 刘嘉 |  |  | 联系电话 | 89082298
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 （10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 60 | 60 | 60 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 60 | 60 | 60 | — | — | —
|  |  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据市高院《关于全面推进北京市法院电子卷宗随案生成的工作方案》等文件精神及部署，我院电子卷宗随案生成工作扎实推进。包括法院在案件受理时接收或办理过程中形成的电子文档、图像、音频、视频等电子文件，以及将纸质案卷材料依托数字影像、文字识别等技术制作而成的电子文档、数据等电子文件。 |  |  |  |  | 根据市高院《关于全面推进北京市法院电子卷宗随案生成的工作方案》等文件精神及部署，我院电子卷宗随案生成工作扎实推进。包括法院在案件受理时接收或办理过程中形成的电子文档、图像、音频、视频等电子文件，以及将纸质案卷材料依托数字影像、文字识别等技术制作而成的电子文档、数据等电子文件。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值(A) | 全年实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 扫描当事人提供的诉讼材料 |  | ≥2.3万件 | 2.65万件 | 10 | 10
|  |  | 服务人数 |  | ≥6人 | 平均6人 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 扫描的文字、图片清晰度 |  | 好 | 100% | 5 | 5
|  |  | 电子卷宗归目正确 |  | 电子卷宗的材料应当准确归至指定目录下 | 基本正确 | 5 | 4 | 有少量不够准确
|  |  | 人员素质 |  | 高 | 良 | 5 | 4 | 沟通较费时，需加强培训
|  | 时效指标 | 服务期 |  | 1（年） | 1（年） | 5 | 5
|  |  | 资金支付进度 |  | 每季度支付25% | 按季度付款 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目总支出不超过60万元。 |  | 60万元 | 60万元 | 10 | 10
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 审判人员提高审判效率：通过扫描存储，实现文档电子归档和网上查阅，有效推动档案信息化建设，为相关单位、人员、社会公众查询查阅业务提供强有力的支持。 |  | 得到提高 | 得到提高 | 10 | 7 | 效益情况需要进一步深入总结
|  |  | 卷宗安全性 |  | 显著提高 | 显著提高 | 10 | 8
|  | 可持续影响指标 | 持续为审判工作提供查阅便利，使结案数量持续得到提升。 |  | 持续得到提升 | 持续得到提升 | 10 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 审判人员对扫描数据的满意度 |  | ≥90% | 90% | 10 | 7 | 缺满意度调查
总分 | [6 empty] | 100 | 90
填报注意事项：
1.《自评表》采取评分的形式，满分为100分。自评指标的权重原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。
2.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。