## 项目支出绩效自评表
附件4（适用于简易评价）：
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 新址审判业务用房改造费
主管部门 |  |  | 北京知识产权法院 |  |  | 实施单位 | 北京知识产权法院（本级）
项目负责人 |  |  | 梁志军 |  |  | 联系电话 | 89082298
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 （10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 6500 | 430 | 249.1853 | 10 | 57.95% | 5.8
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 6500 | 430 | 249.1853 | — | — | —
|  |  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 经装修改造后，符合审判办公和案件审理开庭的需求。 |  |  |  |  | 2023年已完成项目改造申报方案、确定项目审批流程、申报标准，完善改造方案。与立项审批、规划许可审批、财政评审、施工和监理项目招投标、施工审批、工程质量监督和竣工验收等部门建立联系，完成了市机管局立项审批和信息化迁移项目市经信局入库评审等前期工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值(A) | 全年实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 工程建设面积 |  | ≥29480平方米 | 31023.57 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 提升办公环境，提高员工办公满意度，降低安全隐患，单位全方位无死角精细化监控管理，确保安全。 |  | 前期手续完备，施工验收合格 | 前期手续完备 | 10 | 5 | 对工程前期安全、建设手续进行充分调研论证、沟通办理，保证了后期建设施工的合规性、顺畅性，但实际施工尚未进行
|  | 时效指标 | 完成全部施工，通过质量验收 |  | 2023年完成 | 仅完成前期手续，尚未施工 | 10 | 5
|  |  | 通过招投标完成施工方确认并签订合同 |  | 2023年完成 | 2024年 | 5 | 0
|  | 成本指标 | 项目总成本不超过6500万元。 |  | ≤6500万元 | 14249.44万元 | 5 | 5 | 预算超过财评过高，下一步细化预算，准确编制 | 0.45931
|  |  | 法庭和审判办公楼改造项目经济成本 |  | 单位成本≤0.6316万元/平方米 | 单位成本哦，0.4593万元/平方米 | 5 | 5
| 效益指标（30分） | 社会效益 | 方便当事人，提升办案率 |  | ≥95% | 0 | 5 | 0 | 尚未开始施工
|  | 可持续影响 | 为后续新址施工提供保障 |  | 得到保障 | 得到保障 | 25 | 25
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 使用对象满意度 |  | ≥90% | 80% | 10 | 8 | 缺满意度调查
总分 | [6 empty] | 100 | 73.8
填报注意事项：
1.《自评表》采取评分的形式，满分为100分。自评指标的权重原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。
2.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。