北京奥运城市发展促进中心

2023年“第十四届北京奥运城市体育文化节”

项目支出绩效评价报告

部门名称  北京奥运城市发展促进中心

项目名称  2023年“第十四届北京奥运城市体育文化节”项目

评价单位  北京奥运城市发展促进中心

北京奥运城市发展促进中心

二〇二四年五月

目录

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）项目总绩效目标情况	5

（三）绩效指标设定情况	5

二、绩效评价工作开展情况	7

（一）绩效评价目的、对象和范围	7

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准	8

（三）绩效评价工作过程	10

三、综合评价情况及评价结论	11

四、绩效评价指标分析	11

（一）项目决策情况	11

（二）项目过程情况	14

（三）项目产出情况分析	16

（四）项目效益情况分析	20

1.项目实施效益分析	20

2.可持续影响指标评价分析	21

3.服务对象满意度评价分析	22

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	22

（一）项目决策方面存在的问题	22

（二）项目效益方面存在的问题	22

六、有关建议	22

（一）项目决策方面的建议	22

（二）项目效益方面的建议	22

七、其他需要说明的问题	23

北京奥运城市发展促进中心

2023年“第十四届北京奥运城市体育文化节”

项目支出绩效评价报告

为进一步推进预算绩效管理工作，提升财政资金使用效率和部门绩效管理水平，根据《中共北京市委北京市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（京发〔2019〕12号）、《北京市预算绩效管理办法》（京财绩效〔2019〕2129号）和《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）等文件精神及工作部署要求，北京奥运城市发展促进中心（以下简称“奥促中心”）对2023年“第十四届北京奥运城市体育文化节”项目（以下简称“该项目”）的绩效情况实施绩效评价，形成本绩效评价报告。

- 一、基本情况

- （一）项目概况

- 1.项目背景

为全面贯彻习近平总书记在北京冬奥会、冬残奥会总结表彰大会上“管理好、运用好北京冬奥遗产”的讲话精神，落实北京市第十三次党代会“做好后冬奥文章”的总体部署，奥促中心大型活动部2023年申报“第十四届北京奥运城市体育文化节”项目，以北京冬奥会一周年和北京奥运会十五周年为契机，充分发挥北京作为“双奥城市”的示范带动作用，秉承“传承奥运，促进发展”宗旨，坚持“创新发展、和谐共赢”理念，以人民为中心，持续打造成为极具影响力的全民健身城市体育文化品牌。

- 2.项目实施主要内容

该项目主要包括2023年开展双奥体育文化“大篷车”、国际新兴体育运动推广、北京国际体育电影周、青少年奥林匹克教育及双奥文化推广等五大板块体育活动，具体活动内容为：

- （1）双奥体育文化“大篷车”活动。

2023年8月16日，第十四届北京奥运城市体育文化节（以下简称：体育文化节）在北京市昌平区居庸关长城开幕。本届体育文化节双奥体育文化“大篷车”项目历时2个月，在此期间举办了体育文化节开幕式、双奥体育文化大本营、成长勋章小铁人三项赛、女子10英里跑及五环勋章挑战赛等多项体育文化活动。

- （2）国际新兴体育运动推广活动服务。

围绕促进国际交流、助力全民健身的中心任务，将双奥文化、长城文化与国际新兴体育运动相结合，建设台克球宣传推广基地,举办北京国际台克球挑战赛和台克球运动嘉年华,开展台克球运动宣传推广。2023年举办三场北京台克球挑战赛，其中5月份在北京智云体育公园启动了首场常规北京台克球挑战赛；8月份在昌平区居庸关长城景区北关广场举办“北京国际台克球挑战赛”，10月份，在首都体育学院举办第三场北京台克球挑战赛。2023年8月在居庸关长城策划开展了台克球运动嘉年华。结合国际新兴体育运动推广项目的举办，与媒体合作数量质量再创新高，延伸赛事宣传至海外。

- （3）北京国际体育电影周

第19届北京国际体育电影周（以下简称“体育电影周”）由北京国际电影节组委会、中国奥林匹克委员会和北京奥运城市发展促进会联合主办，主体活于2023年4月至9月举办，本届体育电影周以“影像中的双奥梦”为主题，加强与张家口的合作，众多精彩、优秀的体育影视作品在推介与展映活动中走入观众视线，多项“体育+”活动依托电影周平台正式落地，专业的沙龙、论坛和大师班活动亮点纷呈，向国际社会讲述更多优秀的中国体育故事。

- （4）青少年奥林匹克教育

以青少年奥林匹克教育为主要活动内容，围绕青少年群体开展丰富多彩的冰雪文化活动。2023年12月1日，举办“后冬奥 再出发”北京市中小学生冬奥场馆冰雪精英训练营（以下简称：训练营），在首都体育学院（北京国际奥林匹克学院）体医工大厦礼堂正式开营。参加本次训练营的120名学员均选拔自北京市 200 所“奥林匹克教育示范校”和 200 所“冰雪运动特色校”。此次训练营历时两周，共五天四晚。

- （5）开展双奥文化推广系列活动

2023年全年组织举办北京奥运城市体育文化节——双奥文化推广系列活动，2023年8月8日- 9月17日在北京国家体育场（鸟巢）举办“追梦十五年”——纪念北京奥运会成功举办15周年主题展览； 8月22日，在颐和园耕织图水操学堂拉开帷幕，开展了一系列“双奥文化+传统文化”活动；活动包括双奥文体雅汇展示、双奥知识公益讲堂、亲子双奥体育互动、非遗体验、“追梦十五年”北京奥运会成功举办十五周年主题展览巡展、体育纪录短片展映等部分。2023年12月13日起至2024年2月，双奥之城”主题展览在北京颐和园公园举行。

- 3.项目实施情况

本届体育文化节由奥促中心领导督促总体进度，进行全程监督管理，包括服务商选取、各项活动的开展等工作；大型活动部人员一线主抓落实，定期向主管领导汇报文化节开展进度，确保项目按计划进行。

- 4.资金投入和使用情况

该项目2023年度预算申报金额为13,852,096.00元，项目实际财政拨款收入13,784,550.00元，2023年度全年支出共计13,784,550.00元，全部为市级财政资金。

- 5.项目资金管理情况

本项目严格按照《北京奥运城市发展促进中心财务管理制度》、《北京奥运城市发展促进中心预算管理办法》、《北京奥运城市发展促进中心政府采购实施办法》等内控制度进行资金管理。各项经费支出由执行部门在预算范围内提出申请，列明基本情况、用款事由、预算金额等内容，按照奥促中心经费支出审批权限执行资金支付流程，涉及“三重一大”事项的支出，由党组会审议。经费支出审核审批手续较为规范。

- （二）项目总绩效目标情况

2023年举办第十四届北京奥运城市体育文化节，以北京冬奥会一周年和北京奥运会十五周年为契机，充分发挥北京作为“双奥城市”的示范带动作用，秉承“传承奥运，促进发展”宗旨，坚持“创新发展、和谐共赢”理念，以人民为中心，推进“健康中国”建设,推动奥运遗产传承事业可持续发展。本届体育文化节包括双奥体育文化“大篷车”、国际新兴体育运动推广、北京国际体育电影周、青少年奥林匹克教育及双奥文化推广等五大板块活动内容。

- （三）绩效指标设定情况

- 该项目根据年度整体绩效目标，分别设置了产出指标、效益指标及服务对象满意度指标，具体如下：

- 1.产出数量

- （1）双奥体育文化“大篷车”活动，包括体育文化节开幕式、双奥体育文化大本营、成长勋章小铁人三项赛、女子10英里跑及五环勋章挑战赛等多项体育文化活动。

- （2）国际新兴体育运动推广活动服务：举办3场北京台克球挑战赛、台克球运动嘉年华活动1项。双奥文化推广系列活动1项。

- （3）第19届北京国际体育电影周活动，继续围绕体育类型影片开展相关活动，打造多个全新板块，包括体育电影周启动系列活动、米兰国际体育电影电视节全球总决赛(北京站)作品征集推荐、优秀影视作品展映、入围影片发布、分享沙龙、大师班、体育电影+等工作内容。

- （4）青少年奥林匹克教育： 2023年8月、12月举办了“后冬奥 再出发--北京市中小学生冬奥场馆冰雪精英训练营活动，携手为北京青少年提供一次近距离接触冬奥赛场、体验冰雪项目的机会，助力提升北京市青少年冬季项目运动水平。预计规模120人。

- （5）开展双奥文化推广系列活动：以北京奥运会、北京冬奥会申办成功纪念日、奥林匹克日等重要时间节点，充分利用节假日、寒暑假，组织开展贯穿全年的特色鲜明、群众参与度高的年度主题宣传文化活动。全年开展了三大类共8项主题宣传推广活动。

- 2.产出质量

- 活动任务完成率100%，各项活动高质量完成。

- 3.产出时效

2023年度按项目计划开展各项活动。合同签订及时率100%。

- 4.产出成本

该项目预算控制数≤13,852,096.00元

- 5.经济效益

不涉及。

- 6.社会效益

推进双奥遗产服务健康中国；创新驱动，拓展双奥体育文化推广合作；地区联动，促进体育文化旅游事业发展；资源推动，扩大奥林匹克文化传播效应；交流互动，助力北京国际交往中心建设。

- 7.环境效益

不涉及。

- 8.可持续性影响

秉承“传承奥运，促进发展”宗旨，坚持“创新发展、和谐共赢”理念，以人民为中心，持续打造成为极具影响力的全民健身城市体育文化品牌。

9.服务对象满意度

通过对不同领域的参与活动的人员进行项目效果评估满意度100%。

- 二、绩效评价工作开展情况

- （一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

通过绩效评价，衡量和考核奥促中心财政资金使用的绩效实现情况，了解、分析和检验资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，通过总结经验，分析问题，采取切实措施进一步改进和加强财政支出项目管理，提高财政资金使用效益。本次评价依据年初设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性以及预算资金的投入、使用过程、产出和效果进行客观、公正的测量、分析和评判。对预算批复的项目绩效目标完成情况进行评价。

2.绩效评价对象及范围

对奥促中心2023年度举办的“第十四届北京奥运城市体育文化节”项目、预算资金13,852,096.00元项目执行情况开展绩效评价。

- （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.评价原则及方法

本次绩效评价遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，结合项目的特点，采用比较法、因素分析法、评价组评议法等方法开展评价工作。

2.评价指标体系及标准

绩效评价指标体系主要包括项目决策、项目过程、项目产出、项目效益4个方面，满分100分。一是决策指标(10分)，主要评价项目立项、绩效目标、资金投入等内容；二是过程指标(20分)，主要评价资金管理和组织实施等内容；三是产出指标(40分)，主要评价项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本等内容；四是效益指标（30分），主要评价实施效益和服务满意度等内容。

2023年“第十四届北京奥运城市体育文化节”项目评价指标体系

| 一级 | 二级 | 三级 | 分值 | 指标解释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策（10分） | 项目立项 （3分） | 立项依据充分性 | 1.5 | 项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需。 |
|  |  | 立项程序规范性 | 1.5 | 项目是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求。 |
|  | 绩效目标 （3分） | 绩效目标合理性 | 1.5 | ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 1.5 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 |
|  | 资金投入 （4分） | 预算编制科学性 | 2 | ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 |
|  |  | 资金分配合理性 | 2 | ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 |
| 项目过程（20分） | 资金管理 （10分） | 资金到位率 | 3 | 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100% |
|  |  | 预算执行率 | 3 | 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100% |
|  |  | 资金使用合规性 | 4 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
|  | 组织实施 （10分） | 管理制度健全性 | 5 | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 |
|  |  | 制度实施有效性 | 5 | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |
| 项目产出（40分） | 产出数量 （10分） | 实际完成率 | 10 | 项目产出数量指标。 |
|  | 产出质量 （10分） | 质量达标率 | 10 | 项目产出质量指标。 |
|  | 产出时效 （10分） | 完成及时性 | 10 | 项目按照时间节点完成相关工作。 |
|  | 产出成本 （10分） | 成本节约率 | 10 | 预算控制是否符合成本效益原则。 |
| 项目效益（30分） | 项目效益 （30分） | 实施效益 | 20 | 品牌带动，推进双奥遗产服务健康中国；创新驱动，拓展双奥体育文化推广合作；地区联动，促进体育文化旅游事业发展；资源推动，扩大奥林匹克文化传播效应；交流互动，助力北京国际交往中心建设。 |
|  |  | 满意度 | 10 | 参与体育文化节相关人员满意度100% |
| 合计 |  |  | 100 |  |

- （三）绩效评价工作过程

该项目绩效评价工作程序主要分为准备评价阶段、实施评价阶段、评价报告撰写三个阶段。

1.准备评价阶段。

奥促中心由法律财务部牵头，聘请第三方会计师事务所组成工作小组开展具体绩效评价工作。工作小组初步了解项目预算执行情况、项目申报及执行情况、项目效益实现情况，收集业务资料。

2.收集整理资料，进行初步审核。

本阶段主要是了解绩效目标设立及完成情况。对于绩效目标的完成情况，工作小组详细了解绩效目标的实施过程和取得的成果，并对相关数据和成果与绩效目标进行核对。工作小组对提交的项目绩效报告及基础资料进行了初步审核，填写初步审核情况表，并将结果与各具体项目实施部门反复进行沟通。

3.资料分析，形成工作底稿。

在取得资料的基础上，结合初期收集资料情况，按照评价体系内容和评价重点，将项目资料进行分类整理，对资料进一步核实、整理，对发现的项目问题进行总结。

4.评价分析

会计师事务所开展项目绩效评价，出具绩效评价意见，形成绩效评价报告，奥促中心对绩效评价报告初稿，在充分研究论证的基础上，修改和完善绩效评价报告。

5.出具报告

形成绩效评价报告终稿。作为该项目绩效评价参考依据，成果报告及项目资料进行归档管理。

- 三、综合评价情况及评价结论

经工作小组自评，2023年“第十四届北京奥运城市体育文化节”项目，绩效评价综合得分95.5分，其中项目决策9分、项目过程20分、项目产出38.50分，项目效益28分，绩效评定结论为“优”。具体如下表：

2023年“第十四届北京奥运城市体育文化节”项目

绩效评价结论一览表

| 评价内容 | 分值 | 评价得分 |
| --- | --- | --- |
| 项目决策 | 10 | 9 |
| 项目过程 | 20 | 20 |
| 项目产出 | 40 | 38.5 |
| 项目效益 | 30 | 28 |
| 综合得分 | 100 | 95.5 |
| 绩效评定级别 | 优 |  |

- 四、绩效评价指标分析

- （一）项目决策情况

- 1.项目立项情况分析

- （1）立项依据充分性评价分析

该项目，奥促中心为全面贯彻习近平总书记在北京冬奥会、冬残奥会总结表彰大会上“管理好、运用好北京冬奥遗产”的讲话精神，落实北京市第十三次党代会“做好后冬奥文章”的总体部署，以北京冬奥会一周年和北京奥运会十五周年为契机，充分发挥北京作为“双奥城市”的示范带动作用，秉承“传承奥运，促进发展”宗旨，坚持“创新发展、和谐共赢”理念，以人民为中心，持续打造成为极具影响力的全民健身城市体育文化品牌，大型活动部制定了《关于第十四届北京奥运城市体育文化节总体活动方案》、项目绩效目标和绩效指标体系，明确了与该项目思路和目标、活动概况等，并经奥促中心主任办公会审议通过。该项目立项依据较为充分。

- （2）立项程序规范性评价分析

该项目包括双奥体育文化“大篷车”、国际新兴体育运动推广、北京国际体育电影周、青少年奥林匹克教育及双奥文化推广等5项活动。奥促中心大型活动部按预算项目管理程序进行立项申请，并经奥促中心采购小组研究议定，委托北京汇诚金桥国际招标有限公司做为招标代理机构，采用公开招标的方式选取承办服务商，报经党组会审议通过后执行政府采购程序。

通过对外公开招标形式确定了双奥体育文化“大篷车”项目的执行单位为北京广播集团有限公司，中标金额为6,057,100.00元元；“国际新兴运动推广活动”项目的执行单位为北京创特创新技术服务有限公司，中标金额为1,600,000.00元；“双奥文化推广系列活动”项目的执行单位为北京时装周有限责任公司，中标金额为2,488,500.00元；北京国际体育电影周项目的执行单位为北京国际电影节有限公司,中标金额为2,795,000.00元；青少年奥林匹克教育项目执行单位为北京酷佩体育文化有限责任公司，中标金额为843,950.00元。

评价分析认为，该项目决策依据充分，决策程序科学、规范。按照市财政和单位预算编制管理要求，组织开展项目立项并申报项目预算、设定项目绩效目标，符合预算绩效管理需求。

- 2.绩效目标设置情况分析

- （1）绩效目标合理性评价分析

奥促中心2023年申报该项目，填报了“北京市项目预算绩效目标申报表”，设立了项目绩效总目标。明确了绩效产出数量、产出成本、社会效益、可持续性影响、服务对象满意度指标。

该项目绩效目标与举办本届体育节活动内容相适应，具有明确的可实现性和可操作性；但项目绩效目标及绩效指标设定内容较简单，具体开展活动的工作目标不够具体和细化，不利于过程监管、后期考核验收和质量管理。

- （2）绩效指标明确性评价分析

该项目根据总体绩效目标设定了项目绩效指标，并按照工作方案，分解到具体的产出指标和效益指标；其中明确了举办本届体育节赛事活动内容、预期产出质量应符合工作方案要求；进度指标应与工作计划一致；项目执行效果符合正常的业绩水平，绩效产出成本应与预算匹配，资金使用与项目实施内容相符。

但该项目绩效指标还存在绩效指标设定较为笼统，不够细化，可衡量性不足的情况，如产出指标中的质量指标未结合本届体育文化节活动工作服务方案，细化具体工作完成质量标准要求；设置的效益指标可考核性不足。

- 3.资金投入情况

- （1）预算编制科学性评价分析

该项目预算编制，奥促中心参照以往项目支出成本并结合本年度项目实际情况测算，通过前期分析，形成项目总体活动方案、以政府采购方式进行招投标工作，结合该项目5大体育活动板块分别预算，保障了项目预算编制的科学性。

- （2）资金分配合理性评价分析

该项目通过前期需求分析、公开招投标采购过程、市财政对项目预算资金分配进行财务评审等方式，结合实际需求和体育节活动具体活动内容，对项目预算资金进行分配，具备科学性和合理性。

评价分析认为，该项目资金管理较为完善，项目采购程序规范。

- （二）项目过程情况

### 1.资金管理及管理情况分析

- （1）资金到位率评价分析

该项目的资金到位率为100%。计算过程为：

资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%=（13,784,550.00元/13,784,550.00元）×100%=100%。

- （2）预算执行率评价分析

- 该项目的预算执行率为100%。计算过程为：

预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=（13,784,550.00元/13,784,550.00元）×100%=100%。

- （3）资金使用合规性分析

该项目资金的使用，严格按照预算批复内容要求列支，各项支出均有完整的审批手续。

评价分析认为，该项目严格按照奥促中心内部控制制度执行，经费支出严格执行事前事后审核审批流程，项目资金支出涉及三重一大的支出经集体决策逐级审批，审批程序完整。该项目进行了独立核算，资金使用较为合规。财务记账规范，支出审批手续完备，支出凭单、发票等附件较为齐全。

### 2.组织实施情况分析

- （1）管理制度健全性评价分析

奥促中心明确预算项目管理制度规定，并随着市财政相关财务财政的政策变化不定期组织单位对内控制度进行修订。其中在财务管理方面，根据《中华人民共和国会计法》及相关的财政法规、规章和财务会计制度，奥促中心制定了《北京奥运城市发展促进中心财务管理制度》、《北京奥运城市发展促进中心财务管理办法》、《北京奥运城市发展促进中心预算管理办法》、《北京奥运城市发展促进中心经费支出管理办法》、《北京奥运城市发展促进中心政府采购实施办法》、《北京奥运城市发展促进中心会计档案管理办法》、等内控制度。在项目管理方面，按照市财政相关预算项目管理办法严格执行。

评价分析认为，该项目涉及的管理制度健全完善，为该项目实施提供制度依据，制度实施有效。

- （2）制度执行有效性评价分析

该项目执行过程中，奥促中心按照相关法律法规和相关财务、业务管理制度规定执行政府采购程序、签订合同，该项目执行过程的招标、监督、验收等资料齐全并已及时归档。项目实施的人员条件、场地设备等均落实到位。

评价分析认为，该项目各阶段组织形式较为合理，管理措施全面。

- （三）项目产出情况分析

- 1.产出数量完成率评价分析

- （1）年度指标值

- 指标1：双奥体育文化“大篷车”活动，包括体育文化节开幕式、双奥体育文化大本营、成长勋章小铁人三项赛、女子10英里跑及五环勋章挑战赛等多项体育文化活动。

- 指标2：国际新兴体育运动推广活动服务：举办3场北京台克球挑战赛、台克球运动嘉年华活动1项。双奥文化推广系列活动1项。

- 指标3：第19届北京国际体育电影周活动1项，包括体育电影周启动系列活动、米兰国际体育电影电视节全球总决赛(北京站)作品征集推荐、优秀影视作品展映、入围影片发布、分享沙龙、大师班、体育电影+等工作内容，

- 指标4：青少年奥林匹克教育：于2023年8月、12月举办了“后冬奥 再出发--北京市中小学生冬奥场馆冰雪精英训练营活动，助力提升北京市青少年冬季项目运动水平。预计规模120人。

- 指标5：开展双奥文化推广系列活动：全年策划开展了三大类共8项主题宣传推广活动。第一类“北京奥运会十五周年”系列活动：包括“回望·成长”--北京奥运会15年/15人和双奥文化主题传播和体验活动2项；第二类.“北京冬奥会一周年”系列活动，包括北京冬奥精神主题展暨“春嬉嘉年华”青少年冰雪运动项目、冰上自行车接力赛、冰车亲子趣味赛拟在颐和园或什刹海公园举办和青少年冰壶挑战赛(室内)拟联合北京冰壶协会共同举办4项；第三类京张主题宣传展示活动，包括冬奥精神主题展张家口专场和京张文化带冰雪文旅采风团2项。

- （2）全年实际值

指标1：双奥体育文化“大篷车”活动：2023年8月16日，第十四届体育文化节在北京市昌平区居庸关长城隆重开幕。本届体育文化节双奥体育文化“大篷车”项目历时2个月，在此期间举办了体育文化节开幕式、双奥体育文化大本营、成长勋章小铁人三项赛、女子10英里跑及五环勋章挑战赛等多项体育文化活动。

指标2：国际新兴体育运动推广活动服务：2023年5月份在北京智云体育公园启动了首场常规北京台克球挑战赛；8月份在昌平区居庸关长城景区北关广场举办“北京国际台克球挑战赛”，国内外24支高水平队伍亮相决赛现场；10月份，在首都体育学院举办第三场北京台克球挑战赛，标志着国内台克球运动开启了学院派专业化发展模式。2023年8月在居庸关长城策划开展了台克球运动嘉年华。结合国际新兴体育运动推广项目的举办，与媒体合作数量质量再创新高，延伸赛事宣传至海外。

指标3：第19届北京国际体育电影周活动1项：主体活于2023年4月-9月举办；举办了作品线下展映和公益联展、作品征集启动活动；4月26日在郎园Station举办体育电影大师课；4月25日-4月27日举办了体育电影周创投入围项目和“探险精神分享沙龙”主题活动等体育电影+活动；4月27日在郎园Station举行“斜杠青年”分享交流会以及尊巴舞蹈操课；6月18日，举办了本届体育电影周女子3V3篮球赛；8月完成本届体育电影周作品征集推荐；9月举办了优秀作品发布暨奥运人“回家”观影活动；2023年米兰国际体育电影电视节全球总决赛，11月11日国际体育电影电视节全球总决赛在意大利米兰伦巴第大区礼堂揭晓各奖项归属。

指标4：青少年奥林匹克教育：2023年12月1日，举办了“后冬奥 再出发”北京市中小学生冬奥场馆冰雪精英训练营在首都体育学院（北京国际奥林匹克学院）体医工大厦礼堂正式开营。参加本次训练营的120名学员均选拔自北京市200所“奥林匹克教育示范校”和200所“冰雪运动特色校”。此次训练营历时两周，共五天四晚，为了不影响中小学生的正常上课，训练营利用两个周末进行。

- 指标5：开展双奥文化推广系列活动：全年开展三大类共8项主题宣传推广活动。第一类“北京奥运会十五周年”系列活动：包括举办了2023年8月8日-9月17日在北京国家体育场（鸟巢）举办“追梦十五年”——纪念北京奥运会成功举办15周年主题展览；举办“双奥文化大讲堂”系列活动；体育电影展映活动；12月13日起至2024年2月在北京颐和园公园举行“双奥之城”主题展览；

- 第二类北京冬奥会一周年”系列活动，包括2023年12月在颐和园和冰立方举办面向广大市民特别是青少年群体的冰雪运动体验活动；冰上自行车接力赛、冰车亲子趣味赛、冰立方举办的青少年冰壶挑战赛；

- 第三类京张主题宣传展示活动，包括北京冬奥精神主题展张家口专场，2023年9月12日至13日在京张两地举办双奥文化推广京张主题宣传展示活动；雪耀中国采风团深入赛场拍摄精彩瞬间，2023-2024年雪耀中国高山滑雪积分赛于11月18日至19日，在张家口崇礼万龙滑雪场举行了首站比赛。

- 2.产出质量达标率评价分析

（1）年度指标值：活动任务完成率100%，各项活动高质量完成。

（2）全年实际值：各项活动均已如期举办。

- 3.产出时效及时效性评价分析

（1)年度指标值：2023年度按项目计划开展各项活动。

（2)年度实际值：第十四届北京奥运城市体育文化节全部活动于2023年度内开展完成，另“双奥之城”主题展览于2023年12月13日起至2024年2月完成。

- 4.经济成本节约率评价分析

（1）年度指标值：项目实际支出控制数13,852,096.00元。

（2）年度实际值:本项目2023年共计支出13,784,550.00元。其中：双奥体育文化"大篷车"项目支出6,057,100.00元、北京国际体育电影周项目支出2,795,000.00元、国际新兴体育运动推广项目支出1,600,000.00元、青少年奥林匹克教育项目支出843,950.00元、双奥文化推广系列活动支出2,488,500.00元。

评价分析认为，该项目产出数量达标，项目产出成本控制在预算范围内、按活动工作方案如期举办各项体育文化活动，项目整体在产出指标完成情况较好。

- （四）项目效益情况分析

- 1.项目实施效益分析

体育文化节已成为极具影响力的全民健身奥运主题城市体育文化品牌，深化双奥场馆遗产可持续利用，推动构建高水平的全民健身公共服务，满足人民群众体育文化生活需要，促进“健康中国”事业发展。

双奥体育文化“大篷车”项目的举办，以纪念北京奥运会成功举办15周年为开端，全面展示双奥城市的发展建设成果，坚持以发展群众体育为核心，在实现体育文化节品牌活动升级的基础上，充分彰显北京“双奥之城”的全球独特魅力，对服务“健康中国”，推动京张一体化发展，促进北京奥运示范区建设，带动区域体育文化旅游消费等方面发挥了重要作用，本届体育文化节已经成为双奥遗产可持续利用发展的示范性群众体育文化活动。

新兴体育运动推广项目，结合《北京市全民健身条例》《北京市全民健身实施计划（2021-2025年）》等相关政策要求，加大全民健身公共体育服务供给，助力构建更高水平的全民健身公共服务体系，特别是进入后冬奥时期，用好冬奥遗产，加强与国际体育组织沟通合作，系统推进体育赛事筹办，更好满足群众观看和体验新兴潮流体育运动的需求，进一步展现“双奥之城”的魅力，助力首都国际交往中心建设。

国际体育电影周借助北影节的资源优势和影响力，挖掘体育电影更多的发展，向国际社会讲述更多优秀的中国体育故事。

青少年奥林匹克教育项目活动，推动青少年积极参与冰雪运动，助推冬奥场馆赛后利用，让广大青少年在亲身体验冬奥赛道、冬奥餐厅、运动员公寓，参观奥林匹克博物馆等过程中学习感悟北京冬奥精神，激发学员日常参与体育锻炼的热情，达到体验、教育、收获的目的。

双奥文化推广系列活动，传承北京双奥遗产,宣传北京冬奥精神，讲好中国故事的双奥篇章，为实现首都高质量发展、推动京津冀协同发展作出新贡献。

- 2.可持续影响指标评价分析

该项目以北京奥运城市体育文化节为载体，推动奥运遗产传承事业可持续发展，持续打造成为极具影响力的全民健身城市体育文化品牌，助力后冬奥时期体育产业的高质量发展。

- 3.服务对象满意度评价分析

该项目的实施，通过对不同领域的参与活动的人员进行项目效果评估，实际满意度达到100%。但项目满意度调查样本量不足，因此不能全面反映活动满意度。

- 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

- （一）项目决策方面存在的问题

该项目产出绩效指标明确性不足，内容设置不够细化；如产出指标的质量指标设置较为笼统，完成质量与项目实施成果对应性不强。

- （二）项目效益方面存在的问题

1.该项目实施产生效益效果的证明资料不够充分；现有成果资料不能充分的体现该项目的绩效。

2.该项目的满意度调查不够全面，进而导致服务对象满意度体现不足。

- 六、有关建议

- （一）项目决策方面的建议

进一步提升预算绩效管理意识，完善绩效目标指标体系设定的完整性和合理性，充分考虑年度不确定因素，结合往年实际情况设置绩效目标，或根据项目完成情况在每年年中进行调整，说明调整原因，保障绩效目标合理可行。

- （二）项目效益方面的建议

1.注重项目效益和效果资料实施前后效果对比的资料归集，充分体现项目实施效益效果，为项目成果提供更具体的数据支撑。

2.注重项目效益资料收集，落实服务对象满意度调查，结合项目服务对象，选择适当的方式、方法，全面开展服务对象满意度调查及分析，充分反映项目服务对象满意度效果，全面客观地呈现财政资金的使用效益。

- 七、其他需要说明的问题

无。

附件：《指标体系及打分情况表》

指标体系及打分情况表

| 一级 | 二级 | 三级 | 分值 | 指标解释 | 得分 | 扣分理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策（10分） | 项目立项 （3分） | 立项依据充分性 | 1.5 | 项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需。 | 1.5 | —— |
|  |  | 立项程序规范性 | 1.5 | 项目是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求。 | 1.5 | —— |
|  | 绩效目标 （3分） | 绩效目标合理性 | 1.5 | ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 1.5 | —— |
|  |  | 绩效指标明确性 | 1.5 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 0.5 | 绩效指标应进一步细化 |
|  | 资金投入 （4分） | 预算编制科学性 | 2 | ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 2 | —— |
|  |  | 资金分配合理性 | 2 | ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 2 | —— |
| 项目过程（20分） | 资金管理 （10分） | 资金到位率 | 3 | 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100% | 3 | —— |
|  |  | 预算执行率 | 3 | 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100% | 3 | —— |
|  |  | 资金使用合规性 | 4 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 4 | —— |
|  | 组织实施 （10分） | 管理制度健全性 | 5 | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 5 | —— |
|  |  | 制度实施有效性 | 5 | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 5 | —— |
| 项目产出（40分） | 产出数量 （10分） | 实际完成率 | 10 | 项目产出数量指标。 | 10 | —— |
|  | 产出质量 （10分） | 质量达标率 | 10 | 项目产出质量指标。 | 8.5 | 指标设置不够细化，可衡量性不足 |
|  | 产出时效 （10分） | 完成及时性 | 10 | 项目按照时间节点完成相关工作。 | 10 | —— |
|  | 产出成本 （10分） | 成本节约率 | 10 | 预算控制是否符合成本效益原则。 | 10 | —— |
| 项目效益（30分） | 项目效益 （30分） | 实施效益 | 20 | 社会效益：活动以增强人民体质、提高健康水平、满足健身需求、建设健康北京、丰富广大市民体育文化生活。 可持续性影响：通过组织开展适宜全民参与的体育健身项目、推广国际新兴运动、推广双奥文化，成为大众健身、双奥传承、国际交流的重要平台。 | 20 | —— |
|  |  | 满意度 | 10 | 服务对象满意度100% | 8 | 满意度调查不全面 |
| 合计 |  |  | 100 | —— | 95.5 | —— |