## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 北京奥运城市体育文化节
主管部门 |  | 北京奥运城市发展促进中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京奥运城市发展促进中心
项目负责人 | [6 empty] | 联系电话 |  | 84373243
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 766 | 1385.2096 |  | 1378.455 |  | 10 |  | 99.51% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 766 | 1385.2096 |  | 1378.455 |  | - |  | - |  | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 品牌带动，推进双奥遗产服务健康中国；创新驱动，拓展双奥体育文化推广合作；地区联动，促进体育文化旅游事业发展；资源推动，扩大奥林匹克文化传播效应；交流互动，助力北京国际交往中心建设。 | [5 empty] | 按计划高质量完成目标。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 体育活动任务完成率 |  |  | 100% | 100% | 20 |  | 19
|  | 质量指标 | 活动任务完成率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 8.5
|  | 时效指标 | 合同签订及时率 |  |  | 100% | 2023年5月-2023年12月 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 预算项目控制成本 |  |  | ≤1385.21万元 | 1378.46 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 |  |  | - | - | - |  | -
|  | 社会效益指标 | 培育和践行体育文化观念 |  |  | 优良中低差 | 优 | 20 |  | 20
|  | 生态效益指标 | 不涉及 |  |  | - | - | - |  | -
|  | 可持续影响指标 | 示范引领作用 |  |  | 优良中低差 | 优 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 活动参与人员满意度 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 8
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95.5