北京奥运城市发展促进中心2023年度

部门整体绩效评价报告

- 一、部门概况

- （一）机构设置及职责工作任务情况

- 1.部门机构设置

北京奥运城市发展促进中心（以下简称“奥促中心”）经北京市机构编制委员会京（编委〔2009〕16号）文件批准于2009年6月19日成立。

根据中共北京市委办公厅、北京市人民政府办公厅关于印发《北京奥运城市发展促进中心职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（京办字〔2023〕9号）文件，北京奥运城市发展促进中心本级为市政府直属正局级公益二类事业单位，单位内设6个处室和机关党委（人事处）。6个处室分别为办公室、发展研究部、对外联络部、大型活动部、宣传推广部、法律财务部。

根据《中共北京市委机构编制委员会关于北京奥运城市发展促进中心事业单位改革有关事项的批复奥促中心》（京编委(2021)110号)文件,北京奥运博物馆划转至北京奥运城市发展促进中心。

- 2.人员配置情况

奥促中心财政补助事业编制104名（其中奥促中心本级47名、博物馆57名）；截至2023年12月31日，实有人数99人。

- 3.部门职能

奥促中心主要职责是开展奥运遗产研究，促进研究成果转化。开展与奥运相关国际组织的交流与合作。推动奥林匹克品牌赛后非商业利用。组织开展奥林匹克体育、文化、教育及宣传活动。开展残奥体育文化推广。管理北京奥运会、北京冬奥会结余资金。承担北京奥运城市发展促进会的具体工作。完成市委、市政府交办的其他任务。

- （二）部门整体绩效目标设立情况

- 2023年，奥促中心聚焦重点工作，巩固传播奥林匹克精神，传承北京双奥遗产主阵地；加强交流交往，拓宽助力北京国际交往中心建设的独特窗口；广聚人才资源，建设服务国际大型体育赛事活动筹办的高端智库；加强协同合作，构筑促进京张体育文化旅游带建设的有效力量。

二、当年预算执行情况

2023年全年预算数29,789.07万元，其中，基本支出全年预算数6,090.16万元，项目支出全年预算数23,698.91万元。总体支出合计29,118.62万元，其中，基本支出5,913.22万元，项目支出23,205.40万元。部门整体预算执行率为97.75%。

- 三、整体绩效目标实现情况

- （一）产出完成情况分析

- 1.产出数量

2023年，奥促中心项目绩效目标产出数量指标情况如下：

- “第十四届北京奥运城市体育文化节”项目：

- 该项目主要包括2023年开展双奥体育文化“大篷车”、国际新兴体育运动推广、北京国际体育电影周、青少年奥林匹克教育及双奥文化推广等5大板块体育活动，具体开展了下面活动：

双奥体育文化“大篷车”活动：2023年8月16日，第十四届体育文化节在北京市昌平区居庸关长城隆重开幕。本届体育文化节双奥体育文化“大篷车”项目历时2个月，在此期间举办了体育文化节开幕式、双奥体育文化大本营、成长勋章小铁人三项赛、女子10英里跑及五环勋章挑战赛等多项体育文化活动。

国际新兴体育运动推广活动服务：2023年5月份在北京智云体育公园启动了首场常规北京台克球挑战赛；8月份在昌平区居庸关长城景区北关广场举办“北京国际台克球挑战赛”，国内外24支高水平队伍亮相决赛现场；10月份，在首都体育学院举办第三场北京台克球挑战赛，标志着国内台克球运动开启了学院派专业化发展模式。2023年8月在居庸关长城策划开展了台克球运动嘉年华。结合国际新兴体育运动推广项目的举办，与媒体合作数量质量再创新高，延伸赛事宣传至海外。

第19届北京国际体育电影周活动1项：主体活于2023年4月-9月举办；举办了作品线下展映和公益联展、作品征集启动活动；4月26日在郎园Station举办体育电影大师课；4月25日-4月27日举办了体育电影周创投入围项目和“探险精神分享沙龙”主题活动等体育电影+活动；4月27日在郎园Station举行“斜杠青年”分享交流会以及尊巴舞蹈操课；6月18日，举办了本届体育电影周女子3V3篮球赛；8月完成本届体育电影周作品征集推荐；9月举办了优秀作品发布暨奥运人“回家”观影活动；2023年米兰国际体育电影电视节全球总决赛，11月11日国际体育电影电视节全球总决赛在意大利米兰伦巴第大区礼堂揭晓各奖项归属。

青少年奥林匹克教育：2023年12月1日，举办了“后冬奥 再出发”北京市中小学生冬奥场馆冰雪精英训练营在首都体育学院（北京国际奥林匹克学院）体医工大厦礼堂正式开营。参加本次训练营的120名学员均选拔自北京市 200 所“奥林匹克教育示范校”和 200 所“冰雪运动特色校”。此次训练营历时两周，共五天四晚，为了不影响中小学生的正常上课，训练营利用两个周末进行。

- 开展双奥文化推广系列活动：全年开展三大类共8项主题宣传推广活动。第一类“北京奥运会十五周年”系列活动：包括举办了2023年8月8日- 9月17日在北京国家体育场（鸟巢）举办“追梦十五年”——纪念北京奥运会成功举办15周年主题展览；举办“双奥文化大讲堂”系列活动；体育电影展映活动；12月13日起至2024年2月在北京颐和园公园举行“双奥之城”主题展览；第二类北京冬奥会一周年”系列活动 ，包括2023年12月在颐和园和冰立方举办面向广大市民特别是青少年群体的冰雪运动体验活动；冰上自行车接力赛、冰车亲子趣味赛、冰立方举办的青少年冰壶挑战赛；第三类京张主题宣传展示活动，包括北京冬奥精神主题展张家口专场，2023年9月12日至13日在京张两地举办双奥文化推广京张主题宣传展示活动；雪耀中国采风团深入赛场拍摄精彩瞬间，2023-2024年雪耀中国高山滑雪积分赛于11月18日至19日，在张家口崇礼万龙滑雪场举行了首站比赛。

- 库房租赁项目：2023年库房租赁1800平米，用于保管冬奥物品。

- 编外用工管理服务费项目：2023年北京奥运博物馆共开展社教活动12次，共接待参观人数7000人；编外用工人员考核通过率超过95%。因2023年北京奥运博物馆改造升级，该指标社教活动和接待参观人数没有达到既定目标；2024年重新对外开放，此数量标准应能达到。

- 办公用房租赁类项目：北京奥运博物馆租赁办公用场馆面积30287.02平米。

- 北京奥运博物馆研学课程教材出版项目：北京奥运博物馆开放社教部经过主题报送，最终确定7个主题的研学课程内容策划，以及正式命名为《北京奥运博物馆研学手册》。按照事前绩效目标规划，结合研学课程内容开发讨论，确定7本《北京奥运博物馆研学手册》的编写内容。即：《跟着奥运看国宝》、《京张高铁与冬奥》、《冬奥与二十四节气》、《萌物们的奥运使命》、《奥运火炬知多少》、《美轮美奂的场馆》、《穿越千年看体育》。

- 2.产出质量

（1）第十四届北京奥运城市体育文化节：各项活动均已高质量完成，以北京冬奥会一周年和北京奥运会十五周年为契机，充分发挥北京作为“双奥城市”的示范带动作用，秉承“传承奥运，促进发展”宗旨，坚持“创新发展、和谐共赢”理念，以人民为中心，推进“健康中国”建设,推动奥运遗产传承事业可持续发展。

（2）库房租赁项目：更好地保护冬奥物品得到妥善保护。

（3）编外用工管理服务费项目：解决现场突发问题超过95%；保障博物馆工作的顺利进行。

（4）办公用房租赁类项目：全年场馆运行正常，无断水断电情况，无观众投诉；租赁库房，更好地保护藏品，便于文物存放的长期性和永久性，最终使馆藏文物得到妥善安置。

（5）北京奥运博物馆研学课程教材出版项目：项目已于2023年12月20日前完成《北京奥运博物馆研学手册》的开发制作，经验收入馆，准备2024年“5.18国际博物馆日”正式推出配套研学活动，活动形式包含讲座课程、游戏互动、手动制作、讲解实践等，形式多样，适合于不同年龄段的未成年人、学生团体或亲子观众群体参与活动。

3.产出进度

2023年，奥促中心各项目均能够按照计划时间开展。

4.产出成本

2023年，奥促中心部门整体项目支出预算数23,698.91万元，其中财政支出全年预算数为5,879.53万元；

项目支出决算数23,205.40万元，其中财政支出全年数为5,563.87万元。项目支出预算执行率为97.92%。

- （二）效果实现情况分析

1.第十四届北京奥运城市体育文化节活动项目的实施，推进双奥遗产服务健康中国；创新驱动，拓展双奥体育文化推广合作；地区联动，促进体育文化旅游事业发展；资源推动，扩大奥林匹克文化传播效应；交流互动，助力北京国际交往中心建设。

2.库房租赁项目的实施，落实北京冬奥组委、市纪委市监委关于做好冬奥物品管理工作的要求，进一步加强和规范冬奥物品管理工作，妥善保管冬奥物品。

3.编外用工管理服务费项目实施，北京奥运博物馆作为大型开放性博物馆，承担展览展示2008年北京奥运会及残奥会和2022年冬奥会及冬残奥会盛世的重要工作。为了更好的服务于观众，满足观众的多样化需求，展现北京“双奥”之城的魅力，传播好奥林匹克精神，使用编外用工人员，保障奥运博物馆工作的顺利进行。

4.办公用房租赁类项目：项目的实施保证了北京奥运博物馆拥有一个安全、整洁的参观环境和办公氛围，保障了全馆设备设施正常运行。

5.北京奥运博物馆研学课程教材出版项目：该项目开发制作，适合于不同年龄段的未成年人、学生团体或亲子观众群体参与各项奥运活动；增加双奥元素，提升北京奥运博物馆的全球知名度和影响力。

- 四、预算管理情况分析

- （一）财务管理

1.财务管理制度健全性

奥促中心建立了《北京奥运城市发展促进中心财务管理制度》、《北京奥运城市发展促进中心财务管理办法》、《北京奥运城市发展促进中心预算管理办法》、《北京奥运城市发展促进中心经费支出管理办法》等制度，财务管理制度健全。

2.资金使用合规性和安全性

- 奥促中心各项资金支出均参照国家、北京市相关制度及本单位已制定的财务制度执行，资金支出审批程序齐全，资金使用合规、安全。会计信息准确、完整。同时，积极配合市财政局开展项目监管检查、绩效评价等相关工作，加强资金使用效果的监督、落实。

3.会计基础信息完善性

奥促中心严格按照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《政府会计准则——基本准则》《政府会计制度》等要求，不断完善财务制度，规范会计核算、加强会计监督，以提高会计基础工作水平，确保基础数据信息和会计信息资料的真实、完整和准确。单位财务人员注重财务、采购、审计等各类知识的学习与培训，积极参加预算、决算、财务报告等网上培训，保证了预决算及日常会计核算的规范性。奥促中心会计基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确，相关管理工作较为规范。

- （二）资产管理

1.奥促中心建立了《北京奥运城市发展促进中心资产管理办法》、《北京奥运城市发展促进中心固定资产管理办法》、《北京奥运城市发展促进中心办公用品（低值易耗品）管理办法》等制度，资产管理制度健全。

- 2.奥促中心在资产管理方面能够按照现有制度执行，科学合理做好资产配置，加强资产的日常管理维护，挖掘资产使用价值，规范和完善资产的处置流程，充分发挥资产在单位履行职能方面的物质基础作用。

- （三）绩效管理

奥促中心根据市财政局关于“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理要求，实行全过程绩效管理。不断推进全面预算绩效管理工作，按要求开展预算绩效目标填报、预算绩效监控、预算绩效评价等工作。

奥促中心建立了预算管理办法，在部门预算绩效管理工作中，对具体项目的决策、执行、产出及效益等方面进行综合评价，评价结果经单位主要领导审批，确保评价结果的真实、准确、客观。通过绩效评价进一步强化了对项目资金的绩效管理意识，提高了财政资金的使用效益。建立科学、合理的部门支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。

奥促中心部门支出绩效评价依据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对部门支出的经济性、效率性、效益性和公平性以及预算资金的投入、使用过程、产出和效果进行客观、公正的测量、分析和评判进一步加强预算绩效管理。

- （四）结转结余率

2023年末结转结余资金总额为670.45万元，全年预算支出29,789.07万元，结转结余率为2.25%，低于上年结转结余率（4.51%）。

- （五）部门预决算差异率

2023年，部门全年预算数29,789.07万元，年度部门支出决算数29,118.62万元，2023年部门预决算差异=（实际完成数据—全年预算数）/批复预算数据x100%=(29118.62-29789.07)/29789.07*100%=-2.25%。

- 五、总体评价结论

（一）评价得分情况

1.项目自评情况

2024年，奥促中心对2023年度部门涉及财政资金项目支出实施了绩效评价，评价项目5个，涉及金额5563.87万元。另3个预算项目2023年未支出。具体为：

- 采用普通程序绩效评价项目1个，涉及金额1378.46万元；

- 采用简易评价项目4个，涉及金额4,185.42万元。全部评价得分在90（含）—100分之间。如下图：

| 评价项目名称 | 分值 | 绩效评定级别 | 决算数（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023年第十四届北京奥运城市体育文化节 | 95.5 | 优 | 1,378.46 |
| 库房租赁项目 | 98.56 | 优 | 152.42 |
| 编外用工管理服务费 | 97 | 优 | 12.00 |
| 办公用房租赁类项目 | 96 | 优 | 4,006.00 |
| 北京奥运博物馆研学课程教材出版项目 | 95 | 优 | 15.00 |
| 合计 |  |  | 5,563.87 |

2.部门整体支出绩效评价情况

经评价，奥促中心2023年度部门整体支出绩效评价总得分95.47分，评价结果为“优秀”。其中当年预算执行情况得分为19.55分；整体绩效目标实现情况得分为56.92分；预算管理情况得分19分。

2023年部门整体绩效评价指标体系评分一览表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 当年预算执行情况（20分） | —— | —— | 20 | 19.55 |
| 整体绩效目标实现情况（60分） | 产出（30） | 产出指标数量指标执行率 | 10 | 10 |
|  |  | 产出指标质量指标 | 10 | 10 |
|  |  | 产出指标时效指标完成效率 | 5 | 5 |
|  |  | 产出指标成本指标 | 5 | 3.92 |
|  | 效果（30） | 社会效益 | 20 | 19 |
|  |  | 服务对象满意度90%以上 | 10 | 9 |
| 预算管理情况 （20分） | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 1 | 1 |
|  |  | 资金使用合规性和安全性 | 2 | 2 |
|  |  | 会计基础信息完善性 | 1 | 1 |
|  | 资产管理 | 资产管理规范性 | 4 | 4 |
|  | 绩效管理 | 绩效管理情况 | 4 | 3 |
|  | 结转结余率 | —— | 4 | 4 |
|  | 部门预决算差异率 | —— | 4 | 4 |
| 合计 |  |  | 100 | 95.47 |

（二）存在的问题及原因分析

1.部门整体绩效目标设定不够细化，分解到数量指标、质量指标、效果指标的对应性不足。个别项目绩效指标未准确设置预算绩效目标及指标权重，缺少可衡量性和可比性；主要原因是对预算绩效评价指标体系设定政策要求掌握不全面、理解不强。

2.个别项目实施效果对应的效益资料归集不够全面，项目过程资料留痕不足，部分项目满意度调查留痕资料不足，绩效信息不完整，不能充分体现项目实施效果和项目满意度水平。

- 六、措施建议

(一）进一步提升预算绩效管理意识，完善绩效目标指标体系设定的完整性和合理性，充分考虑年度不确定因素，结合往年实际情况设置绩效目标，或根据项目完成情况在每年年中进行调整，说明调整原因，保障绩效目标合理可行。

(二）注重项目效益资料收集，落实服务对象满意度调查，结合项目服务对象，选择适当的方式、方法，全面开展服务对象满意度调查及分析，充分反映项目服务对象满意度效果，全面客观地呈现财政资金的使用效益。

# 七、附件

2023年部门整体绩效评价指标体系评分表

- 附件

2023年部门整体绩效评价指标体系评分表

| 一、当年预算执行情况（20分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 预算数（万元） | 执行数（万元） | 预算执行率 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |
| 当年预算执行情况（20） | 资金总体 | 29,789.07 | 29,118.62 | 97.75% | 20 | 19.55 | 部门全年执行数与全年预算数的比率。资金总体=基本支出+项目支出+其他 | ①得分一档最高不能超过该指标分值上限（20分）。 ②该指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 |
|  | 基本支出 | 6,090.16 | 5,913.22 | —— |  |  |  |  |
|  | 项目支出 | 23,698.91 | 23,205.40 |  |  |  |  |  |
|  | 其他 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 二、整体绩效目标实现情况（60分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |
| 整体绩效目标实现情况（60） | 产出（30） | 数量指标 | 各项活动正常开展，各项工作按计划完成 | 基本达到预期目标 | 10 | 10 | 产出数量：计划完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作任务的数量。计划工作数：部门（单位）整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。产出质量：质量达标率=质量达标工作数/实际完成工作数×100%。质量达标工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。产出进度：按时完成率=（按时完成工作数/实际完成工作数）×100%。按时完成工作数：部门（单位）按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。产出成本：单位产出相对于上一年度的节约额；②单位产出相对于市场同类产出的节约额；③部门公用经费的控制情况。 | 部门根据本单位情况自行确定并选择产出指标，合理确定各项指标权重。可量化的指标按照比率*单项指标分值即为该指标得分。如果不能定量评价，则以定性的方式进行自评。 |
|  |  | 质量指标 | 各项活动均已高质量完成 | 基本达到预期目标 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 各项目均能够按照计划时间开展 | 基本达到预期目标 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 部门预算控制在 财政预算批复万元内 | 项目支出预算数23,698.91万元，项目支出决算数23,205.40万元。 | 5 | 3.92 |  |  |
|  | 效果（30） | 社会效益 | 聚焦重点工作，巩固传播奥林匹克精神，传承北京双奥遗产主阵地。加强交流交往，拓宽助力北京国际交往中心建设的独特窗口。广聚人才资源，建设服务国际大型体育赛事活动筹办的高端智库。加强协同合作，构筑促进京张体育文化旅游带建设的有效力量。 | 基本达到预期目标 | 20 | 19 | 经济效益：部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。社会效益：部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。环境效益：部门（单位）履行职责对环境所带来的直接或间接影响。可持续性影响：部门绩效目标实现的长效机制建设情况，部门工作效率提升措施的创新。服务对象满意度：部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | 部门根据实际情况选择指标进行填写，并将其细化为相应的个性化指标。对于效益类指标可从受益对象瞄准度、受益广度和受益深度上进行设计分析。 |
|  |  | 服务对象满意程度 | 参与活动人员满意度达100%。 | 满意度全面调查需进一步落实 | 10 | 9 |  |  |
| 三、预算管理情况（20分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |
| 预算管理情况（20） | 财务管理（4） | 财务管理制度健全性 | 各项制度健全、完整、合规；会计核算制度完整、合规 | 奥促中心资金管理办法、资产管理办法等各项制度健全；部门内部财务管理制度、会计核算制度完整、合规。 | 1 | 1 | 财务管理制度健全性:部门（单位）为加强财务管理、规范财务行为而制定的管理制度。 | ①预算资金管理办法、绩效跟踪管理办法、资产管理办法等各项制度是否健全；②部门内部财务管理制度是否完整、合规；③会计核算制度是否完整、合规。每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。 |
|  |  | 资金使用合规性和安全性 | 财政资金支出合规、安全 | 奥促中心2023年度资金支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付审批程序和手续齐全；各项支出均符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用情况。 | 2 | 2 | 资金使用合规性和安全性:部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，是否符合相关规定的开支范围，用以反映考核部门（单位）预算资金的规范运行和安全运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估论证；④是否符合部门预算批复的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用情况；⑥资金使用是否符合政府采购的程序和流程；⑦资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定。每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。 |
|  |  | 会计基础信息完善性 | 会计基础信息完善程度 | 基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。 | 1 | 1 | 会计基础信息完善性:部门（单位）会计基础信息情况。 | ①基础数据信息和会计信息资料是否真实；②基础数据信息和会计信息资料是否完整；③基础数据信息和会计信息资料是否准确。每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。 |
|  | 资产管理（4） | 资产管理规范性 | 国有资产使用、保管、处置程序合规性 | 资产管理制度健全；各项资产使用规范，不存在未经批准擅自出租、出借资产行为；国有资产处置均按照北京市财政相关要求办理，不存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。 | 4 | 4 | 资产管理规范性:部门（单位）的资产是否保持安全完整，资产配置是否合理，资产使用和资产处理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理的整体水平。 | ①对外投资行为是否经审批，是否存在投资亏损；②是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失情况；③是否存在超标准配置资产；④资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为；⑤资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为；⑥其它资产管理制度办法执行情况。每有一项不合格扣0.8分，扣完为止。 |
|  | 绩效管理（4） | 绩效管理情况 | 绩效管理信息的汇总和应用情况。 | 奥促中心对绩效信息及时进行了汇总分析整理，个别项目2023年未支出。 | 4 | 3 | 绩效管理情况:考核部门（单位）在绩效管理信息的汇总和应用情况。 | ①部门（单位）是否及时对绩效信息进行汇总分析整理；②部门（单位）是否对绩效目标偏离情况及时进行矫正。每有一项不合格扣2分。 |
|  | 指标 | 2022年 |  | 2023年 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |
|  | 结转结余率（4） | 4.51% |  | 2.25% | 4 | 4 | 结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。 结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和。 | 部门结转结余率低于上年的不扣分；高于上年结余率，每高出1个百分点扣0.4分，扣完为止。（说明：预算调整和结转结余指标，如非预算部门主观因素导致扣分的，在评分结果征求意见环节，经与相关部门预算主管处室共同研究，可作为例外情况酌情考虑。） |
|  | 部门预决算差异率（4） | —— |  | -2.25% | 4 | 4 | 通过年度部门决算与年初部门预算对比，对部门的年度支出情况进行考核，衡量部门预算的约束力。 | 部门预决算差异率高于市级平均差异率（28.3%）的，每高出10%（含），扣0.4分，扣完为止。 |
| 合计 |  |  |  |  | 100 | 95.47 |  |  |