# 北京市市级财政支出项目

绩效评价报告

主管部门：		           北京市应急管理局

项目单位：   	        北京市应急管理局机关

项目名称：       城市安全风险评估工作服务项目

评价时间：                2024年5月

填报日期：                2024年5月

目录

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）项目绩效目标	6

二、绩效评价工作开展情况	11

（一）绩效评价目的、对象及范围	11

（二）绩效评价原则、方法及指标体系	12

（三）绩效评价工作过程	13

三、综合评价情况及评价结论	14

四、绩效评价指标分析	15

（一）项目决策情况	15

（二）项目过程情况	18

（三）项目产出情况	20

（四）项目效益情况	26

五、主要的经验及做法、存在的问题及原因分析	28

（一）主要经验及做法	28

（二）存在的主要问题及原因分析	29

六、有关建议	29

（一）完善绩效目标及指标设置	29

（二）提升项目整体申报逻辑	30

（三）提升项目管理机制	30

七、其他需要说明的问题	30

八、附件	30

附件1：项目绩效评价指标体系及打分情况表	30

附件2：专家及评价工作组情况表	30

附件3：评价专家意见汇总书	30

# 城市安全风险评估工作服务项目绩效评价报告

# 一、基本情况

## （一）项目概况

### 1.项目背景

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于防范化解重大风险的重要论述，认真落实《中华人民共和国安全生产法》《北京市安全生产条例》《北京市公共安全风险管理办法》（京应急委发〔2021〕2号）《北京市安全生产风险管理实施指南（试行）》（京安办发〔2021〕15号）《北京市城市安全风险评估三年工作方案（2022年-2024年）》（京应急办发〔2022〕10号）等法律法规和文件要求，在2023年，持续深化和拓展城市安全风险评估工作，进一步筑牢风险防范基础，推进城市安全风险评估向广度和深度“双拓展”，推动行业、属地、社会单位城市安全风险评估能力和质量“双提升”。2023年度北京市应急管理局机关（以下简称“应急管理局”）实施城市安全风险评估工作服务项目（以下简称“项目”）。

### 2.项目主要内容及实施情况

### （1）项目内容

项目主要以聘请专家咨询和聘请专业技术人员现场核查、现场指导形式，每季度对重点行业领域安全风险形势和受自然灾害因素影响风险进行分析研判，提出对策建议；对社会单位安全风险评估数据质量进行线上核查；对社会单位安全风险评估工作质量进行现场核查；编制全市重点行业领域安全风险评估数据汇总分析报告；编制北京市重点行业领域安全风险白皮书；城市安全风险评估数据处理服务；对相关市级部门和各区风险评估工作进行技术指导；修订地方标准《生产经营单位安全生产风险评估规范》（DB11/T1478-2017）。

（2）项目完成情况

该项目为跨年项目，2023年3月组织公开招标形式选定北京市劳保所科技发展有限公司为中标服务单位，2023年5月组织签订项目合同书，依据合同约定合同履约期自2023年5月15日-2024年4月30日，截止报告日项目已完成合同约定全部工作内容并通过验收。

3.项目资金投入和使用情况

（1）项目总体资金投入情况

该项目预算金额为571.934万元，实际中标金额为571.5万元，招标结余0.434万元已于2023年末退回财政。依据合同条款约定，2023年6月向项目单位拨付首付款410.655万元、2023年11月向项目承担单位拨付第二笔款136.885万元，2024年4月28日，通过应急管理局项目管理委员验收后，支付剩余尾款23.96万元。项目经费明细如下表1。

表1：项目经费明细表

| 序号 | 预算内容 |  | 供应商分项报价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主要服务内容 | 金额（万元） | 主要服务内容 | 金额（万元） |
| 1 | 每季度对重点行业领域安全风险形势和受自然灾害因素影响风险进行分析研判，提出对策建议 | 47.92 | 重点行业领域安全风险分析研判及对策建议报告，内容要合理、数据要准确，能对相关行业、各区域安全风险趋势进行研判分析，为北京市风险管理工作提供支撑、保障作用。 | 60 |
| 2 | 对社会单位安全风险评估数据质量进行线上核查 | 127.31 | 安全风险评估数据线上核查报告，要包含2000家非小微社会单位和1700 家小微社会单位线上核查记录，要包含安全风险数据、应急资源数据、社会单位风险评估诊断分级数据质量的多维度统计分析等内容，并对存在的共性问题进行提炼，提出对策建议措施。 | 96 |
| 3 | 对社会单位安全风险评估工作质量进行现场核查 | 119.88 | 安全风险评估工作质量现场核查报告，要包含200家非小微社会单位现场核查记录，重点对核查社会单位的风险辨识的全面性、风险等级的准确性、管控措施的有效性和落实情况、风险评估报告编制的规范性等进行分析，对存在的问题进行梳理汇总，提出问题整改措施建议。 | 95 |
| 4 | 编制全市安全风险评估数据汇总分析报告 | 67.93 | 全市重点行业领域安全风险评估数据汇总分析报告，要符合《北京市公共安全风险管理办法》(京应急委发(2021)2号)、《北京市安全生产风险管理实施指南》(京安办发(2021)15号)《北京市生产安全应急资源调查规范》要求，至少包括全市风险数据、应急资源调查数据、社会单位风险评估诊断分级等数据的汇总分析、问题分析、工作建议等内容。 | 65 |
| 5 | 编制北京市重点行业领域安全风险白皮书 | 50.43 | 北京市重点行业领域安全风险白皮书，要充分分析北京市城市安全风险评估相关成果资料及数据，体现政府在实现风险评估与隐患排查治理同推进，与预案管理相衔接，与精准执法和安责险服务共协同等方面的鲜明立场、政策措施、工作成果、工作成效和问题不足，能为市政府及相关部门、各区政府风险管理提供决策参考。 | 65 |
| 6 | 城市安全风险评估数据处理服务 | 98.40 | 城市安全风险评估数据服务，要满足市、区(管委会)、街乡三级政府和市、区两级行业部门以及社会单位等不同用户对城市安全风险管理有关数据的不同需求，包括帐户管理、数据填报、风险分析、风险等级模型计算、事故案例库完善、数据统计、查询、对接、更新、标准化等相关需求，风险地图和可视化产品要能体现出对大数据的挖掘与应用。 | 95 |
| 7 | 对相关市级部门和各区风险评估工作进行技术指导 | 54.984 | 指导相关市级部门和各区开展风险评估工作，指导服务范围要涵盖住房城乡建设委、市城市管理委、市水务局、市交通委、市商务局、市文化和旅游局、市应急局、市体育局、市园林绿化局、市教委、市卫生健康委、市民政局等12个市级行业部门、16个各区、经济技术开发区管委会等部门，指导内容应包括受自然灾害影响因素风险评估、社会单位风险评估诊断分级、行业安全风险评估、区域整体风险评估、重大安全风险评估论证机制建立等内容。 | 70 |
| 8 | 修订地方标准《生产经营单位安全生产风险评估规范》 | 5.08 | 《生产经营单位安全生产风险评估规范》(送审稿),要符合相关法律法规和标准规范对社会单位(含生产经营单位)开展风险评估工作的最新要求，以及北京市安全风险评估工作的实际，内容明确、逻辑严密，语言规范，具备较强的适用性和可操作性。 | 25.5 |
| 总计 | —— | 571.934 | —— | 571.5 |

## （二）项目绩效目标

年度绩效目标： 深化和拓展城市安全风险评估工作，进一步筑牢风险防范基础，在既有城市安全风险评估工作成果基础上，持续巩固工作成果，夯实工作基础，健全工作机制，完善责任体系，推进城市安全风险评估向广度和深度“双拓展”，推动行业、属地、社会单位城市安全风险评估能力和质量“双提升”，有效评估、管控各类安全风险，深入落实安全风险分级管控制度，从源头防范化解重大安全风险，不断提升城市风险管理水平，为北京市率先基本实现社会主义现代化提供坚实的安全保障。2023年，每季度持续对重点行业领域安全风险形势和受自然灾害因素影响风险进行分析研判，提出对策建议，督促各部门、各区加强风险管理工作；通过线上核查和现场检查，进一步规范企业安全风险管理工作，提升工作质量，推动各单位落实风险管理责任；编制全市重点行业领域安全风险评估数据汇总分析报告，有效掌握全市各行业的安全风险状况提供支撑；编制白皮书，按照惯例印发各部门、各区，为各单位做好风险管控提供决策参考；城市安全风险评估数据服务，强化对风险大数据的挖掘与应用，为各单位提供有力数据支撑；对相关市级部门和各区风险评估工作进行技术指导，推动自然灾害因素对生产经营活动和城市运行安全保障的影响的风险评估、生产经营单位风险评估诊断分级，区域整体性安全风险等级评估、重大安全风险评估论证机制建立等工作开展；修订地方标准《生产经营单位安全生产风险评估规范》（DB11/T1478-2017），通过对安全风险评估工作的流程、评估内容、方法标准等优化完善，为生产经营单位风险评估与管控工作提供更具科学性、通用性和首都特色的技术指引。

具体绩效指标见表2。

表2：项目绩效指标表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 安全风险评估工作质量现场抽查报告 | ＝1份 |
|  | 数量指标 | 安全风险评估数据线上核查报告 | ＝1份 |
|  | 数量指标 | 对相关市级部门和各区风险评估工作进行技术指导 | ＝29个 |
|  | 数量指标 | 《生产经营单位安全生产风险评估规范》（DB11/T1478-2017）修订稿 | ＝1份 |
|  | 数量指标 | 重点行业领域安全风险分析研判及对策建议报告 | ＝4份 |
|  | 数量指标 | 城市安全风险评估数据处理服务报告 | ＝1份 |
|  | 数量指标 | 全市重点行业领域安全风险评估数据汇总分析报告 | ＝1份 |
|  | 数量指标 | 北京市重点行业领域安全风险白皮书 | ＝1份 |
|  | 质量指标 | 《生产经营单位安全生产风险评估规范》（DB11/T1478-2017）修订稿 | 定性 优 |
|  | 质量指标 | 重点行业领域安全风险分析研判及对策建议报告 | 要符合《北京市公共安全风险管理办法》（京应急委发〔2021〕2号）《北京市安全生产风险管理实施指南》（京安办发〔2021〕15号）要求，单项通过专家评审验收。 |
|  | 质量指标 | 全市重点行业领域安全风险评估数据汇总分析报告 | 内容要合理、数据要准确，能对各行业、各区域安全风险趋势进行研判分析，提出重大安全风险行业、属地主体管控以及政府联防控联控的对策建议，为市委市政府、行业部门和各区领导风险管理决策提供有力支撑，单项通过专家评审验收。 |
|  | 质量指标 | 北京市重点行业领域安全风险白皮书 | 要符合《北京市公共安全风险管理办法》（京应急委发〔2021〕2号）、《北京市安全生产风险管理实施指南》（京安办发〔2021〕15号）《北京市生产安全应急资源调查规范》要求，至少包括全市风险数据、应急资源调查数据、单位风险评估诊断分级等数据的汇总分析、问题分析、工作建议等内容，单项通过专家评审验收。 |
|  | 质量指标 | 城市安全风险评估数据服务 | 要充分分析北京市城市安全风险评估相关成果资料及数据，体现政府在实现风险评估与隐患排查治理同推进，与预案管理相衔接，与精准执法和安责险服务共协同等方面的鲜明立场、政策措施、工作成果、工作成效和问题不足，能为市政府及相关部门、各区政府风险管理提供决策参考，单项通过专家评审验收。 |
|  | 质量指标 | 指导相关市级部门和各区开展风险评估工作 | 要满足市、区（管委会）、街乡三级政府和市、区两级行业部门以及社会单位等不同用户对城市安全风险管理有关数据的不同需求，包括帐户管理、数据填报、风险分析、风险等级模型计算、事故案例库完善、数据统计、查询、对接、更新、标准化等相关需求，风险地图和可视化产品要能体现出对大数据的挖掘与应用，单项通过专家评审验收。 |
|  | 质量指标 | 验收要求 | 指导内容应包括受自然灾害影响因素风险评估、风险评估诊断分级、行业安全风险评估、区域整体风险评估、重大安全风险评估论证机制建立等内容，单项通过专家评审验收。 |
|  | 质量指标 | 安全风险评估数据线上核查报告 | 各分项目完成后，项目负责同志要根据验收标准，及时对各项成果进行审核把关；技术支撑单位要组织一次不少于5名专家的评审会，专家要根据各分项目验收的质量标准，出具各分项成果是否通过质量验收的专家意见。 |
|  | 质量指标 | 安全风险评估工作质量现场抽查报告 | 要包含安全风险数据、应急资源数据、风险评估诊断分级数据质量的多维度统计分析等内容，并对存在的共性问题进行提炼，提出对策建议措施。核查结论准确率在90%以上，单项通过专家评审验收。 |
|  | 时效指标 | 完成除2024年第1季度重点行业领域安全风险分析研判及对策建议外的其他所有工作 | 2023年12月底前 |
|  | 时效指标 | 完成2024年第1季度重点行业领域安全风险分析研判及对策建议 | 2024年3月底前 |
|  | 成本指标 | 项目总成本控制预算范围，节余资金返还财政 | ≤571.9345万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实施受益主体（社会单位、相关行业部门、各区、街道乡镇）城市安全风险评估工作质量 | 10个行业领域不低于现有台账总量50%的非小微社会单位完成安全风险评估；新增的4个行业领域不低于新建台账总量50%的社会单位完成安全风险评估。安全风险数据的审核及时率，提升到不低于95%。非小微社会单位的季度风险更新率提升到85%。线上核查合格率提升到不低于85%；现场抽查的合格率提升到不低于70%。持续推进安全风险评估向广度和深度“双拓展”，推动行业、属地、社会单位城市安全风险评估能力和质量“双提升”工作取得阶段性成效。安全风险管理工作基础进一步夯实，风险评估及管控工作成效进一步巩固。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目实施受益主体（社会单位、相关行业部门、各区、街道乡镇）对城市安全风险评估工作组织管理、指导服务等指标满意度调查 | ≥90% |

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象及范围

为深入贯彻落实北京市财政局《关于印发进一步深化项目支出绩效预算管理改革的意见的通知》（京财预〔2017〕2944号）等文件要求，根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）（以下简称“京财绩效2146号文”）文件精神，聚焦北京市应急管理局2023年度城市安全风险评估工作服务项目资金，围绕决策、过程、产出及效益情况开展评价。

本次评价工作按照市财政局“加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益”的要求，通过绩效评价，发现项目决策、管理和绩效中存在的问题，反映项目绩效实现情况，提出改进意见和建议，促进项目单位总结经验、发现问题、改进工作，促进项目资金使用的规范化、资源配置的合理化，从而有效提高财政资金的使用效益。

## （二）绩效评价原则、方法及指标体系

1.评价原则和方法

本次评价本着问题导向、系统评价、科学客观、讲求绩效的原则，采用全面评价和重点评价相结合、现场评价和非现场评价相结合、定性分析与定量分析相结合的方式，运用案卷研究、比较分析、专家咨询等方法，对项目决策、过程、产出、效益四方面进行综合评价。

2.评价指标体系

根据京财绩效2146号文相关精神，结合项目特点，在与专家组、项目单位充分协商的基础上，评价工作组细化了项目的绩效评价指标体系，详见附件1。评价指标体系总分值为100分，其中项目决策10分，项目过程20分，项目产出40分，项目效益30分。绩效评价综合绩效级别分为4个等级：

综合得分在90（含）-100分为优；

综合得分在80（含）-90分为良；

综合得分在60（含）-80分为中；

综合得分在60分以下为较差。

## （三）绩效评价工作过程

1.准备阶段

2024年5月，在明确委托方要求的前提下，评价机构组建了评价工作组，与项目单位充分沟通的基础上，进行项目资料收集、整理和分析等工作；完成专家遴选，组建绩效评价专家组，进行了专家培训等相关工作。

2.实施阶段

在资料收集和整理分析的基础上，评价工作组于2024年5月17日组织召开了线上专家评价会，评价专家组通过查阅资料、听取汇报、现场询问等方式，了解项目的执行情况，对项目决策、过程、产出、效益进行了综合评价。

表3：评价专家组名单

| 姓名 | 工作单位 | 职务/职称 | 专业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 马跃 | 原市财政局财政监督处处长兼监督分局局长 | 高级会计师 | 项目管理 |
| 李云峰 | 北京市农林科学院 | 教授 | 管理 |
| 杨鹃 | 首都经济贸易大学会计学院 | 教授 | 财务管理 |
| 王丽新 | 北方工业大学 | 教授 | 内控 |
| 王宏 | 北京石油化工学院教授 | 教授 | 管理 |

3.评价分析阶段

评价工作组根据收集到的项目相关资料以及评价专家组意见，对项目决策、管理、绩效情况进行综合分析，按照规定的文本格式和内容撰写绩效评价报告，提交单位征求意见。同时，根据反馈意见，在规定时间内修改形成绩效评价报告正式稿报送委托方。

# 三、综合评价情况及评价结论

项目采取公开招标方式委托服务商，组建专业服务团队，完成深化和拓展城市安全风险评估等工作，管控各类安全风险，深入落实安全风险分级管控制度，从源头防范化解重大安全风险，不断提升城市风险管理水平。

但聚焦项目管理实施情况，本次评价也发现项目在前期需求论证、绩效目标及指标设置、过程管理、项目实施效益、满意度调查等方面有进一步提升空间。通过评价，项目综合评价得分91.2分，评价等级为“优”，具体得分情况见表4。

表4：综合评价得分情况表

| 评价内容 | 分值 | 评价得分 |
| --- | --- | --- |
| 项目决策 | 10.00 | 9.24 |
| 项目过程 | 20.00 | 19.32 |
| 项目产出 | 40.00 | 36.04 |
| 项目效益 | 30.00 | 26.60 |
| 综合得分 | 100.00 | 91.2 |
| 绩效评定级别 | 优 |  |

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

### 1.项目立项

（1）立项依据充分性

项目立项主要依据《中华人民共和国安全生产法》《北京市安全生产条例》《关于加快推进韧性城市建设的指导意见》《北京市“十四五”时期安全生产规划》《北京市安全生产风险管理实施指南（试行）》（京安办发〔2021〕15号）《北京市城市安全风险评估三年工作方案（2022年-2024年）》（京应急办发〔2022〕10号）等文件，与申报部门“建立本市重大安全生产风险监测预警和评估论证机制，承担自然灾害综合监测预警工作，组织开展自然灾害综合风险与减灾能力调查评估”职责相关，项目现实需求明确，立项依据较充分。

（2）立项程序规范性

项目根据北京市应急管理局内设机构及职能分工，具体工作由减灾处组织实施。项目立项阶段，减灾处在充分调研、科学测算的工作基础上，研究、确定了项目初步内容和预算。项目立项经过预算评审、专家可行性论证、事前绩效评估后，形成项目申报书、绩效目标表、预算明细等预算申报材料，经财政“二上二下”申报、审核、批复程序后正式立项，项目立项程序较规范。但评价发现，项目单位需求论证工作尚有不足，项目申报书中需求调查与需求分析阐述不够充分。

2.绩效目标

（1）绩效目标合理性

项目单位根据2023年度工作任务、总体实施计划，设定了年度目标，绩效目标与实际工作内容密切相关，但作为跨年项目，绩效目标内容的年度边界不够清晰，预期产出效益和效果描述有待进一步完善。例如时效指标“2024年3月底前，完成2024年第1季度重点行业领域安全风险分析研判及对策建议”这条应该是整体指标内容，不应放到本年指标里面，本年度不会实现这条指标内容，也不应该匹配本年指标权重。

（2）绩效指标明确性

项目单位在年度绩效目标的基础上，从产出数量、质量、时效、成本、效益及服务对象满意度多个维度对绩效目标进行了分解。但指标设置的科学性仍需进一步提升：部分指标可考核性不强，例如：质量指标“城市安全风险评估数据服务要满足市、区（管委会）、街乡三级政府和市、区两级行业部门以及社会单位等不同用户对城市安全风险管理有关数据的不同需求，包括帐户管理、数据填报、风险分析、风险等级模型计算、事故案例库完善、数据统计、查询、对接、更新、标准化等相关需求，风险地图和可视化产品要能体现出对大数据的挖掘与应用，单项通过专家评审验收。”等，较难量化，影响后期效益完成程序的评判。成本指标不够细化，不利于成本控制。

3.资金投入

（1）预算编制科学性

项目预算经预算评审，预算测算标准基本明确，资金额度与项目年度目标相适应。评价认为，项目总体预算金额571.934万元，测算内容较为完整性、测算金额科学合理。

（2）资金分配合理性

项目内容包括每季度对重点行业领域安全风险形势和受自然灾害因素影响风险进行分、对社会单位安全风险评估数据质量进行线上核查等八项内容。项目预算金额为571.934万元，其中：每季度对重点行业领域安全风险形势和受自然灾害因素影响风险进行分析研判，提出对策建议，预算金额47.92万元，占比8.38%；对社会单位安全风险评估数据质量进行线上核查，预算金额127.31万元，占比22.26%；对社会单位安全风险评估工作质量进行现场核查预算金额119.88万元，占比20.96%；编制全市安全风险评估数据汇总分析报告预算金额67.93万元，占比11.88%；编制北京市重点行业领域安全风险白皮书预算金额50.43万元，占比8.82%；城市安全风险评估数据处理服务预算金额98.4万元，占比17.2%；对相关市级部门和各区风险评估工作进行技术指导预算金额54.984万元，占比9.61%；修订地方标准《生产经营单位安全生产风险评估规范》预算金额5.08万元，占比0.89%。项目资金能够按照项目各项工作内容进行分配，资金分配较合理。

## （二）项目过程情况

1.资金管理

（1）资金到位率

项目总预算金额571.934万元，其中2023年项目预算资金547.974万元，2024年预算资金23.96万元，项目资金及时、足额到位。

（2）预算执行率

截至评价日，支出委托业务费经费566.42万元，支出其他支出5.08万元，预算执行率100%。该项目为跨年项目，2023年6月向项目单位拨付首付款410.655万元、2023年11月2023年11月份向项目承担单位拨付第二笔款136.885万元，2024年4月28日，通过应急管理局项目管理委员验收后，支付剩余尾款23.96万。

（3）资金使用合规性

项目实施期间，减灾处遵循了《北京市应急管理局采购工作管理办法（试行）》、《北京市应急管理局大额资金项目管理办法（试行）》、《北京市应急管理局项目验收管理办法（试行）》等管理制度的相关规定，对项目进行了专款专用、独立核算。项目资金拨付具有较为完整的审批程序和手续，资金使用与合同规定用途相符，未发现虚列、超标准开支的情况。项目支出明细与合同支付条款、付款票据相符，资金使用合规。

2.组织实施

（1）管理制度健全性

财务管理制度方面。为规范财务管理活动，加强经费保障和财务管理，减灾处遵循了《北京市应急管理局采购工作管理办法（试行）》、《北京市应急管理局大额资金项目管理办法（试行）》、《北京市应急管理局项目验收管理办法（试行）》等规范，对经费支出范围、支出标准和支出程序做出了明确的规定，且规范了采购管理工作和项目验收管理工作，财务管理制度较为健全。业务管理制度方面。减灾处遵循了《北京市应急管理局项目验收管理办法（试行）》等规章制度，保障项目顺利实施。整体上，项目财务和业务管理制度较为健全。

（2）制度执行有效性

项目执行过程中，项目承办单位主要负责领导和统筹协调城市安全风险评估工作服务相关工作。2023年3月，项目单位通过北京市政府购买服务平台，发布城市安全风险评估工作服务公开招标公告，通过公开招标、专家评标方式从4家投标单位中选择。项目制定了较为详细的项目实施方案，方案中有明确的工作时间安排、人员部署等关键要素。但评价发现，项目执行过程存在一定不足，一是项目实施方案中项目管理部门的人员资质情况不够明确。二是缺少明确的项目管理制度。

## （三）项目产出情况

1.产出数量

项目产出数量完成情况总体较好，按照圆满完成了预期工作内容。项目主要内容及关键指标完成情况如表4所示。

表4：项目产出数量完成情况

| 序号 | 项目内容 | 项目计划 产出数量 | 项目完成数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 在2023年第2季度、第3季度和第4季度，以及2024年第1季度，分别对下一季度重点行业领域安全风险形势和受自然灾害因素影响风险进行分析研判，提出对策建议，形成《重点行业领域安全风险分析研判及对策建议报告 | 每季度1期（共4份） | 每季度1期（共4份） |
| 2 | 对2015家（合同数2000家）非小微社会单位和1777家（合同数1700家）小微社会单位安全风险评估数据质量进行了线上核查，《编制安全风险评估数据线上核查报告》 | 1份 | 1份 |
| 3 | 对203家（合同数200家）社会单位安全风险评估工作质量进行现场核查，《编制安全风险评估工作质量现场核查报告》１份 | 1份 | 1份 |
| 4 | 编制《全市重点行业领域安全风险评估数据汇总分析报告》１份 | 1份 | 1份 |
| 5 | 编制《北京市重点行业领域安全风险白皮书》1份 | 1份 | 1份 |
| 6 | 完成2023年城市安全风险评估数据处理服务，编制《城市安全风险评估数据处理服务报告》1份 | 1份 | 1份 |
| 7 | 完成21个市级行业部门、16个区、经济技术开发区管委会、30余家大型企业和20余家第三方技术服务机构等单位进行了风险评估工作技术指导，形成《对相关市级部门和各区风险评估工作进行技术指导相关过程性资料》１套 | 29个部门，材料1套 | 38个部门，材料1套 |
| 8 | 形成地方标准《生产经营单位安全生产风险评估与管控规范》（送审稿）1份，编制起草说明1份 | 1份 | 1份 |

2.产出质量

（1）每季度对重点行业领域安全风险形势和受自然灾害因素影响风险进行分析研判，提出对策建议。应用重点行业领域城市安全风险、生产安全事故统计、突发事件接报等数据，编制完成4个季度报告。报告研判分析了每季度周期内事故共性和特性规律、重点行业领域安全风险演化和突变趋势，以及重大活动、重要时节和重点时段的安全风险，并提出了重大安全风险、重点区域风险自主防控和联防联控对策建议，报告内容合理、数据准确，为北京市风险管理工作提供支撑、保障作用。

（2）对社会单位安全风险评估数据质量进行线上核查。在总结历年工作经验的基础上，编制了《风险评估数据质量线上核查打分标准》，对14个重点行业领域的2015家非小微社会单位和1777家小微社会单位安全风险数据进行线上核查，编制形成了《安全风险评估数据线上核查报告》。报告对安全风险等相关数据质量进行了多维度统计分析，并对存在的共性问题进行提炼，提出对策建议措施。

（3）对社会单位安全风险评估工作质量进行现场核查。编制了《安全风险评估工作质量现场核查表》，完成了203家非小微社会单位安全风险评估工作质量现场核查，针对安全风险辨识的全面性、风险等级的准确性、管控措施的有效性和落实情况、风险评估报告编制的规范性等进行核查，编制形成了《安全风险评估工作质量现场核查报告》，对存在的问题进行梳理汇总，提出问题整改措施建议，对提高北京市城市安全风险评估数据质量有很好的促进作用。

（4）编制全市重点行业领域安全风险评估数据汇总分析报告。对重点行业领域安全风险数据、应急资源调查数据、社会单位风险评估诊断分级等数据进行了汇总分析，编制形成了《全市重点行业领域安全风险评估数据汇总分析报告》，报告内容丰富，数据详实，符合《北京市公共安全风险管理办法》（京应急委发〔2021〕2号）《北京市安全生产风险管理实施指南》（京安办发〔2021〕15号）等要求。

（5）编制北京市重点行业领域安全风险白皮书。基于历年来风险评估工作成果，通过详细梳理重点行业领域安全风险评估经验做法和工作成效，深度分析重点行业领域重点部位、重点环节存在的主要安全风险，编制了《北京市重点行业领域安全风险白皮书》，能为市、区两级政府把握安全风险特点规律和发展趋势，预防和应对生产安全事故，以及行业内外了解首都安全风险评估工作提供参考。

（6）城市安全风险评估数据处理服务。对重点行业领域社会单位安全风险等数据进行了处理、交换、管理、统计分析、可视化转换，实现了一单位一码，一领域一汇总，一区域一指数，绘制了“红、橙、黄、蓝”四色等级安全风险电子地图和应急资源分布图，编制了不同维度数据统计图等城市安全风险可视化产品。满足市、区、街乡三级政府和市、区两级行业部门以及社会单位等不同用户对城市安全风险评估工作有关数据需求。

（7）对相关市级部门和各区风险评估工作进行技术指导。对21个市级行业部门、16个区、经济技术开发区管委会、30余家大型企业和20余家第三方技术服务机构等单位进行了风险评估工作技术指导，编制了城市安全风险评估业务指导手册、培训课件、工作视频和工作指引等，综合运用线上、线下、集中、一对一等方式，及时解答不同用户在城市安全风险评估工作中遇到的疑难问题，进一步提升了各单位安全风险评估的工作能力。

（8）修订地方标准《生产经营单位安全生产风险评估规范》（DB11/T1478-2017）。结合北京市安全风险评估工作的实际，充分吸纳企业一线、各层级部门和相关省市的先进做法和意见建议，编制了《生产经营单位安全生产风险评估与管控规范》（标准修订过程中，名称进行了更改），对安全风险评估工作的流程、评估内容等进行了完善，对开展风险评估的方法标准、辨识清单、报告编制等内容进行了优化，提出了风险分级管控的要求，实现了风险评估由静态向动态转变，以及由风险源普查向风险分级管控转变，更符合相关法律法规和标准规范的最新要求，使技术理论与工作实践进行了更有效的结合，内容明确、条文清晰，语言规范，具备较强的适用性和可操作性。

项目实施过程中，市应急局分别于2023年11月21日和2024年4月11日组织召开了2次专家会，对上述8项工作进行了评审，同意项目通过评审，并出具了分项验收通过专家评审意见，2024年4月28日，市应急局组织专家对项目进行了验收，对项目总体评分93.8分，并通过了市应急局项目管理委员会验收。项目整体完成质量较好。

3.产出时效

项目服务期为2023年5月14日-2024年4月30日，在2023年11月21日，依据合同约定完成第一次专家评审工作，第一阶段性工作内容通过专家评审，2024年4月11日完成第二次专家评审工作，第二阶段性工作内容通过专家评审。2024年4月28日，组织召开了专家验收会，对项目整体完成情况进行专家终验，并出具了大额重点项目专家验收意见，项目阶段性完成时效较好。

4.产出成本

项目实施过程中，项目单位严格按照相关财务管理制度，确保各项支出严格按照预算执行，项目整体支出控制在预算范围内。

评价认为，项目产出内容明确，产出完成情况均符合预期目标，完成情况较为理想，但质量指标产出内容量化性不足。

## （四）项目效益情况

1.实施效益

项目实施效益较显著。主要体现在：

一是建立了较为完善的安全风险评估的标准规范体系。

通过项目实施，进一步健全了全市安全风险评估的标准规范体系，形成了“1个管理办法、1项工作指南、3个地方标准、16个评估规范、101份辨识清单”为主要标志的城市安全风险评估标准体系，2023年新增标准清单16份。

二是推动了10个行业领域风险评估工作的提质增效。

通过项目实施，修订了线上现场核查标准，强化质量引领，有力大幅北京市城市安全风险评估数据质量，规范了企业安全风险管理工作，线上核查合格率为68.6%，现场检查合格率为64.5%，通过整改，合格率均提高到了90%以上。相关市级部门和各区举一反三，积极整改，并参照相关核查检查标准，组织本行业、本区域20000余家企业的风险评估进行了核查，进一步提高了安全风险评估数据质量，规范了企业安全风险管理工作，推动各单位落实风险管理责任。

三是提升了安全风险评估的动态更新率。

通过项目实施， 2023年，全市非小微社会单位平均季度更新率达到了93.9%（比上一年度提升了2个百分点），小微社会单位年度更新率98.85%（比上一年度提升了3个百分点），月度平均审核率为99.78%，并将相关指标纳入了安全生产考核，除个别区第三季度非小微社会单位未达到92%的指标外，各区都达到了考核指标要求。

四是拓展了安全风险评估行业领域拓展。

运用既有城市安全风险评估工作模式，结合行业特点，将工作范围拓展到新增的教育、医疗卫生、养老、物业等4个行业领域，截至目前，新增4个行业领域共有8829家社会单位完成了风险评估工作。预计2024年，年底完成新增4个行业领域全部在账社会单位的风险评估工作。

五是提升了全市安全风险防控意识。

针对安全风险评估工作，各部门累计开展培训300余场次，培训指导15000余人次，发放培训材料22000余册，全市累计100万人次参与城市安全风险评估工作，有力提升全社会风险防控意识。

2.满意度

2023年9月-12月期间，组织开展了相关满意度调查工作。调查的方式为网络问卷，调查对象为政府部门和社会单位，收回政府部门有效问卷118份、社会单位有效问卷250份；从结果分析来看，受访对象对安全风险评估工作指导、数据服务、工作组织管理等指标的满意度均在90%以上。

评价认为，项目实施产生了较显著的社会效益，全市重点行业领域风险管理意识、理念、能力、水平得到大幅提升。同时应注重进一步收集、完善项目效益支撑材料。

# 五、主要的经验及做法、存在的问题及原因分析

## （一）主要经验及做法

充分认识项目管理对于实现项目目标的重要意义。项目管理工作贯穿项目实施始终，与项目实施同谋划、同部署、同落实，并在项目组织实施过程中与申报的绩效目标经常对标对表，确保项目完成之时绩效目标同步实现。

一是抓统筹、重实效。按照项目实施方案的要求，持续做好相关的部署协调、工作安排、调研指导等统筹性工作。

二是抓采购、早启动。2023年年初，主动与局财务处、法制处积极对接协调，认真准备项目招标所需材料，迅速启动项目招标工作，确定项目技术技术服务机构，并完成合同签订，尽快启动项目实施。

三是抓计划、跟进度。根据工作进度要求，明确各重要时间节点的总体工作进度，每周制定本周工作计划，按照工作计划开展相关研究，每两周对项目开展情况进行认真总结。

四是抓例会、保质量。建立定期例会机制，每两周至少召开一次工作例会，听取工作进展汇报，提出相关意见建议，适时要求相关领域专家参会，强化过程质量管控，确保项目在实施过程中不偏离预期目标。

五是抓警示、保廉洁。加强项目管理人员警示教育和项目审计典型案例学习，有效避免了廉政风险和其他项目审计问题的重复出现。

## （二）存在的主要问题及原因分析

1.项目绩效目标管理有待加强

绩效目标设置尚有不足，作为跨年项目，目标内容的年度边界不够清晰，预期产出效益和效果描述有待进一步完善。绩效指标设置不够细化、量化，如，产出质量指标为定性描述，可考量性不足。

2.项目整体申报逻辑性有待提升

该项目工作内容较多，申报目标较为分散，各项工作内容从项目整体立意角度的联系不够紧密，凝练度不高，总体目标中各项工作内容预期实现效益效果体现不明显。

3.项目管理机制有待提升。

项目实施方案有待完善，没有明确项目实施方案中项目管理部门的人员资质情况；二是没有明确的项目管理制度。

# 六、有关建议

## （一）完善绩效目标及指标设置

建议项目单位优化绩效目标及指标设置，明确项目年度边界，完善项目产出效益和效果描述。绩效指标进一步细化、量化，确保产出质量指标具备可考量性，与总体目标呼应；充分体现项目必要性和合理性。

## （二）提升项目整体申报逻辑

建议项目单位完善项目顶层设计，在项目总体目标中明确各项工作内容及预期效益效果。在项目整体设计环节充分考虑各项工作内容之间的链接关系，让多内容项目形成业务闭环，确保财政资金使用效益。

## （三）提升项目管理机制

建议提高项目过程管理的精细化水平，完善项目管理办法，强化项目管理制度执行的落实。进一步完善项目实施方案，明确项目实施方案中项目管理部门的人员资质情况，加强对项目过程的监督控制，提升项目管理效果，为项目后续管理和实施提供参考依据，增强项目实施的可持续性。

# 七、其他需要说明的问题

无。

# 八、附件

# 附件1：项目绩效评价指标体系及打分情况表

# 附件2：专家及评价工作组情况表

# 附件3：评价专家意见汇总书

# 北京恒诚永信会计师事务所（普通合伙）

# 2024年5月17日

# 附件1：项目绩效评价指标体系及打分情况表

# 附件2：专家及评价工作组情况表

# 附件3：评价专家意见汇总书