# 北京市市级财政支出项目

绩效评价报告

主管部门：		           北京市应急管理局

项目单位：   	      北京市应急管理科学技术研究院

项目名称：        特种作业人员安全技术考试费项目

评价时间：                2024年5月

填报日期：                2024年5月

目录

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）项目绩效目标	2

二、绩效评价工作开展情况	3

（一）绩效评价目的、对象及范围	3

（二）绩效评价原则、方法及指标体系	4

（三）绩效评价工作过程	5

三、综合评价情况及评价结论	6

四、绩效评价指标分析	7

（一）项目决策情况	7

（二）项目过程情况	10

（三）项目产出情况	12

（四）项目效益情况	12

五、主要的经验及做法、存在的问题及原因分析	13

（一）主要经验及做法	13

（二）存在的主要问题及原因分析	14

六、有关建议	14

（一）完善绩效目标及指标设置	14

（二）提升项目整体申报逻辑	15

（三）提升项目管理机制	15

七、其他需要说明的问题	15

八、附件	15

附件1：项目绩效评价指标体系及打分情况表	15

附件2：专家及评价工作组情况表	15

附件3：评价专家意见汇总书	15

# 特种作业人员安全技术考试费项目绩效评价报告

# 一、基本情况

## （一）项目概况

### 1.项目背景

根据原国家安监总局令第30号《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》要求，对从事特种作业及高危行业的从业人员，必须通过培训考试领取相关证件后方可持证上岗。根据《中共北京市应急管理局委员会关于印发局属事业单位内设机构及岗位设置方案的通知》，北京市应急管理科学技术研究院负责应急管理、安全生产、防灾减灾救灾领域有关考试组织、材料审核、考试巡考、证件制发等工作；负责考核业务管理系统使用、前台管理工作；负责考试有关业务咨询等工作。2023年度北京市应急管理科学技术研究院（以下简称“应急研究院”）实施特种作业人员安全技术考试费项目（以下简称“项目”）。

### 2.项目主要内容及实施情况

（1）项目内容

根据《中共北京市应急管理局委员会关于印发局属事业单位内设机构及岗位设置方案的通知》，应急研究院考试管理中心负责应急管理、安全生产、防灾减灾救灾领域有关考试组织、材料审核、考试巡考、证件制发等工作；负责考核业务管理系统使用、前台管理工作；负责考试有关业务咨询等工作。该项目主要内容为拨付特种作业人员安全技术考试费1275万元，年中追加255万元，共计1530万元。

按照国家和本市对特种作业人员有关规定，按照年度考试计划，预计完成本市近18万人次的特种作业人员安全资格考试组织工作，确保符合行政许可要求的人员持证上岗，实现安全生产，确保人民群众的生命和财产安全。

（2）项目完成情况

该项目为跨年项目，项目计划未2022年9月-2023年10期间报名的特种作业人员组织安全资格考试。由于2022年疫情原因，考试安排延迟至2023年2月开展，本项目实际执行时间为2023年2月-2023年10月，截止评价日，项目计划工作内容已全部完成。

### 3.项目资金投入和使用情况

（1）项目总体资金投入情况

该项目年初预算金额为1275万元，2023年7月追加预算255万元，项目全年预算1530万元。

## （二）项目绩效目标

年度绩效目标：按照国家和本市对特种作业人员有关规定，按照年度考试计划，完成本市特种作业人员安全资格考试组织工作，保证符合行政许可要求的人员持证上岗，实现安全生产，确保人民群众的生命和财产安全。

具体绩效指标见表2。

表2：项目绩效指标表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成特种作业人员安全技术考试人数 | ≥18万人 |
|  | 质量指标 | 考务费拨付 | 定性 优 |
|  | 时效指标 | 按照各考试承担机构承担考试人员的实际数量测算后，进行支付。 | ≥2次 |
|  | 成本指标 | 实操考试费 | =50元/人·次 |
|  | 成本指标 | 报名费 | =2.5元/人·次 |
|  | 成本指标 | 理论考试费 | =30元/人·次 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过严格考务组织，严肃考试纪律，强化特种作业人员安全意识和安全技术，预防和减少生产安全事故。 | 定性 优 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 考务组织、考试服务满意度 | ≥98% |

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象及范围

为深入贯彻落实北京市财政局《关于印发进一步深化项目支出绩效预算管理改革的意见的通知》（京财预〔2017〕2944号）等文件要求，根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）（以下简称“京财绩效2146号文”）文件精神，聚焦北京市应急管理局2023年度特种作业人员安全技术考试费项目资金，围绕决策、过程、产出及效益情况开展评价。

本次评价工作按照市财政局“加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益”的要求，通过绩效评价，发现项目决策、管理和绩效中存在的问题，反映项目绩效实现情况，提出改进意见和建议，促进项目单位总结经验、发现问题、改进工作，促进项目资金使用的规范化、资源配置的合理化，从而有效提高财政资金的使用效益。

## （二）绩效评价原则、方法及指标体系

1.评价原则和方法

本次评价本着问题导向、系统评价、科学客观、讲求绩效的原则，采用全面评价和重点评价相结合、现场评价和非现场评价相结合、定性分析与定量分析相结合的方式，运用案卷研究、比较分析、专家咨询等方法，对项目决策、过程、产出、效益四方面进行综合评价。

2.评价指标体系

根据京财绩效2146号文相关精神，结合项目特点，在与专家组、项目单位充分协商的基础上，评价工作组细化了项目的绩效评价指标体系，详见附件1。评价指标体系总分值为100分，其中项目决策10分，项目过程20分，项目产出40分，项目效益30分。绩效评价综合绩效级别分为4个等级：

综合得分在90（含）-100分为优；

综合得分在80（含）-90分为良；

综合得分在60（含）-80分为中；

综合得分在60分以下为较差。

## （三）绩效评价工作过程

### 1.准备阶段

2024年5月，在明确委托方要求的前提下，评价机构组建了评价工作组，与项目单位充分沟通的基础上，进行项目资料收集、整理和分析等工作；完成专家遴选，组建绩效评价专家组，进行了专家培训等相关工作。

### 2.实施阶段

在资料收集和整理分析的基础上，评价工作组于2024年5月17日组织召开了线上专家评价会，评价专家组通过查阅资料、听取汇报、现场询问等方式，了解项目的执行情况，对项目决策、过程、产出、效益进行了综合评价。

表3：评价专家组名单

| 姓名 | 工作单位 | 职务/职称 | 专业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 马 跃 | 原市财政局财政监督处处长兼监督分局局长 | 高级会计师 | 项目管理 |
| 李云峰 | 北京市农林科学院 | 教授 | 管理 |
| 杨鹃 | 都经济贸易大学会计学院 | 教授 | 财务管理 |
| 王丽新 | 北方工业大学 | 教授 | 内控 |
| 王宏 | 北京石油化工学院教授 | 教授 | 管理 |

### 3.评价分析阶段

评价工作组根据收集到的项目相关资料以及评价专家组意见，对项目决策、管理、绩效情况进行综合分析，按照规定的文本格式和内容撰写绩效评价报告，提交单位征求意见。同时，根据反馈意见，在规定时间内修改形成绩效评价报告正式稿报送委托方。

# 三、综合评价情况及评价结论

项目采取公开招标方式委托服务商，组建专业服务团队，完成深化和拓展城市安全风险评估等工作，管控各类安全风险，深入落实安全风险分级管控制度，从源头防范化解重大安全风险，不断提升城市风险管理水平。

但聚焦项目管理实施情况，本次评价也发现项目在前期需求论证、绩效目标及指标设置、过程管理、项目实施效益、满意度调查等方面有进一步提升空间。通过评价，项目综合评价得分91.31分，评价等级为“优”，具体得分情况见表4。

表4：综合评价得分情况表

| 评价内容 | 分值 | 评价得分 |
| --- | --- | --- |
| 项目决策 | 10.00 | 8.95 |
| 项目过程 | 20.00 | 18.92 |
| 项目产出 | 40.00 | 35.84 |
| 项目效益 | 30.00 | 27.60 |
| 综合得分 | 100.00 | 91.31 |
| 绩效评定级别 | 优 |  |

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

### 1.项目立项

（1）立项依据充分性

根据原国家安监总局令第30号《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》要求，对从事特种作业及高危行业的从业人员，必须通过考试领取相关证件后方可持证上岗。通过特种作业人员考核工作可以起到提高特种作业从业人员技能水平，起到以考促培、以考促训的目的。2023年特种作业人员安全技术考核考务费主要拨付内容包括报名费、理论考试考务费和实操考试考务费，内容符合北京市安全生产考试现状，紧贴安全应急领域工作重点。结合各区实际考量和特种作业类别划分，目前全市共设置37个安全生产考试点。各考试点的认定需经过区应急局推荐，考试中心按照《北京市安全生产资格考试点建设标准》开展实地验收，验收通过后可承担具体考试工作。

评价认为项目缺少“顶层”设计，局本级本项目十四规划、2023年工作计划，项目与中长期规划、工作计划“粘性”不足。可研报告的完整性不足，包含要素不完整，如：该项目前期情况梳理，考试合格人数、岗位分布情况，行业人才短缺“缺口”等，对于已有情况以及考试实现目标阐述不足。

（2）立项程序规范性

项目根据北京市应急管理局内设机构及职能分工，具体工作由应急研究院组织实施。项目立项阶段，应急研究院在充分调研、科学测算的工作基础上，研究、确定了项目初步内容和预算。项目立项经过预算评审、专家可行性论证、事前绩效评估后，形成项目申报书、绩效目标表、预算明细等预算申报材料，经财政“二上二下”申报、审核、批复程序后正式立项，项目立项程序较规范。

评价发现，项目单位需求论证工作尚有不足，项目申报书中需求调查与需求分析阐述不够充分。

### 2.绩效目标

（1）绩效目标合理性

项目单位根据2023年度工作任务、总体实施计划，设定了年度目标，绩效目标较为清晰、合理，与实际工作内容密切相关，但作为跨年项目，目标内容的年度边界不够清晰，预期产出效益和效果描述有待进一步完善。

（2）绩效指标明确性

项目单位在年度绩效目标的基础上，从产出数量、质量、时效、成本、效益及服务对象满意度多个维度对绩效目标进行了分解。但指标设置的科学性仍需进一步提升：一是部分指标可考核性不强，例如：质量指标“考务费拨付”、社会效益指标“通过严格考务组织，严肃考试纪律，强化特种作业人员安全意识和安全技术，预防和减少生产安全事故。”等，较难量化，影响后期效益完成程序的评判。

### 3.资金投入

（1）预算编制科学性

项目预算经预算评审，预算测算标准基本明确，资金额度与项目年度目标相适应。但评价发现，项目初始预算为1275万元，后调整预算，增加预算255万元，最终确定项目总体预算金额1530万元，预算编制完整性、科学性需进一步加强。

（2）资金分配合理性

项目内容主要为各区各考点按实际报名人数拨付特种作业人员安全技术考试费。2023年全市共有33个考试承担机构组织实施了特种作业考试。共考核特种作业人员17.9万余人次，按照每人85元拨付标准，向考试承担机构拨付考试费共计1522.537万元。评价认为2023年项目资金能够按照考试安排及时足额拨付给各考点，资金分配较合理。

## （二）项目过程情况

### 1.资金管理

（1）资金到位率

项目总预算金额1530万元，2023年实际收到项目预算资金1530万元，项目资金及时、足额到位。

（2）预算执行率

截至评价日，支出委托业务费经费1275万元，支出其他商品和服务支出247.537万元，预算执行率99.51%。

（3）资金使用合规性

项目实施期间，应急研究院遵循了《北京市应急管理局采购工作管理办法（试行）》、《北京市应急管理局大额资金项目管理办法（试行）》、《北京市应急管理局项目验收管理办法（试行）》等财务管理制度相关规定，对项目进行了专款专用、独立核算。项目资金拨付具有较为完整的审批程序和手续，资金使用与合同规定用途相符，未发现虚列、超标准开支的情况。项目支出明细与合同支付条款、付款票据相符，资金使用合规。

### 2.组织实施

（1）管理制度健全性

财务管理制度方面。为规范财务管理活动，加强经费保障和财务管理，应急研究院遵循北京市应急管理局大额资金项目管理办法（试行）》等规范，对经费支出范围、支出标准和支出程序做出了明确的规定，且规范了采购管理工作和项目验收管理工作，财务管理制度较为健全。业务管理制度方面。应急研究院制定了《北京市特种作业人员安全技术考核管理办法（试行）》、《安全生产资格考试点管理办法（试行）》、《北京市安全生产资格考试考生违纪行为处理办法》、《北京市市安全生产资格考试体系建设工作实施方案》、《北京市安全生产监督管理局关于开展安全生产资格考试点认定工作的通知》等10余项管理制度等规章制度，保障项目顺利实施。整体上，项目财务和业务管理制度较为健全。

（2）制度执行有效性

项目执行过程中，项目承办单位主要负责领导和统筹协调特种作业人员安全技术考试相关工作。2023年1月发布“北京市应急管理局关于2023年特种作业人员安全技术考核安排的通知”。各区各考点依据通知安排组织参考人员进行考试。但评价发现，项目执行过程存在一定不足，一是项目实施方案较简单，项目风险分析及控制措施、验收等工作环节的具体安排没有充分体现；二是缺少考试组织实施过程中对考试及考点考场的管理监督情况。

## （三）项目产出情况

### 1.产出数量

### 2023年2月至2023年9月，全市共有33个考试承担机构组织实施了特种作业考试，共考核特种作业人员17.9万余人次，参加产出数量完成情况总体较好，按照圆满完成了预期工作内容。

### 2.产出质量

通过特种作业人员安全技术考试，提高本市特种作业从业人员的技术素质和工作能力，为全市安全生产工作筑牢基础。

### 3.产出时效

项目在2023年2月-9月，依据各区各考点统计的报考人事及时为各区各考点拨付考试费用，保障考试顺利开展。

### 4.产出成本

项目实施过程中，项目单位严格按照相关财务管理制度，确保各项支出严格按照预算执行，项目总体支出1522.537万元控制在预算范围内。

评价认为，项目产出内容明确，产出完成情况均符合预期目标，完成情况较为理想，但质量指标产出内容量化性不足。

## （四）项目效益情况

### 1.实施效益

该项目社会效益主要体现为为通过严格考务组织，严肃考试纪律，强化特种作业人员安全意识和安全技术，预防和减少生产安全事故。

评价认为，项目实施产生了较显著的社会效益，全市特种作业人员安全意识和安全技术管理意识、理念、能力、水平得到大幅提升。同时应注重进一步收集、完善项目效益支撑材料。

### 2.满意度

考务组织、考试服务满意度，工作组织管理等指标的满意度均在90%以上。

评价认为，项目满意度指标设置内容较为合理，但满意度指标实现程度支撑依据不足，应扩大满意度调研范围，支撑满意度实现情况。

# 五、主要的经验及做法、存在的问题及原因分析

## （一）主要经验及做法

一是思想重视。充分认识项目管理对于实现项目目标的重要意义。项目管理工作贯穿项目实施始终，与项目实施同谋划、同部署、同落实，并在项目组织实施过程中与申报的绩效目标经常对标对表，确保项目完成之时绩效目标同步实现。

二是按章办事。严格履行内控流程。与财务保持经常性沟通，遇有相关规定不清楚、不了解的，随时咨询财务部门的专业意见，一切按财务规定组织实施。

三是压实责任。每项工作都具体到人，要求人人都要当好施工队长和项目经理，都要对自己的工作负责，以优良的项目管理确保项目成效，提高财政资金使用效益。。

## （二）存在的主要问题及原因分析

1.项目绩效目标管理有待加强

绩效目标设置尚有不足，预期产出效益和效果描述有待进一步完善。绩效指标设置不够细化、量化，如，产出质量指标“考务费拨付”、效益指标“通过严格考务组织，严肃考试纪律，强化特种作业人员安全意识和安全技术，预防和减少生产安全事故。”为定性描述，可考量性不足。

2.项目决策逻辑性有待提升

项目与中长期规划、工作计划“粘性”不足，从项目整体立意角度的联系不够紧密，凝练度不高，总体目标中预期产出内容不够明确。

3.项目管理机制有待提升。

项目实施方案较简单，项目风险分析及控制措施、验收等工作环节的具体安排没有充分体现；二是没有明确项目的组织实施方式，项目的具体责任人岗位责任制。

# 六、有关建议

## （一）完善绩效目标及指标设置

建议项目单位优化绩效目标及指标设置，明确项目年度边界，完善项目产出效益和效果描述。绩效指标进一步细化、量化，确保产出质量指标具备可考量性，与总体目标呼应；充分体现项目必要性和合理性。

## （二）提升项目整体申报逻辑

建议项目单位完善项目顶层设计，在项目总体目标中明确每年考试工作的重点。在项目整体设计环节充分考虑项目内容和单位中长期规划的联系，确保财政资金使用方向明确，使用效益充分。

## （三）提升项目管理机制

建议提高项目过程管理的精细化水平，完善项目管理办法，强化项目管理制度执行的落实。进一步完善项目实施方案，明确项目风险分析及控制措施、考点的遴选机制和选择标准，加强对项目过程的监督控制，提升项目管理效果，为项目后续管理和实施提供参考依据，增强项目实施的可持续性。

# 七、其他需要说明的问题

无。

# 八、附件

# 附件1：项目绩效评价指标体系及打分情况表

# 附件2：专家及评价工作组情况表

# 附件3：评价专家意见汇总书

北京恒诚永信会计师事务所（普通合伙）

2024年5月17日

# 附件1：项目绩效评价指标体系及打分情况表

# 附件2：专家及评价工作组情况表

# 附件3：评价专家意见汇总书