北京市2023年中央自然灾害

救灾资金绩效自评报告

主管部门  		        北京市应急管理局

财政部门     	         北京市财政局

资金名称         2023年中央自然灾害救灾资金

评价时间：             2024年5月31日

北京市2023年中央自然灾害

救灾资金绩效自评报告

# 一、绩效目标分解下达情况

“23.7”特大暴雨洪涝灾害发生后，市根据各区初步灾情数据，第一时间对中央救灾资金进行分解，分别于8月7日、10日、11日、23日，将中央和市级资金预拨到灾情较重的房山区、门头沟区和昌平区，用于受灾群众生活救助和地质灾害救灾。

2023年底，在房山区、门头沟区和昌平区上报生活救助资金、地灾补助资金和防汛抢险资金使用绩效的基础上，形成全市自然灾害救灾资金绩效目标，上报财政部、应急管理部。

2024年4月份,根据《财政部关于下达2023年中央自然灾害救灾资金预算的通知》（财资环〔2023〕156号）要求，再次向应急部上报生活救助资金绩效目标，向财政部、应急部上报地质灾害资金绩效目标。

# 二、绩效情况分析

# （一）资金投入情况分析

2023年，财政部下达我市生活救助资金40938万元、防汛抢险资金16000万元，地灾补助资金4500万元；市财政下拨市级资金61629.908万元。

# （二）资金管理情况分析

1.强化灾情管理，打牢灾害救助基础。根据《自然灾害情况统计调查制度》和《特别重大自然灾害损失统计调查制度》，开展灾情统计评估。一是落实《首都防汛救灾央地联合工作机制应急组强降雨灾情管理工作方案》，先后5次调度灾情会商、统计报送、核查评估工作。二是印发《北京市强降雨灾害灾情统计指导及核查评估工作方案》和《关于报送灾情统计工作方案等相关材料的紧急通知》，成立了由市区两级应急、水务、交通、规自、园林、住建、农业农村、气象等部门组成的灾情损失评估组，发挥部门专业优势，规范完善灾害损失统计口径，开展灾情会商工作。三是依托国家减灾委专家组，组建2个灾情现场评估组、12个小组，开展全方位、拉网式排查，精准掌握受灾底数，分类建立灾情台账。各区及其所属乡镇（街道）、村（社区）累计投入400余人次配合现场核查评估。

2.建立制度机制，统筹灾害救助政策。遵循国家《自然灾害救助条例》和《北京市自然灾害生活救助指导标准》有关文件精神，做好政策指导。一是统筹一揽子救助政策，研究印发《北京市特大暴雨灾害受灾人员救助安置指导意见》，明确了包括应急救助、过渡期救助和倒损住房恢复重建补助的条件和标准等内容。比如，要求对自行安置或需紧急生活救助的受灾群众，参照本市最低生活保障标准，按天核算、按人发放救助金，原则上救助时间最多15天，发放资金最高660元。二是印发《<北京市特大暴雨灾害受灾人员救助安置指导意见>政策指引》，对应急救助、过渡期救助和倒损住房恢复重建补助资金的发放程序进行了规范。

3.科学精准评估，严密组织资金发放。为了确保救灾资金的精准、有效使用，一是在市级层面，按照《北京市应急管理专项资金管理办法》有关要求，市应急局与市财政局经过多轮会商，根据房山区、门头沟区、昌平区灾害损失程度和财力大小，及时拿出了救助资金的下拨方案。同时，建立了快速预拨机制，满足了基层救灾的紧急需要。二是在区级层面，落实上文提到的政策指引有关规定，分类确定应急救助、过渡期救助对象，对于倒损住房恢复重建补助对象确定，严格按照“户报、村（社区）评、乡（街镇）审、区定”的工作程序组织，实施精准救助。

4.开展督导检查，提升资金使用质效。针对灾害救助中因市区部门不对应所造成的诸多政策执行难题，重点采取了四项措施进行解决。一是依托首都防汛救灾央地联合工作机制，对灾区工作中遇到的困难，及时研究，多次开展工作调度，协调推动救助工作。二是建立市区相关部门专职人员参加的“京办”工作群，及时沟通灾情统计、灾害救助情况，答疑解惑，共商共享。三是按日（周）动态掌握集中安置和应急救助、过渡期救助、恢复重建补助资金发放情况，以及倒损房屋恢复重建工作进展情况。四是根据救助工作阶段特点，结合灾区存在的问题，市、局领导多次亲自带队，对房山区、门头沟区救助资金发放、救助对象确认程序和倒损房屋恢复重建工作进展进行现场检查指导。

（三）总体绩效目标完成情况分析

1.生活救助、防汛抢险救灾补助资金绩效目标：

按照《自然灾害救助条例》《北京市自然灾害生活救助指导标准（试行）》和《北京市特大暴雨灾害受灾人员救助安置指导意见》及政策指引等规定，已经完成受灾群众应急救助、因灾死亡失踪人员家属抚慰、过渡期生活救助和因灾倒损住房修缮及同村重建。异地重建工作正在推进中。

2.地质灾害救灾补助资金绩效目标:

非安装部分任务将于6月完成，涉及设备、装备安装部分任务将于12月完成，届时将完成相应地质灾害排危除险治理目标，大幅提升受灾区地质灾害监测、预警能力和地质灾害救援队伍排危除险、救援处置能力。

# 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

目前，应急救助、过渡期救助和房屋修缮已经完成。房屋重建因为涉及倒损房屋安全鉴定和分户救助等问题，情况比较复杂，相关工作正在推进中。地质灾害救灾补助资金绩效指标正在实施中。改进措施如下：

- 一是强化部门协同。发挥市财政、应急、住建、规自、农业农村、审计等委办局的专业优势，进一步凝聚力量，强化工作协同。各部门主动向前一步，担当有为，切实落实责任，对住房恢复重建加强跨部门协调调度，及时研究解决工作推进中的问题和困难。

二是压茬推进工作。持续发挥“23.7”灾害应对中安置、恢复重建等协同工作机制的作用，市、区、乡层层压实责任，集中力量攻坚克难，倒排工期，挂图作战，按照市委、市政府的安排，如期完成任务。同时，按期完成地灾资金绩效目标。

- 三是做好拾漏补缺。运用督导检查、群众举报、财务监督、审计监察等手段，及时发现群众生活救助中的不到位、不公平、不公开等问题，以及截留、挪用资金等违规违纪行为，高效、廉洁、公正使用中央和市级自然灾害救灾资金，保障好所有受灾群众的基本生活。

# 四、附件

（一）生活救助、抢险救援资金绩效自评表（2023年度）

| 转移支付（项目）名称 |  |  | 生活救助、防汛抢险救灾补助资金 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央主管部门 |  |  | 应急管理部 |  |  |  |  |
| 省级主管部门 |  |  | 北京市应急管理局 |  |  | 资金使用单位 | 房山区、门头沟区、昌平区 |
| 资金投入情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A×100%） |
|  |  |  | 年度资金总额 | 118567.908 |  | 103950 | - 88% |
|  |  |  | 其中：中央财政资金 | 生活救助资金40938 |  | 56938 | 100% |
|  |  |  |  | 防汛抢险救灾补助金16000 |  |  |  |
|  |  |  | 地方财政资金 | 61629.908 |  | 47012 | 77% |
| 资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题及改进措施 |
|  |  |  | 分配科学性 | 按照灾区实际需求 |  |  | 无 |
|  |  |  | 下达及时性 | 收到中央资金后10日内下达灾区 |  |  | 无 |
|  |  |  | 拨付合规性 | 拨付渠道合规 |  |  | 无 |
|  |  |  | 使用规范性 | 统筹用于受灾群众生活救助 |  |  | 无 |
|  |  |  | 执行准确性 | 严格按资金额度执行 |  |  | 无 |
|  |  |  | 预算绩效管理情况 | 纳入区级预算进行绩效目标监控 |  |  | 无 |
|  |  |  | 支出责任履行情况 | 市、区足额下拨资金 |  |  | 无 |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |
|  | 目标1：按照《自然灾害救助条例》《北京市自然灾害生活救助指导标准（试行）》和《北京市特大暴雨灾害受灾人员救助安置指导意见》及政策指引等规定，支持做好灾区应急救助、过渡期救助，保障受灾群众基本生活。 目标2：支持做好灾区倒损住房恢复重建工作，争取受灾群众早日入住新房。 |  |  |  | 应急救助完成102%，过渡期救助完成104%，抚慰因灾死亡失踪人员家属完成100%，受灾地区倒塌严损房屋恢复重建完成88%，一般损坏房屋修缮工作正持续稳步推进。 |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因或改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1:应急救助总人次（人） |  | ≥253753 | 259400 | 完成 |
|  |  |  | 指标2:过渡期生活救助总人次（人） |  | ≥88185 | 91739 | 完成 |
|  |  |  | 指标3:抚慰因灾死亡失踪人员家属人次（人） |  | ≥55 | 55 | 完成 |
|  |  |  | 指标4:受灾地区倒塌严损房屋恢复重建数量（户） |  | ≥7601 | 6659 | 持续推进中 |
|  |  |  | 指标5:受灾地区一般损坏房屋修缮数量（户） |  | ≥10977 | —— | 持续推进中 |
|  |  | 质量指标 | 指标:救助标准 |  | 房山区、门头沟区、昌平区对应急期自行安置和需紧急生活救助，以及过渡期自行安置的受灾群众一次性分别给予每人660元、3960元/救助金，对因灾需要修缮、重建住房的家庭一次性分别给予每户（宅）3万元、9.5万元补助金，对应急期集中安置受灾群众按照每人每天不低于44元标准进行生活保障。 | 按标准落实 | 完成 |
|  |  | 时效指标 | 指标1:省级财政、应急管理部门收到应急救灾资金后下拨至区级财政、应急管理部门所需时间 |  | 10个工作日内 | 10个工作日内 | 完成 |
|  |  |  | 指标2;倒塌严损房屋重建完成时限 |  | 本年6月底 | 部分完成 | 持续实施中 |
|  |  |  | 指标3:一般损坏房屋修缮完成时间 |  | 2023年10月31日 | 2023年10月31日 | 完成 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1:灾区社会秩序 |  | 稳定有序 | —— | —— |
|  |  |  | 指标2:灾区重大负面舆情和事件次数 |  | ≤5次 | —— | —— |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标:重建房屋质量 |  | 符合国家规定的设防标准 | —— | —— |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标:受灾群众投诉率 |  | ≤0.1% | —— | —— |

# （二）地质灾害资金绩效自评表（2023年度）

| 转移支付（项目）名称 |  |  | 地质灾害资金 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央主管部门 |  |  | 应急管理部 |  |  |  |  |
| 省级主管部门 |  |  | 北京市应急管理局 |  |  | 资金使用单位 | 房山区、门头沟区 |
| 资金投入情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A×100%） |
|  |  |  | 年度资金总额 | 4500 |  | 234739 | 10% |
|  |  |  | 其中：中央财政资金 | 4500 |  | 234.739 | 10% |
|  |  |  | 地方财政资金 | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  |  | 其他资金 | 0 |  | 0 | 0 |
| 资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题及改进措施 |
|  |  |  | 分配科学性 | 按照灾区实际需求 |  |  | 无 |
|  |  |  | 下达及时性 | 收到中央资金后10日内下达灾区 |  |  | 无 |
|  |  |  | 拨付合规性 | 拨付渠道合规 |  |  | 无 |
|  |  |  | 使用规范性 | 专项用于地质灾害防范治理 |  |  | 无 |
|  |  |  | 执行准确性 | 严格按资金额度执行 |  |  | 无 |
|  |  |  | 预算绩效管理情况 | 纳入区级预算进行绩效目标监控 |  |  | 无 |
|  |  |  | 支出责任履行情况 | 市级足额下拨资金 |  |  | 无 |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |
|  | 目标1：提高地质灾害监测、预警能力； 目标2：提高地质灾害救援队伍排危除险、救援处置能力； 目标3：实施地质灾害排危除险治理项目。 |  |  |  | 计划购置设备4331套、台、件、架、辆、台、套、个，目前已经完成3161;计划实施的2个项目正在准备招标。 |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际 完成值 | 未完成原因或改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：购置应对地质灾害准备、监测、预警设备（套、台、件） |  | ≥1020 | 635 | 正在履行采购程序 |
|  |  |  | 指标2：购买抢险救援、后勤保障物资、装备（架、辆、台、套、个） |  | ≥3201 | 2476 | 正在履行采购程序 |
|  |  |  | 指标3：购买通讯保障装备（台、套） |  | ≥110 | 50 | 正在履行采购程序 |
|  |  |  | 指标4：实施地质灾害隐患排危除险能力提升项目（个） |  | 1 | 0 | 正在履行采购程序 |
|  |  |  | 指标5：实施地质灾害隐患排危除险项目（个） |  | 1 | 0 | 正在履行采购程序 |
|  |  | 质量指标 | 指标1：设备、装备验收通过率 |  | ≥99% | —— | —— |
|  |  |  | 指标2：购买设备、装备、物资程序合规性 |  | 合规 | —— | —— |
|  |  | 时效指标 | 指标1：非安装部分 |  | 2024年6月完成 | —— | —— |
|  |  |  | 指标2：涉及设备、装备安装部分 |  | 2024年12月完成 | —— | —— |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标：灾区社会秩序 |  | 稳定有序 | —— | —— |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：设备、装备、物资持续发挥作用年限 |  | ≥1年 | —— | —— |
|  |  |  | 指标2：排危除险项目稳定性 |  | 稳定 | —— | —— |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：基层群众对灾害抢险救援处置工作的满意度（%） |  | ≥95% | —— | —— |
|  |  |  | 指标2：基层群众对排危除险治理项目的满意度（%） |  | ≥95% | —— | —— |