北京市安全生产预防和应急救援能力

建设补助资金转移支付2023年度

绩效自评报告

主管部门  		           北京市应急管理局

项目单位     	      驻京国家专业应急救援队伍

项目名称      北京市安全生产应急救援力量建设项目

评价时间：                2024年3月

填报日期：                2024年3月

北京市安全生产预防和应急救援能力建设补助资金转移支付2023年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

# 2023年12月29日，财政部印发《关于下达2023年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金预算（安全生产应急救援力量建设支出）的通知》，下达补助资金76532万元。其中，装备配备补助74747万元，应急演练能力建设补助1625万元，事故灾害救援补助160万元，并对项目绩效目标进行了明确。2024年1月25日，我市围绕“数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标”等指标，向驻京国家专业队分解下达补助资金预算项目绩效目标，同时将补助资金中的应急演练能力建设补助资金、事故灾害救援补助资金共计1785万元拨付至5支驻京国家专业队依托单位。其中，国家安全生产应急救援工程师队65万元、国家安全生产应急救援勘测队340万元、国家安全生产应急救援新兴际华队660万元、国家矿山应急救援大地特勘队320万元、国家危险化学品应急救援燕山石化队400万元。驻京国家专业队按照下达的项目绩效目标，认真组织项目实施，加快项目推进进度，抓好项目实施质量，积极开展救援和应急演练，队伍的快速出动、现场实战、救援协调以及自我保障能力得到有效提升。

二、绩效情况分析

# （一）资金投入情况分析。按照财政部拨付资金要求，应急演练补助和事故救援补助资金共计1785万元已按时拨付至国家专业队依托单位，待各队伍上报装备招标采购方案并经市应急管理局审定后，再拨付装备配备补助资金。截至目前，应急演练补助和事故救援补助资金已执行937.04万元，预算执行率52.49%。其中，国家矿山应急救援大地特勘队执行320万元，执行率100%；国家安全生产应急救援新兴际华队执行617.04万，执行率93.49%。国家安全生产应急救援工程师队、国家安全生产应急救援勘测队、国家危险化学品应急救援燕山石化队等3支队伍计划2024年执行。

# （二）资金管理情况分析。我市严格按照《安全生产预防和应急救援能力建设补助资金管理办法》有关要求和财政部批复的补助资金情况，及时拨付给驻京国家专业队依托单位，并对补助资金实行全程监督管理，督导各队伍按照申报预算内容严格执行，组织各队伍开展绩效自评。资金拨付符合相关规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。队伍及依托单位严格规范资金管理使用，认真履行支出责任，确保资金管理使用的安全化、公开化、透明化。

# （三）总体绩效目标完成情况分析。国家矿山应急救援大地特勘队、国家安全生产应急救援新兴际华队2支队伍通过开展救援和应急演练，进一步提高了队伍快速出动、现场实战能力、救援协调能力以及队伍长时间、远距离救援自我保障能力。由于国家安全生产应急救援工程师队、国家安全生产应急救援勘测队、国家危险化学品应急救援燕山石化队等3支队伍还未支出该项资金，绩效目标未完成。

# （四）绩效指标完成情况分析。我市对照各队伍申报预算时预设的绩效指标值，围绕数量、质量、时效、成本、社会效益、服务对象满意度等指标进行了认真分析。

# （1）数量指标：一是支持建设国家矿山应急救援队伍1支、支持建设国家危险化学品应急救援队伍1支、支持建设国家专业支撑保障队伍4支，以上指标已完成。二是为矿山队配备钻探救援类装备≥9台（套）、为矿山队配备其他装备≥17台（套）、为危险化学品队配备灭火抢险类装备≥11台（套）、为危险化学品队配备洗消救护类装备≥1台（套）、为危险化学品队配备其他装备≥4台（套）、为实训演练及装备测试队配备装备≥55台（套）、为应急医学队配备装备≥18台（套）、为勘测队配备装备≥14台（套）、为后勤支援队配备装备≥61台（套），以上指标未完成。未完成主要原因：截至2023年底，装备采购相关工作处于前期筹备阶段，待装备招标采购方案审定后组织实施。

# （2）质量指标：各类车辆及大型装备按照国家专业应急救援队伍有关标志标识规范进行涂装达100%、各类车辆及大型装备安装数据采集终端，能够接入应急管理部相关指挥控制系统达100%、队员装备操作培训通过率达100%、建立装备台账，及时更新台账信息、事故灾害救援现场音视频、图像和数据实时传入能力得到提升、验收通过率大100%、化工装置火灾事故处置能力得到提升、实训演练及装备测试能力得到提升、应急医疗救护水平得到提升、次生事故灾害预警能力得到提升、事故灾害发生时，队伍响应应急管理部指挥调动，及时赶赴现场救援率达100%、矿山队伍标准化建设达标率达100%、队伍全员参与实训演练覆盖率达100%、实训演练考核评估结果合格。以上指标未完成。未完成主要原因：一是装备采购相关工作尚未实施，二是2023年国家矿山应急救援大地特勘队、国家安全生产应急救援新兴际华队2支国家专业队开展了实训演练，其余3支计划2024年开展。

# （3）时效指标：建设周期≤1年、实训演练计划完成率达100%、国家矿山应急救援大地特勘队打通600米井深小口径生命探查保障孔≤72小时、无补给状态下自我保障时间≥72小时。以上指标未全部完成。未完成主要原因：钻孔装备和自我保障装备尚未采购到位。

# （4）社会效益指标：重点行业领域生产安全事故救援能力显著增强、在自然灾害抢险救援中发挥救援协调作用得到提升、助力依托企业（单位）防范化解安全风险减少事故发生发挥作用成效明显。以上指标有了部分提升、成效较好。下一步，待装备配备到位后，通过进一步加强装备的操作使用和应急演练，安全生产事故救援能力将得到更全面、更有力的提升。

# （5）服务对象满意度指标：接受服务的企业对队伍的满意度≥95%、地方应急管理部门对队伍满意度≥95%。由于企业尚未接受服务，且队伍在首都应急救援工作中发挥作用还没有完全凸显，因具体满意度实现情况缺少有效数据支撑。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因

# 一是项目过程管理有待提升。项目申报材料中涉及项目风险分析及控制措施、验收等工作环节的具体内容尚不充分，需进一步做好风险预案管理。

二是项目日常动态管理意识有待提高。各队伍对项目的日常动态管理意识尚有不足，装备采购成本效益有进一步提升空间。

- 下一步改进措施

一是完善项目预算编制依据。项目单位结合项目当年工作内容，加强项目成本预算绩效分析，按照绩效目标、投入成本、产出质量与效益匹配对应的原则，合理确定项目实施成本，提高预算编制科学合理性。

二是强化项目过程监管。进一步完善装备采购方案，明确项目风险分析及控制措施、验收等工作环节的具体安排，加强对供应商风险防范和预案管理，以有效指导项目管理和实施。严格落实项目主体责任，强化项目过程监管，确保财政资金使用效益。

三是强化服务对象满意度调查。进一步收集并完善项目效益支撑材料，为成本效益分析提供有力支持。积极开展服务对象满意度调查工作，项目执行结束后，分类开展服务对象满意度测评，及时获取相关方意见和建议，为项目后续管理和实施提供参考依据，增强项目实施的可持续性。

- 绩效自评结果拟应用和公开情况

# 我市全面加强绩效自评结果的应用，针对绩效自评中发现的问题，督促资金使用单位认真抓好整改。根据相关规定将绩效自评报告向社会公开，公开内容至少包括转移支付基本情况、绩效目标实现情况、绩效自评结论等。

五、附件

# 安全生产预防和应急救援能力建设补助资金转移支付

# 区域（项目）绩效自评表

（2023年度）

| 项目名称 |  |  | 北京市安全生产应急救援力量建设项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央主管部门 |  |  | 财政部、应急管理部 |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  |  | 北京市应急管理局 |  |  | 资金使用单位 | 国家矿山应急救援大地特勘队、国家危险化学品应急救援燕山石化队、国家安全生产应急救援工程师队、国家安全生产应急救援勘测队、国家安全生产应急救援新兴际华队 |
| 资金投入情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A×100%） |
|  |  |  | 年度资金总额 | 76532 |  | 937.04 | 1.22% |
|  |  |  | 其中：中央财政资金 | 76532 |  | 937.04 | 1.22% |
|  |  |  | 地方财政资金 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 | 0 |  |  |  |
| 资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题及改进措施 |
|  |  |  | 分配科学性 | 严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金 |  |  | 无 |
|  |  |  | 下达及时性 | 严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达 |  |  | 无 |
|  |  |  | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题 |  |  | 无 |
|  |  |  | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题 |  |  | 无 |
|  |  |  | 执行准确性 | 严格按资金额度执行 |  |  | 无 |
|  |  |  | 预算绩效管理情况 | 在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价 |  |  | 无 |
|  |  |  | 支出责任履行情况 | 对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额按照资金履行本级支出责任 |  |  | 无 |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |
|  | 一是完成项目下达装备的采购、验收，装备管理规范，提升队伍先进适用装备的应用水平，队伍救援水平和保障能力得到进一步提高，满足区域重特大事故灾害救援需要。二是通过定期开展力量集结、战斗编程、通信联络、组织指挥等应急救援业务训练和模拟实战演练，跨区域、多灾种联动联训，进一步提高队伍快速出动、现场实战能力、救援协调能力以及队伍长时间、远距离救援自我保障能力。 |  |  |  | 一是由于补助资金于2024年1月25日下达，应急管理部于3月7日组织开展安全生产应急救援队力量建设补助资金项目管理政策解读培训，因此装备采购相关工作正处于前期筹备阶段，正在履行采购程序；二是2023年，驻京2支国家专业队通过开展应急演练，进一步提高了队伍快速出动、现场实战能力、救援协调能力以及队伍长时间、远距离救援自我保障能力。其余3支国家队计划2024年开展应急演练。 |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 支持建设国家矿山应急救援队伍 |  | 1支 | 1支 | 完成 |
|  |  |  | 支持建设国家危险化学品应急救援队伍 |  | 1支 | 1支 | 完成 |
|  |  |  | 支持建设国家专业支撑保障队伍 |  | 4支 | 4支 | 完成 |
|  |  |  | 为矿山队配备钻探救援类装备 |  | ≥9台（套） | 0 | 补助资金于2024年1月份下达，应急管理部于3月7日组织开展安全生产应急救援队力量建设补助资金项目管理政策解读培训，装备采购相关工作正处于前期筹备阶段，正在履行采购程序 |
|  |  |  | 为矿山队配备其他装备 |  | ≥17台（套） | 0 |  |
|  |  |  | 为危险化学品队配备灭火抢险类装备 |  | ≥11台（套） | 0 |  |
|  |  |  | 为危险化学品队配备洗消救护类装备 |  | ≥1台（套） | 0 |  |
|  |  |  | 为危险化学品队配备其他装备 |  | ≥4台（套） | 0 |  |
|  |  |  | 为实训演练及装备测试队配备装备 |  | ≥55台（套） | 0 |  |
|  |  |  | 为应急医学队配备装备 |  | ≥18台（套） | 0 |  |
|  |  |  | 为勘测队配备装备 |  | ≥14台（套） | 0 |  |
|  |  |  | 为后勤支援队配备装备 |  | ≥61台（套） | 0 |  |
|  |  | 质量指标 | 各类车辆及大型装备按照国家专业应急救援队伍有关标志标识规范进行涂装 |  | 100% | 0 |  |
|  |  |  | 各类车辆及大型装备安装数据采集终端，能够接入应急管理部相关指挥控制系统 |  | 100% | 0 |  |
|  |  |  | 队员装备操作培训通过率 |  | 100% | 0 |  |
|  |  |  | 建立装备台账，及时更新台账信息 |  | 建立 | 相关工作正在开展 |  |
|  |  |  | 事故灾害救援现场音视频、图像和数据实时传入能力 |  | 提升 | 相关工作正在开展 |  |
|  |  |  | 验收通过率 |  | 100% | 0 |  |
|  |  |  | 矿山队伍标准化建设达标率 |  | 100% | 100% | 完成 |
|  |  |  | 化工装置火灾事故处置能力 |  | 提升 | 相关工作正在开展 | 危化品救援装备正在履行采购程序 |
|  |  |  | 实训演练及装备测试能力 |  | 提升 | 相关工作正在开展 | 测试装备正在履行采购程序 |
|  |  |  | 应急医疗救护水平 |  | 提升 | 相关工作正在开展 | 医疗装备正在履行采购程序 |
|  |  |  | 次生事故灾害预警能力 |  | 提升 | 相关工作正在开展 | 预警装备正在履行采购程序 |
|  |  |  | 事故灾害发生时，队伍响应应急管理部指挥调动，及时赶赴现场救援率 |  | 100% | 100% | 完成 |
|  |  |  | 队伍全员参与实训演练覆盖率 |  | 全年达到100% | 40% | 2023年国家矿山应急救援大地特勘队、国家安全生产应急救援新兴际华队2支国家专业队开展了实训演练，其余3支计划2024年开展 |
|  |  |  | 实训演练考核评估结果 |  | 合格 |  | 合格 |
|  |  | 时效指标 | 建设周期 |  | ≤1年 | 相关工作正在开展 | 补助资金于2024年1月份下达，应急管理部于3月7日组织开展安全生产应急救援队力量建设补助资金项目管理政策解读培训，装备采购相关工作正处于前期筹备阶段，正在履行采购程序 |
|  |  |  | 实训演练计划完成率 |  | 100% | 40% | 2023年国家矿山应急救援大地特勘队、国家安全生产应急救援新兴际华队2支国家专业队开展了实训演练，其余3支计划2024年开展 |
|  |  |  | 国家矿山应急救援大地特勘队打通600米井深小口径生命探查保障孔 |  | ≤72小时 | 0 | 补助资金于2024年1月份下达，应急管理部于3月7日组织开展安全生产应急救援队力量建设补助资金项目管理政策解读培训，装备采购相关工作正处于前期筹备阶段 |
|  |  |  | 无补给状态下自我保障时间 |  | ≥72小时 | 72小时 | 完成 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 重点行业领域生产安全事故救援能力 |  | 显著增强 | 部分增强 | 2023年国家矿山应急救援大地特勘队、国家安全生产应急救援新兴际华队2支国家专业队开展了实训演练，其余3支计划2024年开展 |
|  |  |  | 在自然灾害抢险救援中发挥救援协调作用 |  | 提升 | 部分提升 |  |
|  |  |  | 助力依托企业（单位）防范化解安全风险，减少事故发生发挥作用 |  | 成效明显 | 成效较好 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受服务的企业对队伍的满意度 |  | ≥95% | 0 | 尚未接受服务 |
|  |  |  | 地方应急管理部门对队伍满意度 |  | ≥95% | 50% | 项目尚未完成 |