北京市人民政府参事室

2023年度《北京文史》出版经费项目

绩效评价报告

北京中杰信会计师事务所（普通合伙）

2024年5月

目  录

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）项目绩效目标	2

二、绩效评价工作开展情况	3

（一）绩效评价目的、对象和范围	3

（二）绩效评价原则、方法和指标体系	3

（三）绩效评价工作过程	4

三、综合评价情况及评价结论	5

四、绩效评价指标分析	5

（一）项目决策情况	5

（二）项目过程情况	7

（三）项目产出情况	8

（四）项目效益情况	9

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	9

（一）主要经验及做法	9

（二）存在的主要问题及原因分析	10

六、有关建议	11

（一）规范绩效指标设置，提高绩效指标约束作用	11

（二）强化项目过程管理，提高组织管理规范性	12

（三）加强成本管控，进一步提升项目实施效能	12

北京市人民政府参事室

2023年度《北京文史》出版经费项目绩效评价报告

# 一、基本情况

## （一）项目概况

### 1.项目背景

2005年，北京市机构编制委员会办公室批复成立北京市文史研究中心（以下简称“文史中心”），主要职责包括“负责《北京文史》的编辑出版以及文史资料的收集、整理、编辑”。文史中心现隶属于北京市人民政府参事室（北京市文史研究馆）（以下简称“市政府参事室”），为公益一类事业单位。

《北京文史》是市政府参事室主办的综合性文史类内部资料，以多角度反映北京历史文化重要信息，弘扬中华优秀传统文化、讲好北京故事为宗旨，内容涵盖北京历史、文化、文化遗产保护、古代建筑等多方面，是研究北京地区文化史的权威性刊物之一。为保障《北京文史》的编辑出版工作，设立《北京文史》出版经费项目。

### 2.项目主要内容及实施情况

项目主要内容为编辑出版《北京文史》期刊，每年四期，每期刊印7000册。截至2023年12月31日，项目预期工作内容全部完成。

### 3.项目资金投入和使用情况

项目2023年度预算92.46万元，预算构成包括稿费、图片费、劳务费以及制作印刷费、参观观摩费、资料费。截至2023年12月31日，实际支出89.80万元，预算执行率97.12%。项目预算及资金支出情况见表1。

表1  项目预算及资金支出情况

金额单位：万元

| 序号 | 支出内容 | 预算金额 | 支出金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制作、印刷费 | 49.51 | 49.51 |
| 2 | 稿费、图片费、劳务费 | 42.00 | 39.48 |
| 3 | 资料费 | 0.80 | 0.67 |
| 4 | 参观、观摩费 | 0.15 | 0.14 |
| 合计 |  | 92.46 | 89.80 |

## （二）项目绩效目标

根据《项目绩效目标表》，项目的绩效目标为：权威介绍和分析北京的历史文化; 多方面、多角度反映北京历史文化重要信息，深度挖掘人文北京的历史文化内涵; 为北京的历史文化研究、人文北京和建设中国特色世界城市贡献力量。围绕年度绩效目标，项目设定了绩效指标，具体设定情况见表2。

表2  项目绩效指标

| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 印数 | ≥7000册/期 |
|  |  | 发行期数 | ≥4期 |
| 续上页 | 续上页 | 赠阅数量 | ≥6000册/期 |
|  |  | 项目预算控制数 | ≤92.466万元 |
|  | 质量指标 | 每期字数 | ≥20万字 |
|  |  | 每期发表稿件 | ≥30篇 |
|  |  | 每期发表图片 | ≥300幅 |
|  | 时效指标 | 出版频率 | ≥4期/年 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对《北京文史》认知度 | 进一步了解《北京文史》丰富的文化内涵 |
|  |  | 对北京历史文化的影响 | 拓宽人们了解北京 历史文化的渠道 |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度 指标 | 专家、学者 | ≥90% |
|  |  | 馆员、参事 | ≥90% |
|  |  | 各界读者 | ≥90% |

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

深入贯彻落实《中共北京市委 北京市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(京发〔2019〕12号)文件精神，根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）、《北京市财政局关于开展2024年预算绩效管理相关工作的函》有关要求，对2023年度《北京文史》出版经费项目开展综合评价，旨在总结经验、发现问题、提出改进建议，为部门科学决策、规范管理、提高资金使用效益提供参考。

## （二）绩效评价原则、方法和指标体系

本着问题导向、科学客观、讲求绩效的原则，采用案卷研究、专家评议等方法，围绕项目决策、过程、产出、效益四方面构建评价指标体系（详见附件），开展综合评价。评价指标体系总分值100分，其中项目决策10分，项目过程20分，项目产出40分，项目效益30分。绩效评价综合绩效级别分为4个等级：90（含）-100分为优，80（含）-90分为良， 60（含）-80分为中， 60分以下为较差。

## （三）绩效评价工作过程

评价工作分为准备、实施、总结三个阶段开展。准备阶段，组建评价工作组，辅导项目主管部门文史中心准备评价所需资料。并根据项目内容及特点遴选评价专家，组建绩效评价专家组，包括2名业务专家、2名绩效管理专家、1名财务专家。实施阶段，评价工作组收集并分析项目资料，与文史中心就有关情况进行沟通、确认。在全面了解项目情况的基础上，建立评价指标体系。并于5月14日组织召开由评价专家组、市政府参事室及文史中心有关人员、评价机构等多方参与的绩效评价专家会议。专家组听取汇报，与市政府参事室、文史中心有关人员进行了充分沟通，并从各自专业角度对项目实施提出了问题与建议，形成评价结论及专家意见。总结阶段，根据项目资料、专家组意见，评价机构按照规定的文本格式和内容撰写绩效评价报告，征求项目相关人员意见后，正式报送绩效评价报告。

# 三、综合评价情况及评价结论

经专家综合评价，项目实施依据充分，预算测算过程清晰，组织实施较为规范，实施效益良好。但绩效目标有待完善，实施过程资料留痕有待加强，实施的经济性、效益性仍有进一步提升空间。

项目评价得分90.58分，评价等级为“优”， 其中，项目决策得分为8.7分、项目过程得分为17.88分、项目产出得分为37.4分、项目效益得分为26.6分。评分情况详见附件。

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

### 1.项目立项

立项依据方面。项目依据文史中心单位职能设立。《北京文史》的编辑出版，旨在集中介绍、宣传北京历史文化知识和研究成果，弘扬中华民族传统文化，加强与社会各界的联系，立项初衷与习总书记提出的“要提倡多读书，建设书香社会，不断提升人民思想境界、增强人民精神力量，中华民族的精神世界就能更加厚重深邃”有关指示精神相符合。项目实施列入市政府参事室《“十四五”时期事业发展规划和二〇三五年远景目标》及《2023年工作计划》，立项依据充分。

立项程序方面。项目根据年度工作任务提出资金需求，按照财政预算一体化系统有关要求编制预算申报文本，并经市政府参事室秘书处牵头组织预算评审后，报主任办公会审议通过，随部门预算上报市财政局审批立项，立项程序规范。

### 2.绩效目标

项目设置了“权威介绍和分析北京的历史文化; 多方面、多角度反映北京历史文化重要信息，深度挖掘人文北京的历史文化内涵; 为北京的历史文化研究、人文北京和建设中国特色世界城市贡献力量”的绩效目标，目标定位与项目内容相符，但目标表述上缺少项目任务、产出等关键要素，目标设定的完整性、规范性不足。

围绕项目目标，项目设置了相应的产出、效益及满意度指标，一级指标架构完整，但缺少必要的二级指标，如质量指标、成本指标，且效益指标不量化，项目绩效指标设置的全面性、有效性、可考性不足。

### 3.资金投入

项目根据工作内容编制了四个方面的资金支出内容，包括稿费、图片费、劳务费以及制作印刷费、参观观摩费、资料费。其中，稿费、图片费、劳务费依据《使用文字作品支付报酬办法》《文史研究中心编辑工作管理制度》及市财政局关于专家劳务费的有关标准，结合预计字数、图片数、聘请专家人次测算预算。制作印刷费参考往年合同额，按照封面设计、板式设计、调图、打样等工作内容编制细化预算。参观观摩费、资料费依据明细内容，参考市场价格编制预算。经市政府参事室秘书处聘请第三方机构对项目进行预算评审后，审定预算金额92.46万元。项目预算测算过程清晰，且进行了第三方预算评审，预算编制依据较为充分。

审定的预算中，稿费、图片费、劳务费及制作印刷费占比最大，分别占项目预算的53.55%、45.43%，参观观摩费、资料费仅占项目预算的0.86%、0.16%，项目资金投向于核心工作，资金分配较为合理。

## （二）项目过程情况

### 1.资金管理

项目资金管理及使用依据《参事室（文史馆）预算管理办法（试行）》《参事室（文史馆）财务管理制度（试行）》《参事室（文史馆）会计档案管理办法（试行）》《参事室（文史馆）资金支出管理办法（试行）》等单位内部有关制度执行。

截至2023年12月31日，项目实际支出89.80万元，预算执行率97.12%。支出管理上，项目资金进行了单独核算，资金支出按照资金支付审批权限履行不同的审批程序，资金管理总体规范，但会计核算中支出依据有待进一步清晰化。

### 2.组织实施

业务管理方面，文史中心制定了《文史研究中心编辑工作管理制度》《北京市文史期刊专辑出入库管理制度》《北京文史期刊专辑赠阅（发行）制度》等制度规范，对编辑工作程序及有关职责、出入库管理、期刊赠阅管理做出了相应规定。

实际执行中，项目按照“选题-约稿-审稿-排版-校对-印刷-赠阅”的程序实施。在编委会议确定全年选题后，编辑人员根据选题计划进行约稿。稿件实行“组稿人初审、副主编（中心主任）审读，编委二审，室馆领导终审”的三审制，审定后进行设计排版，并进行“三校对”后由执行主编签发印刷。印刷装订后的期刊，主要以邮寄方式赠送于中央机关、市直机关、区县工委、各地文史馆等单位或个人，其余用于陈列、临时性赠阅等。项目总体组织实施规范，但管理过程资料留痕有待加强。

## （三）项目产出情况

产出数量及时效方面。截至2023年12月31日，项目如期完成了4期《北京文史》编辑出版，每期刊印7000册。依据文史中心提供的《2023北京文史数据统计》，对比项目绩效目标，每期期刊发表稿件数均超过30篇，达成目标值。但实际期刊字数、发表图片数低于预期目标值，如期刊字数指标值设定为“≥20万字”，但3期期刊字数为18余万字；发表图片数指标值设定为“≥300幅”，但4期期刊均低于300幅。项目绩效指标未能全部达成。

产出质量方面。项目通过“三审三校”机制把控稿件内容质量，通过合同约束、验收把控期刊印制质量。从期刊成品实际情况来看，《北京文史》图文并茂、人文历史丰富，产出质量良好。

产出成本方面。项目采取了预算评审、三方比价等措施进行成本控制，整体支出水平较为合理。但印制合同中个别单价标准可进一步合理化，期刊电子化形式有待探索，项目实施的经济性可进一步提升。

## （四）项目效益情况

读者满意度方面。为了解读者对刊物在栏目、文章、配图、编排等方面的意见建议，把刊物办得更好，项目采取在刊物封底刊登电子问卷二维码的方式鼓励读者参与满意度调查。电子问卷共设置22项问题，包括刊物获取方式、阅读内容占刊物比例、喜爱版块、阅读文章类型、栏目设置质量、文章质量、图片效果等。回收问卷159份，总体满意度在90%以上。总体上，读者反映良好。但相对于每期7000册的印制数量，满意度调查样本量偏低。

实施效益呈现方面。根据文史中心提供的《邮寄统计表》《刊物出库统计表》，期刊每期刊印7000册，邮寄赠送6400册，零星赠阅使用100余册，每期期刊存在400余册库存，期刊投入使用效益有待提升，且实施效益总结有待加强。

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

## （一）主要经验及做法

一是找准刊物定位，突出北京地域文化特色。努力把《北京文史》办成具有权威性、学术性、艺术性、可读性和史料性，“五性”集于一体的高品质刊物。二是充分发挥资源优势。调动参事室（文史馆）参事、馆员、特约研究员力量，参与《北京文史》审读、撰稿等工作中。同时发挥北京人才资源聚集的优势，与相关研究机构和专家学者广泛联系，充分调动各方面积极性，凝聚力量建立高质量的作者队伍，从而提升刊物的品质。三是不断丰富刊物内容。围绕文史中心工作和重要节点组织选题，刊物栏目不断丰富，结合中轴线申遗、“一城三带”建设、京津冀协同发展、北京文化和自然遗产及非物质文化遗产保护等中心工作，组织选题或是增设临时栏目。四是选题规划与进度管理相结合。项目每年末制定未来三年选题规划及下一年度选题计划，明确组稿方向保证刊物质量；每期刊物制定详细时间进度安排，按照三审三校制流程逐步推进工作，确保每季度按时出刊。

## （二）存在的主要问题及原因分析

### 1.绩效目标全面性、有效性不足

一是项目绩效目标仅体现了项目实施预期效益，未体现项目工作任务及预期成果，表述不完整。二是绩效指标设定不够全面、规范。“每期字数”“每期发表稿件”“每期发表图片”设置为质量指标，应为数量指标；“项目预算控制数”指标缺乏有效性；缺少必要的质量指标、成本指标；“每期字数”“每期发表图片”等指标值设置与项目实际不够贴合，导致指标未能达成。

### 2.过程管理规范性有待加强

一是业务管理资料留痕有待强化。如，稿件三审仅签字但意见不明确，期刊出入库及与邮局之间的签字确认手续有待完善等。二是资金支出依据有待进一步清晰化。如，稿费、图片费采取混发的方式，未注明稿件等级、图片类别等信息；劳务费发放缺少签到表、会议纪要等支撑依据；个别印刷费支付时间早于验收时间等。

### 3.成本效能仍有提升空间

一是成本管控存在提升空间。如，制作印刷合同价款中，常规情况下，计费按“面”不按“版”，调图不单独计费，印刷费中晒版费与上版费不分别计费、工时费应调整为业内常规的“色令数”“色令单价”方式呈现等。二是实施效益总结、呈现有待加强。一方面，根据文史中心提供的《邮寄统计表》《刊物出库统计表》，每期期刊存在一定量库存，期刊投入使用效能有待提升。另一方面，文史中心对于项目实施效益的总结、呈现不足，读者满意度调查样本量偏低，不利于项目实施的持续改进与提升。

# 六、有关建议

## （一）规范绩效指标设置，提高绩效指标约束作用

一是完善绩效目标表述。根据立项目的，按照“总任务、总产出、总效益”的逻辑进行凝练，并按“项目立项背景依据、核心任务、支出方向、年度预算安排及往年变动情况、核心投入产出及效益”进行表述。二是以“高度关联、重点突出、量化易评”为原则完善绩效指标设置。参照报纸期刊质量管理有关规定要求，结合项目自身管理要求，从文章导向、编校差错率、印装质量等方面补充设置产出质量指标，从稿费、印制费等支出标准角度补充设置成本指标，从用稿率等角度设置量化可考的社会效益指标。避免出现“项目预算控制数”等无效指标。

## （二）强化项目过程管理，提高组织管理规范性

一是加强业务过程管理及资料留痕。对于业务管理制度中要求的工作流程及有关规定，做到步步留痕，稿件三审明确审核意见，期刊出入库、邮寄手续完备。二是资金支付依据进一步细化、清晰化。稿费、图片费支付注明稿件登记、图片类别；劳务费发放对应的工作内容明确，会议签到表、会议纪要等支出依据充分，印刷费支付严格遵守合同约定，先验收后付款。

## （三）加强成本管控，进一步提升项目实施效能

一是加强成本控制，提高项目实施经济性。一方面，做实市场询价，合同价款等有关规定更加符合当前市场规范。另一方面，探索期刊电子化。在当前数字化、信息化的大背景下，探索期刊由纸质向电子化转变，在提高经济性的同时，可扩大传播数量、范围及影响力，增加音视频等更为生动、丰富的呈现形式。二是加强实施效益总结分析，提高实施效益性。采取线上线下相结合的方式，多种渠道对读者进行满意度调查，扩大满意度样本量，为后续项目优化与改进提供有力参考。控制期刊库存量在合理范围内，保障资金使用效益得到充分发挥。

附件：评分表