## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 广播影视和网络视听内容审查
主管部门 |  | 北京市广播电视局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市视听节目监测中心（北京市广播影视作品审查中心）
项目负责人 |  | 路梅/董春霞 |  |  |  |  | 联系电话 | 55565413/55565409
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 664.3799 |  | 522.8655 | 513.0405 | 10 | 98.12% |  | 9.8121
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 664.3799 |  | 522.8655 | 513.0405 | — |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 一、电视剧审查：（一）电视剧（包括动画片）审查1084集；（二）剧本审读74集；（三）电视剧复审294天 （四）其它审查：70人次。严格把关，保证电视剧正确导向，繁荣电视剧创作，促进电视剧发展。 二、2023年,拟对3000集境外电视剧（含动画片）和150部境外电影进行审看，包含初审和复审。对5600集网络剧完成片审查，270部网络电影完成片审查，7500集网络微短剧完成片审查，600集网络动画片完成片审查，2700集网络综艺及网络视听专题节目（含分集类网络纪录片）完成片审查。 | [5 empty] | 一、电视剧审查：（一）电视剧（包括动画片）审查1167集；（二）剧本审读34集；（三）电视剧复审192天 （四）其它审查：70人次。 二、 2023年,完成5424集境外电视剧（含动画片）和160部境外电影进行审看，包含初审和复审。对5088集网络剧完成片审查，283部网络电影完成片审查，11709集网络微短剧完成片审查，799集网络动画片完成片审查，3213期网络综艺及网络视听专题节目（含分集类网络纪录片）完成片审查。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量 指标 | 国产电视剧（包括动画片）审查 |  | 1084集 |  | 1167集 | 2 | 2
|  |  | 国产电视剧复审 |  | 294天 |  | 192天 | 3 | 1.96 | 审查数量的指标数值与制作单位送审作品数量密切相关。2023年送审作品数量与目标存在偏差。下一步继续认真组织审查工作。
|  |  | 国产电视剧剧本审读 |  | 74集 |  | 34集 | 2 | 0.91 | 审查数量的指标数值与制作单位送审作品数量密切相关。2023年送审作品数量与目标存在偏差。下一步继续认真组织审查工作。
|  |  | 其它审查 |  | 70人次 |  | 70人次 | 2 | 2
|  |  | 网上引进境外电影审查 |  | ≥150部 |  | 160部 | 2 | 2
|  |  | 网上引进境外电视剧（含动画片）审查 |  | ≥3000集 |  | 5424集 | 2 | 2
|  |  | 网络动画片完成片审查 |  | ≥600集 |  | 799集 | 2 | 2
|  |  | 网络微短剧完成片审查 |  | ≥7500集 |  | 11709集 | 2 | 2
|  |  | 网络剧完成片审查 |  | ≥5600集 |  | 5088集 | 2 | 1.8 | 此为依申请事项，审查数量的指标数值与制作单位送审作品数量密切相关。受市场预期、总局对节目的调控政策等因素影响，2023年送审作品数量与目标存在偏差。下一步继续认真组织审查工作。
|  |  | 网络电影完成片审查 |  | ≥270部 |  | 283部 | 2 | 2
|  |  | 网络综艺及网络视听专题节目（含分集类网络纪录片）完成片审查 |  | ≥2700期 |  | 3213期 | 2 | 2
|  | 质量 指标 | 符合电视剧审查相关规定 |  | 优良中低差 |  | 依据广电总局63号令，按时完成审查时效。 | 2 | 2
|  |  | 符合境外影视剧审查相关要求 |  | 优良中低差 |  | 依据市广电局相关规定，按时完成审查时效。 | 3 | 3
|  |  | 设备验收通过率 |  | =100% |  | 100% | 3 | 3
|  | 时效 指标 | 电视剧审查 |  | ≤30日 |  | 均≤30日 | 3 | 3
|  |  | 网上引进境外影视剧审查 |  | ≤30日 |  | 均≤30日 | 3 | 3
|  |  | 中标后签订合同时限 |  | ≤30日 |  | 均≤30日 | 3 | 3
| 成本 指标 | 经济成本 指标 | 预算成本 |  | ≤522.8655万元 |  | 513.0405万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 传播社会主义核心价值观，弘扬社会主义价值体系 |  | 优良中低差 |  | 影视剧一直是人民群众最喜爱的文化样式之一，是人们精神文化的“主餐”，在社会文化生活中有着特殊的地位。坚持正确的政治导向、价值导向、审美导向，传播体现当代中国价值观念、反映中国人审美追求，思想性、艺术性、观赏性有机统一的优秀作品，促进行业健康发展。 | 10 | 8.2
|  |  | 助力营造北京视听节目传播良好行业环境 |  | 优良中低差 |  | 深入头部视频平台和制作机构调研走访，了解影视公司的发展现状和创作方向，听取对方对审查工作的意见和建议，并就内容审查和创作难点给予专业指导。 | 10 | 8.2
|  | 可持续影响指标 | 不断满足人民文化需求 |  | 优良中低差 |  | 纪念毛泽东同志诞辰130周年电视剧《鲲鹏击浪》、纪念中国援外医疗队派遣60周年和“一带一路”倡议提出10周年电视剧《欢迎来到麦乐村》、纪念改革开放45周年电视剧《大江大河之岁月如歌》、纪念抗美援朝战争胜利70周年电视剧《上甘岭》，均质量上乘、意义重大。网络视听节目审查质量不断提高，其中共审查推荐《白丝带》、《走出非洲》等13部境外影视剧优秀作品，《繁城之下》《浴血无名.奔袭》《反诈风暴》等43部优秀网络影视剧作品，《登场了！中轴线》《锵锵行天下（第三季）》《种地吧》等多档优秀网络综艺及专题节目，丰富了优秀视听节目供给，不断满足人民文化需求。 | 10 | 8.2
|  |  | 监管能力和服务水平不断提升 |  | 优良中低差 |  | 1.多渠道多方面扩充优质专家队伍，增强审委力量。2.制定审查专家库管理办法，规范建设、选取、使用、维护、监督流程。3.多次召开局广播电视网络视听节目内容审查工作座谈会，加强审委业务培训和队伍建设。4.为优秀重点影视作品开通绿色审查通道，为典型项目、疑难项目召开审查意见沟通会，加大保障力度，提高审查效率。 | 10 | 8.2
总分 | [7 empty] | 100 | 90.2821
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。