## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表 （ 2023 年度）
项目名称 |  | 会计审计及咨询工作经费
主管部门 |  | 北京市丰台区人民法院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区人民法院（本级）
项目负责人 |  | 刘琳、孙阳 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83827731
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预 | 全年预 |  | 全年 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  |  |  | 算数 | 算数 |  | 执行数
|  | 年度资金总额 |  | 300000 | 300000 |  | 151530.43 |  | 10 |  | 50.51% |  | 5.051
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 300000 | 300000 |  | 151530.43 |  | — |  | 50.51% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成项目评审、项目咨询、审计服务、绩效评价、项目结算评审等专业性会计审计辅助服务 | [5 empty] | 全年完成项目评审、项目咨询、审计服务、绩效评价、项目结算评审等专业性会计审计辅助服务四项，通过项目实施，完成了财政部门申报项目的评审要求，提高了资金使用规范性和效益。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 会计审计及咨询项目数 |  |  | ≥3 | 5 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 审计覆盖率 |  |  | ≥90% | 50% | 5 |  | 3 |  | 内部审计开展专项审计，没有进行全面审计。增加审计覆盖程度
|  |  | 按专业标准提供评审结果和审计报告等 |  |  | 优良中低差 | 优 | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 按合同规定时间完成项目 |  |  | 优良中低差 | 优 | 10 |  | 10
|  |  | 按合同要求期限支付资金 |  |  | 优良中低差 | 优 | 10 |  | 10
|  | 经济成本 | 会计审计及咨询工作经费总成本 |  |  | ≤30万元 | 15.153043万元 | 10 |  | 5.05
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金使用效益 |  |  | 优良中低差 | 良 | 15 |  | 12 |  | 基本为合规性审计，资金使用效益的提升效果不明显
|  | 可持续影响指标 | 项目管理水平得到提升 |  |  | 优良中低差 | 优 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 使用部门满意度 |  |  | ≥90% | 95% | 5 |  | 5
|  |  | 经济活动合规性得到提升 |  |  | ≥90% | 95% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 85.101
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。