## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | 法院业务装备费
主管部门 |  | 北京市丰台区人民法院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区人民法院（本级）
项目负责人 |  | 王瑜 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83827880
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预 | 全年预 |  | 全年 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  |  |  | 算数 | 算数 |  | 执行数
|  | 年度资金总额 |  | 9500000 | 9500000 |  | 8126289.07 |  | 10 |  | 85.54% |  | 8.554
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 9500000 | 9500000 |  | 8126289.07 |  | 10 |  | 85.54% |  | 8.55
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 保障我院设备系统正常运转，结合明年信息化设备的需求。采购相应的设备，提高我院的信息化建设水平。更快更稳定的保障审判工作的进行。 | [5 empty] | 按照装备配备标准和实际需求，按需采购数字法庭庭审主机、会议显示、存储及交换机等设备，提高我院装备配备水平，保障全年审判执行工作有序进行。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
|  | 质量指标 | 新购设备验收合格率 |  |  | ≥100% | 100% | 10 |  | 10
|  |  | 设备利用率 |  |  | ≥100% | 80.76% | 10 |  | 8 |  | 部分装备正在申领过程中，下一步将进一步优化装备申领过程，加快进度。
|  |  | 一年内设备返修率 |  |  | ≤5% | 1.3% | 10 |  | 10 |  | 全年出现5次故障，按照无故障问题的天数测算
|  | 时效指标 | 购置完成时间 |  |  | ≤12个月 | ≤12个月 | 10 |  | 10
|  |  | 新购业务装备故障修复响应时间 |  |  | ≤24小时 | 5次故障中有2次修复超过24小时 | 10 |  | 6 |  | 5次故障中有2次修复超过24小时
|  |  | 系统运行维护响应时间 |  |  | ≤24小时 | ≤24小时，即时响应 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 干警使用设备稳定性 |  |  | 优良中低差 | 良 | 20 |  | 18 |  | 购置的会议室显示宏控设备存在设备稳定性问题。后续改进措施：加强巡检和保养，提高设备使用稳定性。
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 干警使用满意度 |  |  | ≥95% | 93.6% | 10 |  | 8 |  | 购置的会议室显示宏控设备存在设备稳定性问题。后续改进措施：加强巡检和保养，提高设备使用稳定性。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 88.55
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。