## 绩效自评表（审核版）
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000023T000002349080-北京大运河博物馆（首都博物馆东馆）开放服务与安全保卫基础设备采购项目
主管部门及代码 |  |  | 048-北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 048016-首都博物馆
项目负责人 |  |  | 张淼 |  |  | 联系电话 | 13801225096
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | - | 980.007 | 187.9532 | 10 | 19.18% | 1.9179
|  |  | 其中:当年财政拨款 | - | 980.007 | 187.9532 | 10 | 19.18% | 1.9179
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 该项目是保证大运河博物馆（首都博物馆东馆）正常履行开放服务基础职能，有效防范和应对各类突发事件，确保人员、文物、场所安全的重要支撑和组成部分，主要包括开放服务基础设备设施、工作人员保障装具、安全检查设备设施、消防安全保障设备及应急处突装备 |  |  |  |  | 该项目为2023年追加项目，已完成制作设备、开放区杂项、开放区标识等项目的采购验收工作
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 开放区标志标识采购种类 | 3种 |  | 3种 | 2 | 2
|  |  | 开放区杂项种类 | 8种 |  | 12种 | 2 | 2
|  |  | 采购制证设备种类 | 3种 |  | 3种 | 2 | 2
|  |  | 寄存柜购置种类 | 1种 |  | 1种 | 3 | 3
|  |  | 家具购置种类 | 31类 |  | 0 | 2 | 0 | 2024年1月8日完成的验收
|  |  | 消防设备采购种类 | 20类 |  | 0 | 1 | 0 | 2024年1月18日完成的验收
|  |  | 安防设备采购种类 | 30类 |  | 0 | 2 | 0 | 因质疑，项目进度延期，还未验收
|  |  | 电动伸缩门、围栏采购种类 | 4类 |  | 0 | 1 | 0 | 因质疑，项目进度延期，还未验收
|  | 质量指标 | 2023年到货项目验收合格率 | 100% |  | 100% | 15 | 15 | 已到货部分验收合格
|  | 时效指标 | 采购完成时间 | 11月底前 |  | 10月12日完成全部子项目招标采购 | 6 | 6
|  |  | 验收完成时间 | 12月底前 |  | 未完成 | 6 | 5 | 偏差原因分析：安防设备采购子项目11月9日按财政通知暂停，至2024年2月8日财政通知按原招标结果执行； 电动伸缩门采购子项目10月23日按财政通知暂停，至2024年2月8日财政通知按原招标结果执行 改进措施：根据财政要求执行，加强项目后续管理
|  |  | 支付时间 | 12月底前 |  | 仅完成187.95316万元。 | 3 | 2 | 偏差原因分析：因安防设备采购子项目、电动伸缩门采购子按财政通知暂停，至2024年2月8日财政通知按原招标结果执行，但12月15日财务封账无法支付 改进措施：根据财政要求执行，加强项目后续管理
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本控制数 | 980.00704万元 |  | 187.95316万元 | 7 | 7 | 根据项目实施进度，进行款项支付
|  |  | 开放设备设施项目成本控制数 | 321.038万元 |  | 142.7603万元 | 4 | 4 | 根据项目实施进度，进行款项支付
|  |  | 安保设施成本控制数 | 653.969040万元 |  | 43.19286万元 | 4 | 4 | 根据项目实施进度，进行款项支付
| 效果指标 | 社会效益指标 | 保证大运河博物馆（首都博物馆东馆）正常履行开放服务基础职能，有效防范和应对各类突发事件，确保人员、文物、场所安全。 | 优 |  | 大运河博物馆（首都博物馆东馆）正常履行开放服务基础职能，有效防范和应对各类突发事件，确保人员、文物、场所安全。 | 15 | 14 | 项目尚在执行期
|  | 可持续影响指标 | 保障首都博物馆东馆开放正常运行 | 优 |  | 首都博物馆东馆开放正常运行 | 15 | 14 | 项目尚在执行期
总分： | [6 empty] | 100 | 80.1918
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。