## 绩效自评表（审核版）
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000023T000002053616-大钟寺消防（电路升级）改造工程
主管部门及代码 |  |  | 048-北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 048018-大钟寺古钟博物馆
项目负责人 |  |  | 欧阳鑫 |  |  | 联系电话 | 13811225266
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 187.9946 | 184.5656 | 184.5068 | 10 | 99.97% | 9.9968
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 187.9946 | 184.5656 | 184.5068 | 10 | 99.97% | 9.9968
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为保障博物馆内正常用电，减少超负荷用电对文物古建带来的安全隐患，我单位特申请于2023年度在大钟寺古钟博物馆保护范围内进行大钟寺电气改造工程项目建设。 |  |  |  |  | 通过开展大钟寺消防（电路升级）改造工程工作，本次工程进行了电气增容改造及敷设电缆，完工验收后满足了博物馆的用电需求，确保博物馆的用电安全。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 改造电路长度 | ≥252米 |  | 288米 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 专家验收合格率 | ≥100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 2023年完成项目总结时间 | 8月 |  | 12月 | 5 | 4.5 | 偏差原因分析：本工程与《大钟寺室外设备管线改造工程》共用综合管沟，开工后因7月20日-9月2日北京持续降雨，施工区域与古建筑墙体距离过近，无法保证文物本体安全，博物馆中秋、十一期间需举办活动，以及初验完毕后，进行暖气管道打压试水工作，故延期至12月完成验收工作 改进措施：以后加强项目计划编制的合理性及风险预估
|  |  | 2023年完成项目实施时间 | 5月 |  | 12月 | 3 | 2 | 偏差原因分析：我单位于2023年5月9日收到北京市文物局复函立即启动工程开工前程序，于2023年7月20日开工，12月完成项目实施 改进措施：以后加强项目计划编制的合理性及风险预估
|  |  | 2023年完成项目立项时间 | 1月 |  | 1月 | 2 | 2
| 成本指标 | 经济成本指标 | 施工分项成本控制数 | ≤146.907215万元 |  | 149.741198万元 | 4 | 3.9 | 偏差原因分析：支出金额包括财政评审报告中竣工图编制费及使用预备费 改进措施：以后加强项目预算绩效管理工作，合理编制项目绩效目标
|  |  | 设计，监理，评估分项成本控制数 | ≤35.461773万元 |  | 31.971257万元 | 2 | 2
|  |  | 项目预算控制数 | ≤187.994558万元 |  | 184.506785万元 | 2 | 2 | 按照《北京市财政局关于压减一般性支出全力支持防汛救灾和恢复重建工作的通知》要求，压减交回市财政3.428971万元 因预备费未花完等原因,结余资金0.058802万元
|  |  | 预备费分项成本控制数 | ≤5.47557万元 |  | 2.79433万元 | 2 | 2 | 设计方案中电缆长度与开挖路面长度均有增加，及为二期改造减少工程开挖费用预留电缆穿管，已做工程洽商变更记录。实际支付包括造价咨询费和专家费
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障博物馆内正常用电，减少超负荷用电对文物古建带来的安全隐患 | 得到保障 |  | 解决用电安全隐患 | 15 | 13 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
|  | 可持续影响指标 | 工程质量保障年限 | ≥5年 |  | 质保年限5年 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥95% |  | 100% | 10 | 8 | 偏差原因分析：满意度调查样本量偏低，未开展满意度分析工作 改进措施：今后将深入开展满意度调查分析工作
总分： | [6 empty] | 100 | 94.3968
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。